2019年度南昌市城市规划展示馆工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

该项目为延续性项目。根据市政府办公厅抄告单洪府厅字﹝2010﹞236号文件精神，为保证南昌市城市规划展示馆（以下简称：展示馆）的正常运行和接待工作开展，从2010年起，将核定的展示馆正常经费40万元列入年度市城建专项资金计划，由原市规划局包干使用。由于2012年底对展示馆经费进行核查后，原计划安排的每年40万元无法满足展示馆各方面的费用开支，2014年起经费增加到50万元。

2.项目主要内容和实施情况

项目主要包括展示馆年度保洁、绿化、水电空调管理、工作人员出差和学习、展示馆更新维护采购及其他各类相关支出。项目位于红谷大厦A座1-2层，总建筑面积为2300平方米。项目严格遵守相关财务管理制度和合同管理制度，坚持厉行节约，合理使用资金。项目实施期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

3.资金投入和使用情况

该项目年初预算50万元,实际到位资金50万元。依据往年展示馆经费使用情况，结合2019年度有关的工作安排，年初预算包含水电空调费110，000元，租摆花卉和保洁费30,000元，差旅费49,000元，展示馆更新维护工作费311,000元。

2019年实际支出46.25万元，其中水电空调费99,010.71元，租摆花卉和保洁费25，860元，差旅费32，834元，展示馆更新维护工作费304，796.36元。

- 项目绩效目标

1.总体目标

做好展示馆各项工作，保证场馆的正常运作。对于展示馆日常事务和展陈设备情况能及时发现，及时排查解决，更新部分展板和图片，努力将展示馆打造成为梳理城市历史、塑造城市品质、展示城市未来的重要平台。进一步加强规划展示行业的交流活动，加大区域间的互动，提升展示馆工作人员的业务水平，促进展示馆全面整体发展。

2.阶段性目标

该项目为展示馆全年的日常工作经费，为保障展示馆物业管理、清洁、更新维护等日常运营所需的管理费用，并在今年完成新中国成立70周年摄影展及后续图片征集系列活动的第一次定点拍摄。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步强化预算支出责任，提高财政资金使用率，发现项目实施过程中存在的不足，为今后项目的顺利开展提供经验，从而规范管理，提高项目管理水平。在展示馆日常工作经费中对各相关工作的开展的数量、质量、时效、效益指标和满意度进行评价。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系和评价标准

1.履行部门主体责任。展示馆作为该项目绩效管理的责任主体，秉着“用钱必问效、无效必问责”的理念，落实项目责任，提高项目资金使用效率。

2.确保评价客观真实。严格按照要求开展项目的绩效评价工作，做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。

3.评价指标包含年度（10分），产出指标（50分），效益指标（30分），满意度指标（10分）。

4.评价标准为，资金执行率达到100%的得10分，90%得9分，80%得8分，以此类推。（1）数量指标：完成团队接待10次，得6分。参加外出考察和行业年会活动，共4次，得6分。完成展示馆日常维护工作，12个月，得8分。（2）质量指标：确保展示馆用水、用电及空调使用；保持展示馆全年卫生整洁；加强了全国同行业间交流，学习其他地市展馆布展经验，前三项每项工作完成率达到100%的，各得4分；保障展示馆日常工作开展，呈现良好展示效果得3分。（3）时效指标：2019年12月31日前完成得5分。（4）在成本指标中，缴纳2019年水电费11万元；支付2019年保洁美化费3万元；差旅费用4.9万元；展示馆更新维护保障费用31.1万元，以上各项完成100%-90%的得2.5分，90%-80%的得2分，80%-70%的得1.5分，70%-60%的得1分。（5）能热情为市民、学生等团体提供讲解、咨询服务得10分，未能及时提供服务的发现一次扣2分。（6）参观环境干净、整洁得10分，发现一处不整洁扣2分。（7）提供重大规划建设成果和各类规划公示场所得10分，未及时更新一次扣2分。（8）全年无因接待展示服务而收到投诉得10分，发生一起扣1分。

（三）绩效评价工作过程

根据《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》的要求，局机关召集各相关项目负责人于2020年3月23日开展2019年项目支出绩效评价工作会议，会议中详细探讨该项工作的开展情况，并对金额较大的项目重点分析，要求各项目负责人积极开展项目绩效自评工作。5月15日，项目绩效评价小组在我局1929会议室根据项目情况讨论研究进行复评并形成评价报告。

三、综合评价结果及评价结论

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 南昌市城市规划展示馆工作经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 46.25 | 10 | 92.5% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 46.25 | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 指标1：完成团队接待 | 10次 | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标2：参加外出考察和行业年会活动 | 4次 | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标3：完成展示馆日常维护工作 | 12个月 | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 （15分） | 指标1：确保展示馆用水、用电及空调使用 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标2：保持展示馆全年卫生整洁 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标3：加强了全国同行业间交流，学习其他地市展馆布展经验 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标4：保障展示馆日常工作开展，呈现良好展示效果 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 （5分） | 2019年12月31日前完成 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 指标1：缴纳2019年水电费11万元 | 90% | 90% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 指标2：支付2019年保洁美化费3万元 | 90% | 86% | 2.5 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3：差旅费用4.9万元 | 90% | 67% | 2.5 | 1 |  |
|  |  |  | 指标4：展示馆更新维护保障费用31.1万元 | 90% | 98% | 2.5 | 2.5 | 有一笔会展服务的采购按照合同约定需分期支付 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 社会效益 指标 | 满足人民的日常参观需求，丰富人民的文化生活 | 100% | 90% | 10 | 8 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 展示馆内参观环境干净、整洁 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 打造关注南昌城市建设的参观者的沟通平台 | 100% | 90% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 社会大众对城市成果展示窗口满意度 | 100% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项规范性，项目符合相关文件精神及抄告单。根据市政府办公厅抄告单洪府厅字﹝2010﹞236号文件精神，为保证展示馆的正常运行和接待工作开展，从2010年起，将核定的展示馆正常经费40万元列入年度市城建专项资金计划，由原市规划局包干使用，2014年起经费增加到50万元。

2.绩效目标是为了将资金充分保障展示馆的展示场馆正常运行，维持场馆的环境整洁、美化，做好展示馆各项基础设施、展示设备、设施的及时检修、更新，学习其他城市规划馆的布展经验，更好地向市民展示南昌城市的变迁和城市未来的建设。

3.预算资金的分配，均参照往年支付数额分配，且更新维护费用依据本年度工作计划安排，水电空调费用110，000元，租摆花卉和保洁费30,000元，差旅费49,000元，展示馆更新维护工作费311,000元。

- 项目过程情况

1.业务管理方面，项目的进展结合展示馆日常运行实际需求，按照各类服务合同的有关约定进行或按照实际发生的日常运行管理费用（包括水电、各类运行经费支出）进行，项目的合同签订及验收工作均遵照南昌市自然资源局相关的合同管理制度及验收规定执行。截至2019年12月已完成了项目的实施工作，本项目严格按照我局要求的日常管理、讲解接待、会议服务等流程，形成良好的内部管理格局。

2.财务管理方面，该项目经局领导集体研究同意，财务手续完善，按照财务管理要求，项目进度款支付，由经办业务处室提出付款请求，业务处室负责人签字审核，报分管局领导批准后，再转报至局财务处审核后，由分管财务局领导签批后，方能支付项目进度款，符合市自然资源局经费管理开支办法的规定。

（三）项目产出情况

为保证展示馆日常工作的开展，按年初制定计划，在2019年12月31日前，在合同协议约定时间内或按照实际发生的日常运行管理费及时支付各类费用。

按时缴纳了2019年全年水电空调费，保证了用水、用电；完成保洁及租摆花卉费用支出，确保场馆内卫生整洁；参加3次外出考察和1次行业年会活动，加强了全国同行业间交流，学习其他地市展馆布展经验；完成展示馆更新维护工作，采购展示馆日常所需物品，保证接待工作顺利开展。

（四）项目效益情况

1.社会效益方面，能热情为市民、学生等团体提供讲解、咨询服务，较好满足人民的日常参观需求，丰富人民的文化生活。

2.生态效益方面，保证了展示馆内参观环境干净、整洁。

3.可持续影响方面，提供重大规划建设成果和各类规划公示场所，打造关注南昌城市建设的参观者的沟通平台。

- 项目实施存在的问题及原因分析

在效益指标中，经济效益为无。主要是由于展示馆目前并未成立正式的管理机构，其每年的运行经费由财政全额拨付。展示馆是免费对公众开放的公益性场馆，无其他收费项目，因此无经济效益产生。

经费支出中有跨年支付项目。展示馆每年预算经费为50万元。在2019年预算经费中，用于展示馆更新维护费用的有31.1万元，其中下半年通过政府采购购买了一项会展服务，总计26.82万元，服务内容主要为展示馆新中国成立70周年摄影展及后续展馆图片征集活动。根据服务的具体实施进度与合同约定，共分三个阶段支付，2019年已支付第一、二阶段共18.77万元，2020年8月后付清尾款8.05万元。

本着节约使用资金原则，展示馆依据下半年的馆内实际情况和考虑到2020年展示馆经费使用状况，调整缩减了第四季度的保洁费，节约使用差旅费用的人员开支。在资金的使用过程中，偶有不可预见的费用，今后对于项目规划更要准备充分，项目实施各环节要严格按照相关制度。

- 有关建议

该项目总体执行情况良好，今后应更加严格按照相关制度实施。我市城市规划展示馆规模小，社会影响力不大，建议该单位加强研究，规范运行，拓宽宣传，强化日常管理，逐步推进城市规划展览馆正常运行，不断提高社会影响力。

- 其他需说明的问题

无