附件4：

2019年度规划公开公示项目支出绩效评价报告

项目名称：           规划公开公示

项目类别：           社会事业类

实施单位：         南昌市城市规划研究信息中心

主管部门：            南昌市自然资源局           （盖章）

评价机构：                                       （盖章）

评价年度：                  2019年度

2020年3 月 30 日

关于2019年度规划公示项目绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况

# 1.项目背景

# 根据《中华人民共和国城乡规划法》第二十六条：城乡规划报送审批前，组织编制机关应当依法将城乡规划草案予以公告。规划公示工作的开展，有助于推进政务公开和依法行政，更有利于保护公民、法人和其他组织的合法权益。我局虽从2008年开展了规划公示工作，但由于人力不足等原因，规划公示一直由相关业务处室的经办人兼做，也仅限于在规划局网站公示和建设单位制作公示牌公示这两种形式。存在形式单一，流程简单，内容不够统一等问题，与规划法的要求有差距。通过学习借鉴武汉、重庆、合肥、昆明等城市的相关经验，结合南昌实际，我局制定了《南昌市城乡规划局城乡规划公示方案》。于2015年8月1日，原城乡规划局召开局2015年下半年工作务虚会中明确由本单位统一进行公示，并于2016年2月发函至南昌市财政局请求从市政设施配套费3%的工作经费中拨付规划公示经费（洪规函【2016】6号），市财政局于2016年4月回复，同意在2016年市政设施配套费3%的工作经费中列支（洪财综便函【2016】6号），原南昌城乡规划局于2016年4月向市政府请示，请求批准规划公示项目经费（洪规文【2016】25号）。2016年4月22日市政府办公厅抄告单（洪府厅抄字[2016]207号），经市政府研究，同意规划公示制作成本纳入政府采购计划，每个制作成本（含现场公示成本和展示馆公示成本）控制在0.47万元之内，由市财政按制作单价中标价和实际制作数量核拨。报纸公示成本由市财政根据双方签订合同据实拨付。以上经费在2016年市政公用设施配套费征收总额的3%中列支。

# 为保证城乡规划的公开性和规范性，提高广大民众规划信息的普及度，推进政务公开和依法行政，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国城乡规划法》及《江西省城乡规划条例》要求，本单位于2016年设立了本项目。

2.项目主要内容

# 为了更好地发挥规划公示的作用，有效地征询公众意见，收集反馈信息，接受公众监督。促进城市规划的民主化和公开化，提高城市规划管理的质量与水平。将2017-2019年以下类型的规划项目进行城乡规划公开公示：（1）规划编制类：城市总体规划、控制性详细规划、专项规划、控制性详细规划编制及修改；（2）交通规划类：交通类专项规划、市政道路工程交通详细规划；（3）建设项目类：建设项目选址意见书和建设用地规划许可证、与居住建筑相邻，可能影响周边居民切身利益的建设项目、可能对周边环境造成重大影响的重大基础设施项目；（4）用地规划类：建设项目规划条件的调整、涉及到群众重大利益的划拨用地项目的规划条件；（5）其他公开公示：信访回复、规划执法监督情况等内容。并按照《江西省城乡规划公开公示办法（试行）》、《南昌市城乡规划局规划成果公示暂行办法》，阳光规划公示分为社区及现场公示、规划展示馆公示、网站公示、报纸公示几种方式。

# 根据南昌市政府采购领导小组（2016）集中007418号批复，关于南昌市城乡规划局—规划成果数据库构建及阳光规划公示采购项目（采购编号：0610-1641NH000303），中标单位南昌新纪元规划技术咨询有限公司和长沙规划信息服务中心，金额345万元（2016-2019年，规划公示每年约51万元）。

# 根据南昌市政府采购领导小组（2016）集中010260号批复，关于南昌市城乡规划局报纸公示媒体采购项目（采购编号：0610-1642NF000684），中标单位南昌日报社，金额71.95万元（2016-2019年，每年约24万元）。

# 3.实施情况

# 原南昌市城乡规划局于2015年8月1日召开局2015年下半年工作务虚会中明确根据相关法律法规，全部行政许可事项必须做到批前公示，而目前各处室发布的公示内容质量参差不齐，为规范一书两证公示，明确公示内容由相关处室提供，对外公示格式由本单位统一制作。2016年4月22日市政府办公厅抄告单（洪府厅抄字[2016]207号），经市政府研究，同意规划公示制作成本纳入政府采购计划，每个制作成本（含现场公示成本和展示馆公示成本）控制在0.47万元之内，由市财政按制作单价中标价和实际制作数量核拨。报纸公示成本由市财政根据双方签订合同据实拨付。以上经费在2016年市政公用设施配套费征收总额的3%中列支。为保证城乡规划的公开性和规范性，提高广大民众规划信息的普及度，推进政务公开和依法行政，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国城乡规划法》及《江西省城乡规划条例》要求，于2016年设立了本项目。

2019年度由于阳光规划公示中标单位清产核资、挂牌转让、公司内部人员调整，目前2019年度完成规划编制类、交通规划类、建设项目类、用地规划类的规划项目53个。并通过现场公示、展示馆公示、网站公示、报纸公示等方式，征询公众意见，收集反馈信息，接受公众监督。

# 4.资金投入和使用情况

# 根据《南昌市人民政府抄告单》（洪府厅抄字[2018]539号），经市政府研究，同意在市政设施配套费返还的3%的工作经费中按合同和中标价分年度拨付2018、2019年规划成果数据库构建、阳光规划和报纸公示媒体所需经费。

# 该项目2019年度总预算为74.95万元，其中阳光规划公示51万元，报纸公示23.95万元。根据《洪府厅抄字〔2019〕141号》文件精神，阳光规划公示中标单位南昌新纪元规划技术咨询有限公司将公开挂牌转让100%股权，如挂牌拍卖不成，予以注销。鉴于该公司目前正在进行清产核资，为便于核算评估该公司现有资产，本单位向市财政局申请拟支付截止2019年4月份该公司已发生的阳光规划公示费用16.961万元。经财政局同意，本单位于2019年5月完成支付截止2019年4月份项目已发生费用，剩余费用待中标单位机构调整完成后再按规定支付。报纸公示项目2019年度预算金额23.95万元，根据洪府厅抄字〔2018〕539号文件精神，2019年11月南昌市自然资源局发函至南昌市财政局（洪自然资函〔2019〕786号）请求拨付报纸公示媒体经费23.95万元，本单位按照合同规定，验收了2019年报纸公示数量，并于2019年12月将项目资金23.95万元支付给中标单位。

# 2019年度项目预算和实际支出情况具体如下（单位 万元）：

| 序号 | 大类 | 小类 | 年初预算 | 实际发生 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城乡规划公开公示 | 阳光规划公示 | 51 | 16.961 |
| 2 |  | 报纸公示 | 23.95 | 23.95 |
| 合 计 | 74.95 | 40.911 |

# （二）项目绩效目标

1．项目绩效总目标

本项目为延续性项目，项目时间为2017年至2019年，将2017年至2019年规划编制类、交通规划类、建设项目类、用地规划类的规划项目，通过现场公示、展示馆公示、网站公示、报纸公示等方式，征询公众意见，收集反馈信息，接受公众监督。

2．项目年度预期绩效目标

按合同要求2019年的城乡规划公开公示（约110个项目），并根据项目类型需求完成阳光规划公示及报纸公示。

3．项目目标实际完成情况

该年度实际规划公开公示了53个项目。因中标单位南昌新纪元规划技术咨询有限公司清产核资、挂牌转让及人员调整，导致部分项目数量未按合同要求完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

2.评价对象

2019年度规划公开公示项目

3.评价范围

根据市财政局要求（洪财办〔2020〕10号），2019年项目评价范围是市直各部门（含所属单位）申请安排的2019年度所有财政项目资金（既包含部门预算内的项目资金，也包含追加的各项专项资金）。

在本报告中，评价范围为我中心2019年度规划公开公示项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则

（1）履行部门主体责任。各项目牵头处室（单位）是预算资金管理的责任主体。局绩效办加强对局系统绩效评评价工作的督促指导，秉着“用钱必问效、无效必问责”的理念，落实项目责任，督促项目牵头处室（单位）履行职责，提高项目资金使用效率。

（2）确保评价客观真实。各项目牵头处室（单位）严格按规定开展项目的绩效评价工作，做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完事，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。

2.评价指标体系

评价指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标和满意度指标，具体设置如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 （20分） | 根据合同要求完成规划公示 | 完成规划公示110个和报纸公示24次 |
|  | 质量指标 （15分） | 通过相关部门审查 | 公示成果均需发至主管部门核对、审查 |
|  | 时效指标 （5分） | 按合同规定时间推进 | 按每月进度完成 |
|  | 成本指标 | 分现场公示成本、展示馆公示成本、网站公示成本、报纸公示成本。按合同要求每个规划公示不高于4700元/个；报纸公示不高于2万/次 | 按合同执行付款100%，其中规划公示付款51万，报纸公示付款23.95万。 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 （10分） | 有利于降低公众的沟通成本 | 公众随时知晓规划动态 |
|  | 社会效益 指标 （10分） | 提高公众参与规划度 | 收集公示意见及时回复 |
|  | 生态效益 指标 （5分） | 统一进行公开公示，节约资源 | 节约资源，节省人力物力，最大减少对生态的破坏 |
|  | 可持续影响指标 （5分） | 在一定时期内辅助规划决策程度 | 人人参与规划，人人可提意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标（分） | 服务对象的满意度 | 保质保量完成所有项目 |

3.评价方法和标准

绩效评价工作由市局牵头组织，各项目牵头处室（单位）对各自项目绩效进行自评。为此，我中心成立了南昌市城市规划研究信息中心项目支出绩效评价小组。采取目标考核管理、满意度调查等因素分析方法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

评价标准根据《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2020〕10号）要求，以及纳入2019年度绩效目标管理的项目中当年的绩效目标设定，结合该项目特点。

（三）绩效评价工作过程

根据《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》的要求，局机关召集各相关项目负责人于2020年3月23日开展2019年项目支出绩效评价工作会议，会议中详细探讨该项工作的开展情况，并对金额较大的项目重点分析，要求各项目负责人积极开展项目绩效自评工作。5月15日，项目绩效评价小组在我局1929会议室根据项目情况讨论研究进行复评并形成评价报告。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表，评分表可参照附件2）

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 城乡规划公开公示 |
| 主管部门 | 南昌市自然资源局 | 实施单位 | 南昌市城市规划研究信息中心 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 74.95 | 74.95 | 40.911 | 10 | 54.6% | 6 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 74.95 | 74.95 | 40.911 | — | 54.6% | — |
|  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 完成2019年度规划公开公示110个，包含以下类型：（1）规划编制类（2）交通规划类（3）建设项目类（4）用地规划类（5）其他公开公示。并按照《江西省城乡规划公开公示办法（试行）》、《南昌市城乡规划局规划成果公示暂行办法》，分为社区及现场公示、规划展示馆公示、网站公示、报纸公示几种方式。 | 完成规划公示53个，报纸公示3个专版公示 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 根据合同要求完成规划公示 | 完成规划公示110个和报纸公示24次 | 完成规划公示53个，报纸公示24次 | 20 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 （15分） | 通过相关部门审查 | 公示成果均需发至主管部门核对、审查 | 公示项目100%经过主管部门核对 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 （5分） | 按合同规定时间推进 | 按每月进度完成 | 平均每个月完成10个左右规划公示项目 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 分现场公示成本、展示馆公示成本、网站公示成本、报纸公示成本。按合同要求每个规划公示不高于4700元/个；报纸公示不高于2万/次 | 按合同执行付款100%，其中规划公示付款51万，报纸公示付款23.95万。 | 规划公示已付款16.961万元，报纸公示已付款23.95万元，付款54.5% | 10 | 6 | 中标单位南昌新纪元规划技术咨询有限公司清产核资、挂牌转让，暂时无法完成项目数量。措施：该公司改革到位继续完成项目数量。 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 （10分） | 有利于降低公众的沟通成本 | 公众随时知晓规划动态，能通过现场、报纸、网络等方面了解规划动态 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 （10分） | 提高公众参与规划度 | 收集公示意见及时回复，能调动公众参与规划的积极性 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 （5分） | 统一进行公开公示，节约资源 | 节约资源，节省人力物力，最大减少对生态的破坏 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 （5分） | 在一定时期内辅助规划决策程度 | 人人参与规划，人人可提意见 | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象的满意度 | 保质保量完成所有项目 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 87 |  |

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况分析

# 项目立项情况说明，2015年8月1日，原城乡规划局召开局2015年下半年工作务虚会中明确规划公开公示由南昌市城市规划研究信息中心统一进行制作，并于2016年2月发函至南昌市财政局请求从市政设施配套费3%的工作经费中拨付规划公示经费（洪规函【2016】6号），2016年4月1日市财政局回复，同意在2016年市政设施配套费3%的工作经费中列支（洪财综便函【2016】6号），原南昌城乡规划局向市政府请示，请求批准规划公示项目经费（洪规文【2016】25号）。2016年4月22日根据《南昌市人民政府抄告单》（洪府厅抄字[2016]207号），经市政府研究，同意规划公示制作成本纳入政府采购计划，每个制作成本（含现场公示成本和展示馆公示成本）控制在0.48万元之内，由市财政按制作单价中标价和实际制作数量核拨。报纸公示成本由市财政根据双方签订合同据实拨付。2016年本单位根据南昌市政府采购领导小组（2016）集中007418号批复及南昌市政府采购领导小组（2016）集中010260号批复，委托北京国际招标有限公司对阳光规划公示及报纸公示进行竞争性磋商采购（采购编号：0610-1641NH000303和采购编号：0610-1642NF000684），经评标委员会评定，确定阳光规划光是采购方为南昌新纪元规划技术咨询有限公司，报纸公示采购方为南昌日报社。并于2016年底签订政府采购合同。

# 项目验收情况说明，根据《南昌市人民政府抄告单》（洪府厅抄字[2016]207号及洪府厅抄字〔2019〕141号）文件精神，因阳光规划公示中标单位清产核资、挂牌转让及人员调整，按照项目合同要求，阳光规划公示于2019年5月验收支付了截止至2019年4月已完成的项目费用；报纸公示项目根据（洪府厅抄字〔2018〕539号）文件精神，于2019年12月完成验收及支付事项。

# （二）项目过程情况分析

# 1．业务管理情况分析

# 业务管理制度方面。严格按照《采购法》、《合同法》的有关规定执行。同时，原城乡规划局和原国土资源局制定了《局政府采购管理制度》和《局合同管理制度》等相关采购制度，规划研究信息中心也制定了《信息中心采购管理制度》。

南昌市城乡规划局公开公示在《中华人民共和国城乡规划法》、《江西省城乡规划条例》等的基础上，制定了《南昌市城乡规划局公开公示方案》，程序为：业务经办人在办完件之后，在规管系统上填写《公示申请审批表》电子版，区分公示类型，选择需要公示的方式，并按要求插入附件（总平面图、效果图、文字介绍等）、经分管领导签字之后，流转至公示办理人。公示办理人将公示的内容的文字、图片进行整理，经由业务经办人的确认之后，开始进行公示流程。公示办理人负责收集公示意见及公示材料的归档。要求中标单位根据合同要求：（1）现场及社区公示：对南昌市市区范围内需现场及社区公示的项目进行公示材料编辑、打印。并在公示前、中、后各三次，到现场进行拍照留证。（2）规划展示馆公示：制作A0泡沫板在红谷大厦一楼规划展示馆大厅公示，并定期更换维护。该公示板的内容须与现场公示内容一样。现场进行拍照留证。（3）网络公示：在规管平台按相应要求操作，编辑制作特定网页，将公示内容发布在“南昌市城乡规划局官网”（ghj.nc.gov.cn）的规划公示栏目，并保存截图。（4）报纸媒体公示：定期搜集公示项目，编辑制作公示表格，于每月1号、15号左右发送至指定公示报纸，每期报纸留存。（5）规划公示材料制作及打印：负责对控规、修规、规划实施管理和批后公布的公示图纸进行扫描，对公示图纸进行保密技术处理，并按要求打印公告、图纸及其它资料。（6）公示牌监制：1）负责核对公示牌制作必备资料是否齐全。2）对公示牌内容进行校核。3）对公示内容经办的及时性、资料的完整性、校核结果的正确性负责。（7）公示材料归档：每个公示项目结束之后的一周内，将包括报纸、现场公示照片、网页截图、公众反馈意见等进行扫描数字化、整理装盒与相关规划项目对应之后并录入到规管平台数据库中。

# 合同管理方面，严格按照《合同法》和《局合同管理制度》签订合同。具体签订管理过程是，由规划研究信息中心和乙方共同起草后，召开内部重大事项会议，集体决策；填写合同审批表，经办人、中心负责人、律师、分管领导共同签字确认，具体根据项目重要程度、金额大小等审批管理权限决定。

# 项目实施和验收方面，根据项目完成情况，项目完成后组织验收，验收方式采用处室审查和专家评审相结合的方式，收集验收意见，并进行项目完善。

# 项目组织方面，具体实施工作由南昌市城市规划研究信息中心成立的的项目管理小组负责。建立了经办人实施，部门负责人审核，分管领导把关的管理模式。

2．财务管理情况分析

# 财务管理方面，该项目经局领导集体研究同意，财务手续完善，按照财务管理要求，项目进度款支付，由经办业务处室提出付款请求，业务处室负责人签字审核，报分管局领导批准后，再转报至局财务处审核后，由分管财务局领导签批后，方能支付项目进度款，符合市自然资源局经费管理开支办法的规定。

# （三）项目产出情况分析

1．产出数量指标情况分析

合同规定每年完成约110个规划公开公示，2019年度完成规划公开公示53个，完成48%数量。

2．产出质量指标情况分析

按照项目需求，根据根据合同规定对已完成的项目进行检查，中标单位完成情况良好。该项目已通过南昌市城市规划研究信息中心内部审查。

3．产出时效指标情况分析

阳光规划公示项目2019年1至4月完成现场公示35个，展示馆公示39个，平均每个月完成10个左右；后续因阳光规划公示中标单位清产核资、挂牌转让及人员调整，因此，2019年度规划公示数量未按合同要求完成。

报纸公示项目已2019年按合同要求完成。

4. 产出成本指标情况分析

产出成本主要包括打印制作公示牌成本、报纸公示成本、人员工资。该项目按合同要求单个规划公示不高于4700元/个；报纸公示不高于2万/次。目前严格按照合同要求完成，未出现超标情况。

# （四）项目效益情况分析

1．经济效益指标情况分析

通过该项目实施，规划公开公示有利于降低公众的沟通成本，公众随时知晓规划动态，有助于辅助规划编制管理能力提升营造良好的社会反响。

2．社会效益指标情况分析

公示各类城乡规划，能提高公众参与规划度，调动公众参与规划的积极性，辅助政务决策，规划信息公开，规划成果展示等方面逐步发挥作用。

3．生态效益指标得分情况

统一进行公开公示，公示结果电子化，避免纸质化的传递，大大提高了公示工作效率，有利于节约资源，最大减少对生态的破坏。

4. 可持续影响指标得分情况

该项目在一定时期内辅助规划决策程度，人人参与规划。能持续辅助城市规划决策，有助于辅助国土空间规划编制，促进城市规划、建设的良性健康发展，可持续效益正在逐步发挥。

# （五）项目满意度指标

项目满意度指标得分情况分析。分别向服务对象、内部员工发放了问卷，满意度在95%。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：首先成立项目研究小组，指定项目负责人，明晰责任边界。然后提前制订项目进度表，定时定量进行检查。在实践中吸收经验，不断完善项目管理制度。

存在的问题及原因分析：因机构改革，原国土、规划部门信息化面临整合，职能调整，原来的规划公开公示工作已不适应机构改革后的要求。原城乡规划编制变为国土空间规划编制，内容有所增减，导致规划公开公示内容有所调整，项目数量有所减少。

问题改进措施：关注机构改革后的规划编制内容调整情况，与相关业务处室沟通，更新调整项目实施内容。

六、有关建议

应进一步加强项目质量、成效和资金管理，资金支付应与进度、质量相一致；加强项目可行性分析和预测，保证需求的刚性和弹性相结合，并及时调整，确保项目按时保质完成。

七、其他需要说明的问题

由于中标单位清产核资、挂牌转让、公司内部人员调整，目前2019年度完成规划编制类、交通规划类、建设项目类、用地规划类的规划项目50个。导致项目资金未能及时支付，使得预算执行率偏低。待中标单位调整完毕后，再根据项目情况进行验收付款。