附件4：

规划编制专项经费项目支出绩效自评报告

项目名称：           规划编制专项经费

项目类别：              其他类

实施单位：            南昌市自然资源局

主管部门：           南昌市自然资源局         （盖章）

评价机构：                                    （盖章）

评价年度：               2019年

2020年 4  月 13日

关于2019年度规划编制经费项目        绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

为加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展，每年每年需要组织开展城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划等规划编制项目，并需要将上述规划编制费用列入年度财政预算。

2.立项过程

为加快推进南昌市城市建设和社会发展，根据市政府下发的“三定”方案，并结合原市规划局主要工作职能，提前对2019年度规划编制项目及经费安排计划进行了认真讨论和研究，形成了2019年度规划编制项目及经费安排计划。2018年11月，原市规划局将形成的规划编制项目及经费安排计划报送至市财政局审核，12月17日，市财政局函复（洪财综便函〔2018〕191号）原市规划局，同意2019年预算安排。根据市财政局意见，原市规划局将正式预算上报市政府（洪规文〔2018〕88号），并获得市政府正式批复（洪府办抄字〔2019〕4号）。

由于机构改革，原市城乡规划局与原市国土局进行了合并，成立南昌市自然资源局，原市规划局相关规划职能转入市自然资源局。因此，根据机构改革后的职能，市自然资源局对2019年初规划编制项目的执行情况进行分析，并结合情势变化，向市政府提出调整规划编制项目及经费安排计划的报告（洪自然资文〔2019〕211号）。2019年10月17日，市政府下发抄告单(洪府厅抄字〔2019〕582号)，同意对《2019年规划编制项目及经费安排计划》进行调整。

该项目在立项过程中已经过市财政部门审核通过，且最终项目预算也通过市政府正式批复。因此，该项目立项符合相关规定和要求。

3.项目内容

根据调整后项目预算，2019年度规划编制经费总额为5890.122万元。其中，2019年预计发生的费用为4854.122万元（包含延续2018年实施的规划编制项目经费1943.622万元，新增规划编制项目预计发生费用2860.5万元、追加《南昌市艾溪湖流域水环境综合治理规划暨青山闸水质污染分析及治理规划方案》50万元）。2019年规划编制子项目共计29个，并分为延续城市规划设计与服务项目，交通影响评价、南昌市规划技术审查定点供应商采购项目，城市规划设计与服务项目，规划信息化建设项目，相关工作经费共5大类子项目。其中，延续实施的规划编制子项目费用643.6万元，交通影响评价、南昌市规划技术审查定点供应商采购子项目费用1264.022万元，城市规划设计与服务子项目费用2026.5万元，规划信息化建设子项目费用900万元，相关工作经费子项目费用20万元。

按照工作计划安排，除需要跨年度实施的规划编制项目外，大部分规划编制项目预计在2019年度12月底完成。

4.资金使用情况

根据规划编制项目的进展情况，市财政局核拨2019年度规划编制项目经费4537.25万元。截止2019年12月31日，实际支出2019年度规划编制项目经费4531.77万元，未付款5.48万元。

5.项目组织管理情况

根据市政府批复同意的2019年度规划编制项目调整方案，我局按照政府采购法和相关法律规定，委托招标代理机构，进行各规划编制项目的采购工作，确定中标单位，稳步推进各项目的规划编制工作。

为保证项目的编制质量，各项目牵头处室（单位）对项目进行跟踪，对编制单位各阶段工作完成进展情况进行督促、检查，并按照时间安排听取各阶段方案汇报，对各阶段成果提出修改意见，保障项目成果能够达到规划要求。

按照各个业务处室职能和分工，编审处、信息中心负责延续2018年实施的规划编制项目，市政处负责交通影响评价项目，审批处负责南昌市规划技术审查定点供应商采购项目，市政处、编审处主要负责城市规划设计与服务项目的开展和实施，信息中心负责规划信息化建设项目，编审处负责相关工作经费。

为加强项目绩效管理制度的建设，原市规划局制定了《南昌市城乡规划局预算绩效管理办法》、《南昌市城乡规划局预算绩效管理问责办法》等一系列管理办法，各项目严格按照上述办法执行。项目管理强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，对预算绩效管理相关材料未达到报送要求、财政资金配置和执行绩效未能达到预期目标或规定标准的业务处室、局属各预算单位实行绩效问责。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

围绕全市的中心工作，围绕政府报告确定的“建设宜居宜业现代化城市”的目标，以优化城市空间布局、完善城市综合功能为抓手，发挥城乡规划的调控引领作用。通过完成多方面规划编制项目，为全市的城市建设及经济社会发展提供有力的规划支撑及服务保障。

2.项目预期目标完成情况

2019年度规划编制项目共计29个，除需要跨年度实施的规划编制项目外，截止2019年12月31日已完成所有子项目年度工作计划。2019年度规划编制项目预算为4854.122万元，根据规划编制项目的进展情况，市规划局向市财政局申请核拨2019年度规划编制项目经费实际到位资金4537.25万元。截止2019年12月31日,实际支出2019年度规划编制项目经费4531.77万元，未付款5.48万元，预算资金执行率93.47%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为进一步强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，发现项目实施过程中存在的不足，为今后项目的顺利开展提供经验，从而规范管理，提高项目管理水平。

（二）绩效评价原则和依据

1.履行部门主体责任。各项目牵头处室（单位）作为项目绩效管理的责任主体，秉着“用钱必问效、无效必问责”的理念，落实项目责任，提高项目资金使用效率。

2.确保评价客观真实。各项目牵头处室（单位）严格按2019年度财政项目支出绩效评价工作实施方案的要求开展项目的绩效评价工作，做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完善，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。

（三）绩效评价工作过程

根据《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》的要求，局机关召集各相关项目负责人于2020年3月23日开展2019年项目支出绩效评价工作会议，会议中详细探讨该项工作的开展情况，并对金额较大的项目重点分析，要求各项目负责人积极开展项目绩效自评工作。5月15日，项目绩效评价小组在我局1929会议室根据项目情况讨论研究进行复评并形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 规划编制专项经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 4854.122 | 4854.122 | 4537.25 | 10 | 93.47% | 9.35 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 4854.122 | 4854.122 |  | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 完成规划编制类项目年度工作目标 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 完成延续实施城市规划设计与服务项目类项目 | 2个 | 100% | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 完成交通影响评价、规划技术审查类的项目 | 2个 | 100% | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 完成城市规划设计与服务类的项目 | 20个 | 98.7% | 14 | 13.3 | 由于土地出让方案未明确，《南昌市洪都老厂区周边地区(CN1、CN4局部/CN2)控制性详细规划局部调整》未完成批复，扣0.7分； |
|  |  |  | 完成规划信息化建设类的项目 | 4个 | 100% | 2.6 | 2.6 |  |
|  |  |  | 完成相关工作经费 | 1项 | 5% | 0.4 | 0.05 | 未完全开展规划技术审查、公示、报批与宣传，规划信息化建设及维护、规划成果数据整理与入库，考察培训、资料文印等相关工作，得0.05分。 |
|  |  | 质量指标 （15分） | 延续实施城市规划设计与服务类的项目成果质量符合要求 | 2个 | 100% | 1.04 | 1.04 |  |
|  |  |  | 交通影响评价、规划技术审查类的成果质量符合要求 | 2个 | 100% | 1.04 | 1.04 |  |
|  |  |  | 城市规划设计与服务类的成果质量符合要求 | 20个 | 100% | 10.4 | 10.4 |  |
|  |  |  | 规划信息化建设类的成果质量符合要求 | 4个 | 100% | 2.08 | 2.08 |  |
|  |  |  | 相关工作经费符合财务支出要求 | 100% | 100% | 0.44 | 0.44 |  |
|  |  | 时效指标 （5分） | 2019年12月底完成延续实施城市规划设计与服务类项目 | 2个 | 100% | 0.32 | 0.32 |  |
|  |  |  | 2019年12月底完成交通影响评价、规划技术审查类项目 | 2个 | 100% | 0.32 | 0.32 |  |
|  |  |  | 2019年12月底完成城市规划设计与服务类项目 | 20个 | 100% | 3.6 | 3.42 | 《南昌市洪都老厂区周边地区(CN1、CN4局部/CN2)控制性详细规划局部调整》未完成批复，扣0.18分。 |
|  |  |  | 2019年12月底完成规划信息化建设类项目 | 4个 | 100% | 0.64 | 0.64 |  |
|  |  |  | 2019年12月底完成相关工作经费支出 | 100% | 5% | 0.12 | 0.0 | 预算费用20万元，实际支出0.89万元，支出比例仅5%，不得分。 |
|  |  | 成本指标 （10分） | 支出财政部门划拨费用4537.25万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | 年度项目预算4854.122万元，财政部门划拨费用4537.25万元，支出比例93.47%，未超出±10%。 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | / | / |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 所开展的项目是否可以为南昌市社会、经济发展和城市建设提供规划指导。 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 是否可以提升自然环境条件、改善、市政管网服务水平，提升城市形象等。 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可在一定时期内(10年)指导规划区发展和建设 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 业主及专家对项目是否满意 | 100% | 100% | 10 | 8 |  |
| 总分 | 100 | 93 |  |

- 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据我局工作职能，提前对2019年度规划编制项目及经费安排计划进行了认真讨论和研究，形成了2019年度规划编制项目及经费安排计划。2018年11月，原市规划局将形成的规划编制项目及经费安排计划报送至市财政局审核，12月17日，市财政局函复（洪财综便函〔2018〕191号）原市规划局，同意2019年预算安排。根据市财政局意见，原市规划局将正式预算上报市政府（洪规文〔2018〕88号），并获市政府正式批复（洪府办抄字〔2019〕4号）。

由于机构改革，原市城乡规划局与原市国土局进行了合并，成立南昌市自然资源局，原市规划局相关规划职能转入市自然资源局。因此，根据机构改革后的职能，市自然资源局对2019年初规划编制项目的执行情况进行分析，并结合情势变化，向市政府提出调整规划编制项目及经费安排计划的报告（洪自然资文〔2019〕211号）。2019年10月17日，市政府下发抄告单(洪府厅抄字〔2019〕582号)，同意对《2019年规划编制项目及经费安排计划》进行调整。

综上，该项目在立项过程中已经过市财政部门审核通过，且最终项目预算也通过市政府正式批复。因此，该项目立项符合相关规定和要求。截止到2019年12月31日，市财政部门拨付项目预算4537.25万元，执行率为93.47%。因此，年度资金总额执行得分9.35分。

（二）项目过程情况

1．业务管理：原市规划局制定了《南昌市城乡规划局预算绩效管理办法》、《南昌市城乡规划局预算绩效管理问责办法》等一系列管理办法，不定期召开。

2．财务管理：该项目经局领导集体研究同意，财务手续完善，款项支付符合财务规章制度。

3.项目合同管理：29个规划编制项目中，均按照政府采购法有关规定进行采购，与设计单位签订正式设计合同，并严格按照合同进度要求，开展规划编制工作，支付合同进度款费用。

4.项目验收管理：除需跨年度实施的规划编制项目，均在本年度内完成公示、专家评审或论证等相关工作。需上报市政府审批的项目，均在2019年12月底完成了上报工作。

5.项目经费支出审批管理：按照财务管理要求，项目进度款支付，由经办业务处室提出付款请求，业务处室负责人签字审核，报分管局领导批准后，再转报至局财务处审核后，由分管财务局领导签批后，方能支付项目进度款。

（三）项目产出指标

1．产出数量：29个规划编制项目中，包含2个延续实施的城市规划设计与服务类项目、2个交通影响评价、规划技术审查类项目、20个城市规划设计与服务类项目、4个规划信息化建设类项目、1个相关工作经费类项目。上述29个规划编制项目中，除《南昌市洪都老厂区周边地区(CN1、CN4局部/CN2)控制性详细规划局部调整》及《相关工作经费》未完成，其他项目均已完成，共扣1.6分。《南昌市洪都老厂区周边地区(CN1、CN4局部/CN2)控制性详细规划局部调整》由于土地出让方案未明确，洪都集团尚未与南昌市达成一致意见，因此该项目尚未上报市政府批复；相关工作经费所列支的规划技术审查、公示、报批与宣传，规划信息化建设及维护、规划成果数据整理与入库，考察培训、资料文印等费用占总费用比例过低，未完成年度绩效目标，因此该子项目未达标。因此，产出数量指标得分18.95分。

2．产出质量：根据《城市规划编制管理办法》等相关要求，2个延续实施城市规划设计与服务类项目、2个交通影响评价及规划技术审查类项目、19个城市规划设计与服务类项目、4个规划信息化建设类项目成果质量符合要求；相关工作经费符合财务支出要求。鉴于上述所有项目成果质量符合城市规划管理及财务支出等相关要求。因此，产出质量指标得15分。

3．产出时效：根据绩效评价目标，在2019年12月31日前，应完成所有项目年度计划工作。29个规划编制项目中，除《南昌市洪都老厂区周边地区(CN1、CN4局部/CN2)控制性详细规划局部调整》未完成批复，其他项目均已按时完成，扣0.18分。另外，相关工作经费项目，预算20万元，实际支出0.89万元，支出比例仅5%，未在2019年12月31日底付清，该项目产出时效不达标，扣0.12分。经核对项目时效目标，扣0.3分，因此，时效指标得4.7分。

4. 产出成本：根据绩效目标要求，需支出年初预算费用4537.25万元，支出成本浮动率不超出±10%。根据项目进展情况，到2019年12月31日，实际支出4531.77万元，支出比例99.8%，未超出±10%。因此，产出成本目标得10分。

综上所得，项目产出指标得48.65分。

（四）项目效益指标

1.社会效益：通过对所开展的规划编制项目是否可以为南昌市社会、经济发展和城市建设提供规划指导进行分析，评价项目的社会效益。目前，所开展的规划编制项目，通过对城市土地进行合理规划和管控，可以满足城市建设的客观要求，能够较好的促进社会经济发展，改善城市居民的生活条件，提升城市品质。因此，社会效益指标得9分。

2.生态效益：通过合理规划，对城市居住条件、生态环境较差的土地进行规划，能较好的提升自然环境条件；通过对城市电力、给水排水等市政管网进行规划，较大地改善因规划不合理导致对水体、土地以及城市景观等破坏，较大提高城市整体形象。因此，生态效益指标得9分。

3.可持续影响：城市规划是一项长期而漫长的社会管理工作，规划管理和控制具有长期性和可持续性的特点，基本能够满足后续5-10年的城市建设和开发需求。因此，可持续影响指标得9分。

综上所得，项目效益指标得27分。

（五）项目满意度指标

根据我局项目实际开展情况统计，年初制定的29个规划编制项目基本上达到我局年初制定的工作目标，项目质量符合我局工作要求，项目支出也符合我局财务管理要求。因此，项目满意度指标得8分。

经对规划编制专项经费项目的年度资金执行率、项目产出指标、效益指标及满意度指标进行统计分析后，规划编制专项经费项目总得分93分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目执行方面：由于规划编制项目的特殊性，大多数项目都集中在年底支付，因此项目执行存在年初松年底紧的情况。

项目政府采购方面：一是国库直接支付方式不支持联合体付款。目前，公共资源交易系统只支持一家中标单位和登记一家中标单位账号，因此，系统也只能对一家中标单位进行转账，联合体另外几家单位无法通过国库直接支付方式进行付款，建议联合体中其他中标单位按照授权支付方式进行支付。二是政府采购总体进度难把握。因机构改革，市国土局和市规划局进行合并，成立市自然资源局期间，两家单位需要进行融合，尚未明确合并后的采购相关事宜，导致采购进度相对延后，部分项目推进延期至下半年开展。

六、有关建议

1.强化绩效运行监控机制。预算绩效运行监控是全过程预算绩效管理的关键，对项目执行情况适时进行跟踪监控，把握项目执行进度；局领导定期召开项目推进会，研究项目执行中遇到的问题，高位推动项目实施，保证项目按时保质完成。

2.顺畅项目执行沟通机制。加强与市财政局工作的对接和协调，在项目政府采购和资金拨付方面提高效率；同时加强学习和培训，进一步统一认识，充实业务知识。

七、其他需说明的问题

无