《南昌市测绘地理信息“十三五”规划》

2019年实施项目项目支出绩效评价报告

项目名称： 《南昌市测绘地理信息“十三五”规划》2019年实施项目

项目类别：               经建类

实施单位：         南昌市自然资源局测绘处

主管部门：       南昌市自然资源局          （盖章）

评价机构：                                 （盖章）

评价年度：                2019年度

2020年4月10日

一、基本情况

# （一）项目概况。

# 为进一步提高测绘地理信息保障服务能力，根据《南昌市人民政府关于印发<2019年南昌市重大重点项目投资计划>的通知》要求，我局启动了《南昌市测绘地理信息“十三五”规划》2019年实施项目，项目主要内容包括：南昌市全市域0.5米卫星影像数据获取、南昌市似大地水准面精化模型建立、南昌市城市地理国情监测、NCCORS基准站安全改造升级、南昌市工程建设项目“多测合一”管理平台开发和技术规程编制、南昌市政府专题地理信息数据和国土报批数据转换、南昌市测绘地理信息质量监督检查和《南昌市测绘地理信息“十三五”规划》2019年实施项目可行性研究报告编制。

# （二）项目绩效目标。

# 建立覆盖全市范围内的高精度卫星影像数据，可应用于城市规划、自然资源管理、环境监测、城市发展和变迁分析等城市宏观管理与决策；健全完善全市现代化测绘基准建设，建立全市域似大地水准面精化模型，完善南昌市连续运行卫星定位服务系统（NCCORS）服务，完成存量地理信息数据向2000国家大地坐标系（南昌2000坐标系）的转换；进一步掌握地理国情信息，发挥地理国情信息在地方政府治理、经济社会发展、生态文明建设等方面的服务保障作用；有力保障南昌市工程建设项目“多测合一”工作的顺利实施，提高测绘服务和城市建设的效率。

二、绩效评价工作开展情况

为了做好绩效评价工作，规范和加强部门预算资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，我处对《南昌市测绘地理信息“十三五”规划》2019年实施项目经费开展了绩效评价工作。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我处根据绩效考评的具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，根据项目实施具体情况，形成了项目支出绩效评价报告，对照《南昌市测绘地理信息“十三五”规划》2019年实施项目实施方案，南昌市测绘地理信息质量监督检查及项目可行性研究报告编制已按方案全部完成项目实施；NCCORS基准站安全改造升级和南昌市城市地理国情监测因项目两次流标导致2019年底前未完成项目采购；其他项目均按照严格按方案推进，其中南昌市全市域0.5米卫星影像数据获取、南昌市似大地水准面精化模型建立及南昌市政府专题地理信息数据和国土报批数据转换提前相关工作内容。

根据《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》的要求，局机关召集各相关项目负责人于2020年3月23日开展2019年项目支出绩效评价工作会议，会议中详细探讨该项工作的开展情况，并对金额较大的项目重点分析，要求各项目负责人积极开展项目绩效自评工作。5月15日，项目绩效评价小组在我局1929会议室根据项目情况讨论研究进行复评并形成评价报告。

- 综合评价情况及评价结论

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 《南昌市测绘地理信息“十三五”规划》2019年实施项目 |
| 主管部门 | 南昌市自然资源局 | 实施单位 | 南昌市自然资源局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 687.89 |  | 353.245 | 10 | 51.4% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 687.89 |  | 353.245 | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 2019年底前完成合同签订，全部项目成果于2020年10月底前完成 | 2019年度已完成80%工作内容 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 完成南昌市原始卫星影像采集，正射影像图及电子地图制作。 | 7200平方公里 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 构建南昌市似大地水准面精化模型，开发成果应用软件。 | 7200平方公里 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | NCCORS升级改造及南昌市城市地理国情监测。 | 100% | 0 | 3 | 0 | 项目公开招标两次流标导致2019年未完成采购。 |
|  |  |  | 建成南昌市工程建设项目“多测合一”管理平台及编制技术规程。 | 各1份 | 75% | 3 | 2 | 南昌市2019年重大重点项目资金于2019年6月落实，该项目为重大重点项目之一，项目于6月启动，经可研编制、评审、报批，项目采购等串联程序，于10月底确定项目承担单位。该项目科学工期为8个月，故项目2019年底前未全部完成。 |
|  |  |  | 完成市政府全部专题地理信息数据和国土系统报批数据坐标转换工作。 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 完成南昌市测绘资质单位的质量监督检查。 | 15家 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 编制项目可行性研究报告。 | 1份 | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 （15分） | 原始卫星影像数据采集及正射影像图处理完成率。 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 大地水准面精化模型建立完成率。 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | NCCORS升级改造及南昌市城市地理国情监测完成率。 | 100% | 0 | 2 | 0 | 项目公开招标两次流标导致2019年未完成采购。 |
|  |  |  | 南昌市工程建设项目“多测合一”管理平台和技术规程的完成率。 | 100% | 75% | 2 | 2 | 南昌市2019年重大重点项目资金于2019年6月落实，该项目为重大重点项目之一，项目于6月启动，经可研编制、评审、报批，项目采购等串联程序，于10月底确定项目承担单位。该项目科学工期为8个月，故项目2019年底前未全部完成。 |
|  |  |  | 市政府专题地理信息数据和国土系统报批数据坐标转换完成率。 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 南昌市15家测绘资质单位的质量监督检查完成率。 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 项目可行性研究报告编制完成率。 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 （5分） | 卫星影像获取 | 2019年12月31日完成 | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 似大地水准面精化2019年12月31日前完成 | 2019年12月31日 | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | NCCORS升级改造及南昌市城市地理国情监测 | 2019年12月31日 | 0 | 1 | 0 | 项目公开招标两次流标导致2019年未完成采购。 |
|  |  |  | “多测合一”平台及规程编制。 | 2019年12月31日 | 75% | 1 | 1 | 南昌市2019年重大重点项目资金于2019年6月落实，该项目为重大重点项目之一，项目于6月启动，经可研编制、评审、报批，项目采购等串联程序，于10月底确定项目承担单位。该项目科学工期为8个月，故项目2019年底前未全部完成。 |
|  |  |  | 地理信息数据坐标转换完成。 | 2019年12月31日 | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 测绘质量监督检查完成。 | 2019年12月31日 | 100% | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 项目可行性研究报告编制完成。 | 2019年12月31日 | 100% | 0 | 0 |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 南昌市卫星影像采集，正射影像图及电子地图制作费用约145万元。 | 100% | 100% | 2 | 2 | 根据合同约定2019年度支付50%合同价款。 |
|  |  |  | 南昌市似大地水准面精化费用约235万元。 | 100% | 100% | 2 | 2 | 根据合同约定2019年度支付50%合同价款。 |
|  |  |  | NCCORS升级改造及南昌市城市地理国情监测费用约265万元。 | 100% | 0 | 1 | 0 | 项目公开招标两次流标导致2019年未完成采购。 |
|  |  |  | 南昌市工程建设项目“多测合一”管理平台及编制技术规程费用约150万元。 | 100% | 75% | 1 | 1 | 南昌市2019年重大重点项目资金于2019年6月落实，该项目为重大重点项目之一，项目于6月启动，经可研编制、评审、报批，项目采购等串联程序，于10月底确定项目承担单位。该项目科学工期为8个月，故项目2019年底前未全部完成。 |
|  |  |  | 市政府全部专题地理信息数据和国土系统报批数据坐标转换费用约150万元。 | 100% | 100% | 2 | 2 | 根据合同约定2019年度支付50%合同价款。 |
|  |  |  | 南昌市测绘资质单位的质量监督检查费用约15万元。 | 100% | 100% | 1 | 1 | 根据合同约定2019年支付全部合同价款。 |
|  |  |  | 项目可行性研究报告编制费用约4万元。 | 100% | 100% | 1 | 1 | 根据合同约定2019年支付全部合同价款。 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完成南昌市0.5米卫星影像数据全覆盖，全市域电子地图制作全域覆盖。 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 实现南昌市全市域似大地水准面精化。 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成NCCORS升级改造，保证地理信息数据安全；完成南昌市城市综合及专题监测。 | 100% | 0 | 4 | 0 | 项目公开招标两次流标导致2019年未完成采购。 |
|  |  |  | 为南昌市工程建设项目“多测合一”实施提供基础保障和技术遵循。 | 100% | 75% | 4 | 3 | 南昌市2019年重大重点项目资金于2019年6月落实，该项目为重大重点项目之一，项目于6月启动，经可研编制、评审、报批，项目采购等串联程序，于10月底确定项目承担单位。该项目科学工期为8个月，故项目2019年底前未全部完成。 |
|  |  |  | 根据需要完成存量地理信息数据坐标转换，实现南昌2000坐标系（2000国家大地坐标系）在南昌市的推广应用工作。 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 履行测绘地理信息质量监督管理职责，提高测绘资质单位质量管理水平。 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 完成《南昌市测绘地理信息“十四五”规划》2019年实施项目的可行性研究 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目全部成果均可持续利用。 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 相关单位满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 85 |  |

- 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1．项目立项规范性：根据《南昌市人民政府关于印发<2019年南昌市重大重点项目投资计划>的通知》，《南昌市测绘地理信息“十三五”规划》2019年实施项目列入2019年南昌市重大重点项目。我局组织编制项目可行性研究报告，经专家评审后报市行政审批局申请立项，市行政审批局于2019年9月批复同意项目立项，并明确项目工程费1031.73万元。

2．预算资金执行率指标得分情况分析

资金预算执行率=（下拨至项目最终用款单位的资金额度/项目年度预算安排资金）*100%，该项目2019年度全年预算687.89万元，其中财政拨款预算687.89万元。因项目实际实施时间仅2个月，时间过短，全年执行数353.245万元，预算执行率51.4%。该项自评得分8分。

- 项目过程情况

1.本项目严格按照《政府采购法》及《江西省市、县2018-2019年度政府采购集中采购目录及限额标准》开展采购，除南昌市测绘地理信息质量监督检查和《南昌市测绘地理信息“十三五”规划》2019年实施项目可行性研究报告编制项目根据《江西省市、县2018-2019年度政府采购集中采购目录及限额标准》采用发函询价的方式开展外，其他项目均采用公开招标方式开展采购。

2.项目实施过程中未调整相关内容，项目经费支出严格按照审批流程开展，符合财务管理相关流程。

3.该项目经局领导集体研究同意，财务手续完善，按照财务管理要求，项目进度款支付，由经办业务处室提出付款请求，业务处室负责人签字审核，报分管局领导批准后，再转报至局财务处审核后，由分管财务局领导签批后，方能支付项目进度款，符合市自然资源局经费管理开支办法的规定。

（三）项目产出情况

1．产出数量指标得分情况逐个分析

实际完成数量/计划数量≥1得25分，0.8≤实际完成数量/计划数量＜1得20，实际完成数量/计划数量＜0.8不得分。实际完成数量/计划数量≥0.8，该项得16分。

- 产出质量指标得分情况

根据项目完成率该项得13分。

3．产出时效指标得分情况逐个分析

按规定在12月31日前完成相应卫星影像得1分；

2019年12月31日前完成似大地水准面精化得1分；

2019年12月31日前完成“多测合一”平台及规程编制得1分；

2019年12月31日前完成地理信息数据坐标转换得1分，该项合计得分3分。

4.产出成本指标得分情况逐个分析

根据合同约定，支付全部合同价款或50%合同价款，得9分，因公开招标两次流标导致2019年未完成采购，未支付款项，扣1分，该项得9分

项目产出指标得分共计41分。

（三）项目效益情况

1.社会效益指标得分情况逐个分析

为南昌市工程建设项目“多测合一”实施提供基础保障和技术咨询；履行测绘地理信息质量监督管理职责，提高测绘资质单位质量管理水平等，该项得16分。

2.可持续影响指标得分情况逐个分析

该项目全部成果均可持续利用得10分。

项目效果指标得分共计26分。

（四）项目满意度指标

项目满意度指标得分情况分析

满意度大于90%（含）得10分；80%（含）-90%得8分；70%（含）-80%得6分；60%（含）-70%得4分；50%（含）-60%得2分；小于50%不得分。

对相关单位满意度上看，该项目总体情况满意度在90%以上，该项得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

《南昌市测绘地理信息“十三五”规划》2019年实施项目是根据2019年5月底《南昌市人民政府关于印发<2019年南昌市重大重点项目投资计划>的通知》要求组织实施。根据市财政局及市行政审批局要求，项目经：确定可行性研究报告编制单位（约1个月）；编制可行性研究报告（约1个月）；可行性研究报告评审、修改、报批（约半个月）；批复（约1个月）；项目采购（约1个月）等必要的串联程序后均在10月下旬以后（如遇流标等其他情况则更晚）方可确定项目承担单位。项目实际组织实施时间仅2个月，项目实施时间过短。

六、有关建议

建议项目绩效评价不应严格按照自然年考核，根据实际情况按顺延年考核或按项目实施方案考核。

七、其他需要说明的问题

# 南昌市2019年重大重点项目资金于2019年6月落实，经项目可研编制、评审、报批，项目采购等串联程序，于10月底确定项目承担单位。项目合同于2019年11月签订。项目实际实施时间较短，故项目实施存在如下问题：

# 一是南昌市全市域0.5米卫星影像数据获取、南昌市似大地水准面精化模型建立、南昌市政府专题地理信息数据和国土报批数据转换等项目在2019年底前基本完成全部工作内容，根据合同约定已支付50%合同款项264万元（余款待支付）。二是南昌市工程建设项目“多测合一”管理平台开发和技术规程编制项目实施科学工期为8个月，2019年完成全部工作内容的75%，根据合同约定已支付50%合同款项71万元。三是NCCORS基准站安全改造升级和南昌市城市地理国情监测因项目两次流标导致2019年底前未完成项目采购，故未支付合同款项。（具体详见附件2）