规划档案管理项目支出绩效评分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 12分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 2 | 立项有相关的法律依据职称得2分， 否则不得分。 | 2 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 2 | 项目按照规定的程序，通过财政局审核和市政府批复得2分。没有批复不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 2 | 绩效目标完全按合同相关规定进行得2分，没有按相关规定的不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 2 | 绩效目标有明确的指标得2分， 没有明确指标不得分。 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 2 | 预算编制分年度明确得2分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 2 | 资金分配分年度明确得2分，否则不得分。 | 2 |
| 过程 23分 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 资金每年及时到位得3分。否则不得分。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，100%±5%得4分，低于60%得3分。 | 3 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 6 | 制定了财务管理制度，得2分；制定了合同管理制度，得2分；制定了采购管理制度，得2分。 | 6 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 6 | 制定了财务管理制度，得2分；制定了合同管理制度，得2分；制定了采购管理制度，得2分。 | 6 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施按法规制度执行，得2分；合同、验收报告等资料齐全，得2分。 | 4 |
| 产出 40分 | 产出数量 | 完成2020年结余项目数量 | 10 | 项目完成数完全按合同相关规定≥100%进行得10分，≥90%得5分，没有按合同相关规定的不得分。 | 7 |
|  | 产出质量 | 验收合格率 | 15 | 档案整理装盒规范、完整达到验收标准验收合格，得15分 | 15 |
|  | 产出时效 | 在规定的时间范围内完成相应的档案整理数量和验收完成及时率 | 10 | 在规定时间内完成相应的档案整理数量得8分，完全通过验收得10分，否则不得分。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 资金分配分年度明确得5分。成本节约率=[（项目预算-实际成本）/项目预算]×100%，每增加或降低5%扣1分。 | 2.5 |
| 效益 20分 | 经济效益 | \ | \ | \ | \ |
|  | 社会效益 | 档案信息化建设 | 5 | 城市规划研究、社会建设历史中提供了便利得5分。 | 5 |
|  | 生态效益 | 纸质档案电子化程度 | 5 | 结合全局电子政务和办公自动化系统建设，积极推进档案管理信息化建设，得5分。 | 5 |
|  | 可持续效益 | 形成档案管理现代化 | 5 | 将扫描的档案与已完成数字化的档案进行关联，并实现项目各阶段的“一棵树”关联，得5分。 | 5 |
| 满意度 5分 | 社会公众或服务对象满意度 | 预算单位满意度大于90% | 10 | 满意度在90%以上得10分, 80-89%，得8分，70%-79%，得6分，60%-69%，得4分，59%以下不得分。 | 10 |
| 总分 | 91.5 |

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（附件7）完善相关指标

2020年规划档案管理

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

# 规划档案管理项目是为了解决业务档案管理工作薄弱的问题。通过学习了解兄弟单位的规划档案管理相关经验，制定了《南昌市城乡规划局城乡规划档案室建设方案》，该方案中计算得出每年约47.4万元的档案整理保管费用。

# 为了进一步规范规划业务档案管理及规划公开公示工作，根据洪府厅抄字〔2016〕207 号文件（附件1）精神，原规划局于2016年进行了《南昌市城乡规划局—规划成果数据库构建及阳光规划公示合同》（附件3）及《南昌市城乡规划局报纸公示媒体采购项目合同》（附件4）的政府采购工作，将三年的规划业务档案整理、规划公开公示和报纸媒体公示工作进行了服务外包。

2.项目内容、执行标准和实施期限

将年约50个建设项目选址意见书、约70个建设项目的用地条件、约180个项目用地规划许可证、约230个项目的建设工程规划许可证、约150个建设项目的修规总平面及管线详细规划、150个修规方案及施工图、约230栋建筑的批后查验、约150个市政配套费用征收案卷、约10个外地城乡规划编制单位进昌备案案卷、10个城乡规划编制单位丙级资质认定案卷、约20个市政道路交通详细规划、约40个市政道路管线综合规划、约70个建设项目交通影响评价、约50个规划编制类档案、约10个违法建设处理类档案、约10个行政诉讼复议类档案，扫描数字化、整理装盒。将本次项目扫描的档案与已完成数字化的档案进行关联，并实现项目各阶段的“一棵树”关联。另外将年约150个修规方案总平面、约20个市政道路交通详细规划图形、约40个市政道路管线综合规划图形CAD数据入GIS库。将本次GIS入库的图形数据与已完成的扫描数字化档案进行关联。

3.资金使用情况

根据《南昌市人民政府抄告单》（洪府厅抄字[2018]539号），经市政府研究，同意在市政设施配套费返还的3%的工作经费中按合同和中标价分年度拨付2018、2019年规划成果数据库构建、阳光规划和报纸公示媒体所需经费。

其中2017、2018年的费用已全部付完，2019年因度因中标单位南昌新纪元规划技术咨询有限公司清产核资、挂牌转让，导致项目数量暂时无法核算，未能进行项目验收。

中标公司验收材料一直未齐全，加上疫情等原因，整个项目的整体于2020年11月5日才验收完毕，并于2021年11月底前，根据实际结算结果，将应结算的8.079万元支付给中标单位，该项目剩余13.086万元退回财政。

2020年，该项目主要工作内容为核算2019年度项目完成情况，进行项目验收并完成项目付款，金额总计21.165万元。

该项目上年结转资金为21.165万元，1-10月预算执行0万元，11-12月份预算执行8.079万元。全年预算执行率为38.17%。

| 序号 | 项目名称 | 年初预算 | 年度应支付 | 实际发生 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划档案管理 | 21.165 | 21.165 | 8.079 |
| 合 计 | 21.165 | 8.079 |

# 项目绩效目标。

1.项目绩效总目标

完成2019年工作内容，成果质量达到预期目标，符合相关标准和用户满意度，完成最终验收，完成项目资金支付。为全面规范规划系统业务档案管理工作，提高档案利用效率，逐步实现档案管理的标准化、制度化。

2.项目年度预算绩效目标

该项目年度绩效目标是完成2019年所有工作内容，同时完成年度资金支付。预算执行率达到100%。

# 具体是：将2019年约50个建设项目选址意见书、约70个建设项目的用地条件、约180个项目用地规划许可证、约230个项目的建设工程规划许可证、约150个建设项目的修规总平面及管线详细规划、150个修规方案及施工图、约230栋建筑的批后查验、约150个市政配套费用征收案卷、约10个外地城乡规划编制单位进昌备案案卷、10个城乡规划编制单位丙级资质认定案卷、约20个市政道路交通详细规划、约40个市政道路管线综合规划、约70个建设项目交通影响评价、约50个规划编制类档案、约10个违法建设处理类档案、约10个行政诉讼复议类档案，扫描数字化、整理装盒。将本次项目扫描的档案与已完成数字化的档案进行关联，并实现项目各阶段的“一棵树”关联。

# 另外将约150个修规方案总平面、约20个市政道路交通详细规划图形、约40个市政道路管线综合规划图形CAD数据入GIS库。将本次GIS入库的图形数据与已完成的扫描数字化档案进行关联。同时完成年度资金支付。

3.项目预期目标实际完成情况

# 预期目标实际完成情况只完成了整体的百分之八十。具体是：将约40个建设项目选址意见书、约56个建设项目的用地条件、约144个项目用地规划许可证、约184个项目的建设工程规划许可证、约150个建设项目的修规总平面及管线详细规划、120个修规方案及施工图、约184栋建筑的批后查验、约120个市政配套费用征收案卷、约8个外地城乡规划编制单位进昌备案案卷、8个城乡规划编制单位丙级资质认定案卷、约16个市政道路交通详细规划、约32个市政道路管线综合规划、约56个建设项目交通影响评价、约40个规划编制类档案、约8个违法建设处理类档案、约8个行政诉讼复议类档案，扫描数字化、整理装盒。

# 原因一是因机构改革，档案数量减少，二是中标方国企南昌新纪元规划技术咨询有限公司清产核资、公司内部人员调整、挂牌转让。此为特殊情况，因此2019年度绩效目标相对合理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

完善规划档案管理资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标预算绩效管理体系。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法等

1.原则和依据

此次评价原则采取：统一领导、分类管理、客观公正、科学规范等原则。项目支出绩效评价的依据是《南昌市财政支出绩效评价管理办法（试行）》、项目采购合同、项目竣工验收报告,并结合实际。

（1）履行部门主体责任。局绩效办加强对局系统绩效评评价工作的督促指导，秉着“用钱必问效、无效必问责”的理念，落实项目责任，督促项目牵头部门（单位）履行职责，提高项目资金使用效率。

（2）确保评价客观真实。各项目牵头部门（单位）严格按规定开展项目的绩效评价工作，做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完事，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。

2.评价指标体系

评价指标包括投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度等，具体参考《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》以及纳入2019年度绩效目标管理的项目中当年的绩效目标并结合项目特点设定。并根据2019年年初申报及年中调整的绩效目标表，评价指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标和满意度指标，本次项目得分91.5分。

3.评价方法

绩效评价工作由市局牵头组织，各项目牵头处室（单位）对各自项目绩效进行自评。为此，我中心成立了南昌市城市规划研究信息中心项目支出绩效评价小组。采取目标考核管理、满意度调查等因素分析方法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

评价标准根据南昌市财政局关于开展市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知要求，以及绩效目标管理的项目中当年的绩效目标设定，结合该项目特点。

4.绩效评价工作过程

根据印发的2020年度财政项目支出绩效评价工作实施方案的要求，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、公正的评价。

- 综合评价情况及评价结论

评价得分91.5，等级为优秀

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

1.项目立项规范性：项目符合相关文件精神及抄告单。

关于立项背景及程序方面，由于规划局工作的特殊性，日常的行政工作中会产生大量的规划业务档案，这些规划业务档案的管理，对日常工作的开展有重要意义。我局将录入至南昌市规划编制成果共享管理平台。为全面规范规划系统业务档案管理工作，提高档案利用效率，逐步实现档案管理的标准化、制度化。对档案实施统一集中管理并积极提供利用,加强档案管理业务建设和信息化建设。

信息中心在了解了其他兄弟单位的档案管理情况之后，向市政府申请批准该项经费。市政府于4月22日印发了洪府厅抄字〔2016〕207号抄告单，其意见如下：

（1）档案日常管理工作建设通过政府购买服务确定承接主体，资金总额控制在47.4万元之内，由市财政按合同拨付。

（2）档案管理设备购置应纳入政府采购计划，资金总额控制在31万元之内，由市财政按中标价核拨。因此该项目立项程序合法合规，符合要求。

关于立项材料手续完整性方面，该项目立项材料前后包括有：《关于请求批准拨付市规划局规划公示、档案管理经费的请示》（洪规文〔2016〕25 号），洪府厅抄字〔2016〕207号抄告单，南昌市财政局便函〔2018〕154号，规划成果数据库构建及阳光规划公示合同,立项材料手续完整。

2.绩效目标、指标合理性分析

# 做好规划业务档案管理工作，辅助业务部门做好相关配套工作。完成各类档案的留存与完整性。为今后工作中带来可持续性。

3.资金投入情况和预算资金执行率指标得分情况分析

该项目预算资金执行率=（支出资金/预算资金）*100%，实际预算执行率=（8.079/21.165）*100%=38.17%，预算执行率偏低。同时，资金严格按照合同来进行付款。

- 项目过程情况

关于管理制度建立情况方面，为全面规范规划系统业务档案管理工作，提高档案利用效率，逐步实现档案管理的标准化、制度化，依据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《机关档案工作业务建设规范》、《江西省档案管理条例》等法律、法规和规定，制定了《南昌市城乡规划业务档案管理办法》（试行）。该办法运行以后，规范了档案的整理、管理工作，起到了保驾护航作用。

关于项目合同方面，合同的签订按照《合同法》的规定，详细制定有关条款，明确双方的权利、义务，明确档案管理项目价款和支付方式，使资金支付与项目进度、工作量和质量相对应。合同的执行中，定期对照合同检验工作完成进度，检验工作成果质量。

关于项目实施方面，开展规划档案项目调研，定期认真听取业务部门需求，做好详细记录并归纳总结。为加强项目质量管理、进度管理。安排好固定固定整理场所；并按合同及进度要求安排好驻场工作人员；按工作内容及进度要求购买电脑、打印机、A4扫描仪、大幅面扫描仪、摄像头、消毒柜、除湿器等设备，保障项目实施的顺利进行。

关于项目验收方面，通过组织验收小组，召开项目验收会，按照合同要求及平时发现的问题，检查档案成果，发现问题及时提出并让对方修改到位，确保成果质量，确保所有整理档案最终通过验收要求。

关于财务管理方面，该项目的资金管理符合相关财务会计制度的固定。内部制度和审计机制健全，建立了信息公开制度和标准化管理工作制度。根据年度决算和资金管理情况，财务信息真实性、财务信息完整性、财务报表统计及时准确性方面均达到相关要求。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标得分情况逐个分析

# 绩效目标完全按合同相关规定进行，但受机构改革和疫情等影响，未按时完成数量，预期数量完成度偏低。在项目支出减少的情况下，依然较好完成的档案整理的规范和完整性。

2.产出质量指标得分情况逐个分析

# 根据相关规划档案规范，对档案进行收集、整理、保管、提供利用和移交工作，加强档案管理业务建设和信息化建设。全部采购内容通过验收。

3.产出时效指标得分情况逐个分析

因机构改革，未按时完成进度。

4. 产出成本指标得分情况逐个分析

按照规划成果数据库构建及阳光规划公示合同中关于规划档案项目的支付凭证约定的金额，预期足额支付47.3万元。因机构改革原因，未足额支付，但也未超出成本。

（三）项目效益指标情况

1.社会效益指标得分情况逐个分析

为档案信息化建设与城市规划研究、社会建设历史中提供了便利。

2.生态效益指标得分情况逐个分析

纸质档案电子化程度，结合全局电子政务和办公自动化系统建设，积极推进档案管理信息化建设得。

3.可持续影响指标得分情况逐个分析

形成档案管理现代化，将扫描的档案与已完成数字化的档案进行关联，并实现项目各阶段的“一棵树”关联，形成档案管理的现代化。

（四）项目满意度指标

对主管单位各处室、验收部门对项目的满意度上看，该项目总体情况满意度在90%以上较。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

因该项目按公示实际数量结算，因中标单位拍卖等原因，导致未完成年度绩效目标。且因中标单位准备不充分，导致10月份之前资金未支付，在11月份才将资金支付出去。

今后碰到此类项目问题，在项目招标阶段，需充分考虑中标单位的实际情况，严格筛选能较好完成业务的中标单位；加强年初预算和绩效目标的合理性、准确性分析；找准机构改革后自身职能定位，强化项目可行性分析；进一步加强项目整体管理、进度管理，落实到人，确保项目按时保质完成。

- 有关建议

评价结果应用建议：该项目总体情况良好，其不足之处可作为今后教训，今后应更加全面的规范规划系统业务档案管理工作，提高档案利用效率，逐步实现档案管理的标准化、制度化。对档案实施统一集中管理并积极提供利用，应更加注重提高档案管理业务建设和信息化建设。成立项目研究小组，指定项目负责人，明晰责任边界。然后提前制订项目进度表，定时定量进行检查。在实践中吸收经验，不断完善项目管理制度。

- 其他需要说明的问

无