2020年度交通市政规划

项目支出绩效评分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 2% | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，符合得2分。 | 2 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3% | 项目申请、设立过程符合要求,报市财政及市政府批准，符合得3分。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4% | 项目设定客观实际的绩效目标，符合得4分。 | 4 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 4% | 绩效指标是否具体、指标值是否量化，符合得4分 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 2% | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，符合得2分 | 2 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 2% | 预算资金分配测算依据充分，符合得2分。 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3% | 实际到位资金与预算资金的比率100%得3分，90%以上得2分，低于90%不得分。 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 3% | 项目预算资金按照计划执行100%得3分，90%以上得2分，低于90%不得分。 | 2 |
|  |  | 资金使用 合规性 | 3% | 资金使用符合财务管理制度、拨付有完整的审批程序和手续，符合得3分。 | 3 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 3% | 财务和业务管理制度健全，符合得3分。 | 3 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 3% | 项目实施及调整手续完备，合同、专家论证等资料齐全，符合得3分。 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 规划编制完成率 | 10% | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，100%得10分，每降低10%扣1分，低于60%得1分。 | 10 |
|  | 产出质量 | 规划编制专家评审通过率 | 10% | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，100%得10分，每降低10%扣1分，低于60%得1分。 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10% | 项目实际完成时间与计划完成时间一致得10分，每降低10%扣1分，低于60%得1分。 | 9 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 4% | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，100%±5%得4分，每增加或降低5%扣1分，低于80%得1分 | 1 |
| 效益 | 经济效益 | / | / | / | / |
|  | 社会效益 | 完善城市基础设施服务、较好地提升城市土地的利用价值 | 12% | 通过合理规划及实施，可完善城市基础设施服务、较好地提升城市土地的利用价值，优得12分，良得11-10分，中得9-8分，差得0分。 | 11 |
|  | 生态效益 | / | / | / | / |
|  | 可持续效益 | 为交通规划、建设提供决策参考 | 12% | 通过大数据平台建设为交通规划、建设提供决策参考，优得12分，良得11-10分，中得9-8分，差得0分 | 11 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 10% | 相关职能单位及专家对规划成果满意度，优得10分，良得9-8分，中得7-6分，差得0分 | 9 |
| 总分 | 91 |

2020年度交通市政规划项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景和主要内容及实施情况

为加强国土空间规划管理，指导我市城市基础设施的规划建设，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展，2020年度共安排实施交通市政规划项目19个：《昌北国际机场、南昌铁路北站-综合交通枢纽规划》、《南昌东站枢纽交通详细规划》、《南昌市既有铁路线利用暨城际铁路通道研究》、《南昌市昌北机场总体规划交通专题研究》、《南昌市排水设施布点规划研究》和《南昌市高铁东站地区交通影响评估》、《南昌市第二轮城市轨道交通线网规划（2020-2050）》、《南昌市城市综合交通规划》、《高新大道道路交通详细规划》、《大南昌都市圈轨道交通一体化规划》、《南昌市地铁通道及设施（站场）控制专项规划》、《南昌市社会停车场布局建设规划（2021-2035）暨建设项目停车配建标准修编》、《南昌市居民出行调查（2020年）》、《南昌市高铁东站地区海绵城市暨市政专项规划》、《南昌市架空线下地规划研究》等。

2.资金投入和使用情况

2020年度项目经费预算2278.02万元（包含延续实施的交通市政规划类项目经费1117.02万元，新增交通市政规划类编制项目预计发生费用1161万元），财政实际拨付金额2237.174万元，实际支付项目经费2235.924万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

围绕全市的中心工作，围绕政府报告确定的“建设宜居宜业现代化城市”的目标，以优化城市空间布局、完善城市基础设施为抓手，发挥国土空间规划的调控引领作用。通过完成多方面交通市政类规划编制项目，为全市的城市基础设施建设及经济社会发展提供有力的规划支撑及服务保障。

2.阶段性目标

# 2020年12月底完成年度任务，至少完成5个规划编制，方案专家评审通过率大于90%，5个跨年实施项目完成初步方案，完成项目资金支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

# 通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的绩效评价机制提供决策依据。

# 同时，通过绩效评价可总结前一年度项目实施的经验教训，促进各单位进-步加强项目管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益。

# 本次绩效评价的对象和范围为2020年度实施的市本级使用财政资金的项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

# 1、绩效评价原则

# 本次绩效评价，遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

# 科学规范原则:绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

# 公正公开原则:坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

# 分级分类原则:绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。

# 绩效相关原则:绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

# 2、绩效评价指标体系

# 评价指标体系是开展绩效评价工作的核心，根据《项目支出绩效评价指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，运用定量定性原则，设置了合理可行的评价体系，包括决策指标(项目立项、绩效目标、资金投入)、过程指标(资金管理、组织实施)、产出指标（产出数量、产出质量、产出实效、产出成本）与效益指标（项目效益）等。

# 3、评价方法

# 评价从项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出实效、产出成本与项目效益等方面将产出值与目标值对比，根据设定的评价指标和计分标准结合项目具体情况进行评价打分，采用百分制进行计分。

（三）绩效评价工作过程

# 1、成立绩效评价工作小组

# 根据《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办〔2021〕7号）文件精神，我局及时调整了2021年度绩效评价工作小组成员名单，由评价小组负责组织和实施项目绩效评价工作。

# 2、绩效评价实施过程（2021年4月26日-5月8日）

# (1)制定项目绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

# (2)根据制定的项目绩效评价工作方案，收集项目情况实施材料，包括收集、审核基础资料;对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

# 3、形成绩效评价报告（2021年5月8日-5月14日）

# 绩效评价工作小组对项目评价工作进行总结，将评价结果、评价等级、评价工作中发现的问题及工作建议等形成书面评价报告。

- 综合评价情况及评价结论

项目评价得分91，等级为优

- 评价结论

1.项目前期

在市政府抄告单确定编制任务后，及时启动代理机构的选定，明确采购方式，并对项目建议书进行起草，确定编制内容、要求以及时间节点的安排，开展项目招标的前期准备，加快推进项目招标工作。

2.项目中期

招标工作完成后，积极与中标单位对接，明确时间倒排节点，全力推进项目进度，确保项目方案序时推进，按时按质做好项目方案编制及款项支出工作。

3.项目后期

对于本年度需完成的项目，在项目方案基本确定后，组织召开专家评审或批复工作，做好引智工作，广泛听取相关意见；对于跨年度完成的项目，扎实做好项目推进，完成项目初步方案，并做好来年计划安排。项目款项均已按时完成拨付。

总的来说，本年度需完成的规划编制项目已按时按质完成专家评审或验收，需跨年度完成的规划编制项目已完成年度工作目标，为我市高质量发展做好了规划指引工作。

- 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据我局工作职能，遵循《中国城乡规划法》及《中国土地管理法》，于2019年末对2020年度计划实施的规划编制项目进行项目立项论证、项目资金测算，报局党组会集体决策，形成《2020年度规划编制类项目及经费安排计划》。2019年11月，我局将该计划报送至市财政局审核，市财政局函复（洪财综便函〔2019〕193号）同意该项目经费安排。同时，我局将《2020年度规划编制类项目及经费安排》上报市政府（洪自然资文〔2020〕49号），并获批复（洪府厅抄字〔2020〕96号）。年中根据实际工作变化，我局按程序向市政府行文（洪自然资文〔2020〕420号）调整规划编制类项目及经费安排，2020年9月4日，市政府抄告单(洪府厅抄字〔2020〕413号)同意对《2020年规划编制类项目及经费安排计划》进行调整，并已按要求进行绩效目标申报。

综上，项目立项符合法律法规及部门职责，立项程序规范资金投入进过科学论证，与工作内容相匹配，已按市财政局要求设立符合客观实际的绩效目标，但部分绩效指标未明确量化，因此，项目决策得21分。

（二）项目过程情况

本年度交通市政规划项目经费预算2278.02万元，财政拨付资金2237.174万元，项目实际支出2235.924万元，项目资金到位率98%，预算执行率99.9%。南昌市自然资源局制定了《南昌市自然资源局政府采购管理制度》、《南昌市自然资源局预算绩效管理制度》、《南昌市自然资源局财务管理制度》，与市财政局联合印发了《南昌市规划编制专项资金管理办法》。项目均按照政府采购程序确定技术单位，项目资金均按程序向市财政局申请拨付，项目资金支出严格按照上述财务制度执行，资金使用符合规定用途及财务管理制度，项目合同书、专家论证报告、验收报告等资料均齐全并已及时归档。

综上，项目资金使用合规，财务和业务管理制度健全，制度执行有效，因此，项目过程得13分。

（三）项目产出情况

本年度组织编制完成《昌北国际机场、南昌铁路北站-综合交通枢纽规划》、《南昌东站枢纽交通详细规划》、《南昌市昌北机场总体规划交通专题研究》、《南昌市排水设施布点规划研究》和《南昌市高铁东站地区交通影响评估》等项目，实际完成率100%。所有项目均完成了年初制定的工作目标，但《南昌市排水设施布点规划研究》和《南昌市高铁东站地区交通影响评估》项目虽在年底完成目标工作，但编制单位没有按合同约定的时间节点完成专家评审工作，已按合同约定扣除合同款项合计3.296万元，项目实际支出2235.924万元，节约成本率为1.8%。

综上，项目产出数量、质量均达标，且在2020年12月底前完成年度任务，因此，项目产出得30分。

（四）项目效益情况

通过合理规划及实施，可完善城市基础设施服务、较好地提升城市土地的利用价值了通过大数据平台建设为交通规划、建设提供决策参考。但个别项目文本规划过于超前，近期难以实施。规划服务对象——各相关职能单位和专家对规划成果均有较高满意度，因此，效益指标得18分，满意度指标得9分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

《南昌市排水设施布点规划研究》、《南昌市高铁东站地区交通影响评估》未在要求时间节点完成专家评审工作，主要由于编制单位没有按合同约定的时间节点完成专家评审工作，后经我科及时督促，最终按时间节点完成了成果批复工作，为此，我局在支付费用时扣除合同费用合计3.296万元，并在2021年已报告市财政局予以收回。

下一步，我科将不断加快推进项目编制进度，并加强对编制单位的管控，高效按时保质完成项目规划编制工作。

- 有关建议

1.强化绩效运行监控机制。预算绩效运行监控是全过程预算绩效管理的关键，对项目执行情况适时进行跟踪监控，把握项目执行进度；局领导定期召开项目推进会，研究项目执行中遇到的问题，高位推动项目实施，保证项目按时保质完成。

2.顺畅项目执行沟通机制。加强与市财政局工作的对接和协调，在项目政府采购和资金拨付方面提高效率；同时加强学习和培训，进一步统一认识，充实业务知识。

- 其他需要说明的问题

无