南昌市 2020 年度测绘地理信息质量监督检查项目支出绩效评分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4% | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,得4分 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 4% | 项目申请、设立过程符合要求,报市财政及市政府批准，得4分 | 4 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4% | 项目设定客观实际的绩效目标，得4分 | 4 |
|  | 绩效指标 | 绩效指标 明确性 | 4% | 绩效指标具体、指标值量化，得4分 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 4% | 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，得4分 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 4% | 预算资金分配测算依据充分，得4分 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3% | 实际到位资金与预算资金的比率，得分为资金到位率*分值权重 | 1.1 |
|  |  | 预算执行率 | 3% | 项目预算资金按照计划执行，得分为预算执行率*分值权重 | 3 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 3% | 资金使用符合财务管理制度、拨付有完整的审批程序和手续，得3分 | 3 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 3% | 财务和业务管理制度健全，得3分 | 3 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 3% | 项目实施及调整手续完备，合同、专家论证等资料齐全，得3分 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 15家丙级单位测绘资质检查完成率 | 10% | 项目实施中15家被检单位的实地检查比率100%,得10分，每降低10%，扣1分，扣完为止 | 10 |
|  | 产出质量 | 检查过程合规率 | 10% | 依据质检规程对被检单进行检查，100%合规得10分，每违反一条规定扣1分，扣完为止 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8% | 11月前完成对15家单位的实地检查，完成得8分，未完成不得分 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 9% | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，≥0，得9分；小于0不得分 | 9 |
| 效益 | 经济效益 | / | / | / | / |
|  | 社会效益 | 高质量的测绘地理信息成果在国民经济和社会发展中的积极效果 | 8% | 100%加强全市测绘地理信息监管力度，得3分，100%提高测绘资质单位质量管理水平的，得2分，100%提高社会发展中的测绘地理信息服务水平，得3分，积极效果每降低5%，扣2分 | 6 |
|  | 生态效益 | / | / | / | / |
|  | 可持续效益 | 项目实施所产生的可持续效益 | 8% | 测绘地理信息质量监督检查可持续提升测绘资质单位的质量管理水平，规范测绘资质单位的质量管理制度。 | 8 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 被检查单位对检查结果的认可及满意程度≥90% | 8% | 相关单位对检查结果认可度达到90%以上得8分，每降低5%，减2分 | 6 |
| 总分 | 94.1 |

南昌市 2020 年度测绘地理信息质量监督检查项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据《江西省测绘地理信息质量管理办法》要求，提升南昌市测绘地理信息质量水平，加强南昌市测绘地理信息成果质量监督管理，我局开展了南昌市2020年度测绘地理信息质量监督检查项目。

2.主要内容及实施情况

根据《江西省测绘地理信息质量管理办法》和《江西省自然资源厅办公室关于开展2020年全省测绘资质单位监督检查工作的通知》要求，我局组织完成了南昌市15家丙丁级测绘资质单位的测绘地理信息质量监督检查工作。截止11月底，所有工作内容均已完成

3.资金投入和使用情况

根据市政府抄告单（洪府厅抄字〔2019〕673号）精神，经南昌市自然资源局申请，市财政局2020年8月拨付了南昌市2020年度测绘地理信息质量监督检查项目经费14.7万元。我局根据合同约定及项目进展于2020年11月支付了全部项目合同款项。根据合同，项目经费使用情况主要包括：实地检查、现场测量、质量报告等。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

为进一步加强全市测绘地理信息质量监督管理力度，提高测绘资质单位整体质量管理水平。

2.阶段性目标

截止2020年11月30日，完成南昌市15家丙丁级测绘资质单位的测绘地理信息质量监督检查工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，发现项目实施过程中存在的不足，为今后项目的顺利开展提供经验，从而规范管理，提高项目管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1.履行部门主体责任。测绘管理科作为南昌市2020年度测绘地理信息质量监督检查项目绩效管理的责任主体，秉着“用钱必问效、无效必问责”的理念，落实项目责任，提高项目资金使用效率。

2.确保评价客观真实。测绘管理科严格按2020年度财政项目支出绩效评价工作实施方案的要求开展项目的绩效评价工作，做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完善，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。

评价指标体系、评价方法和评价标准详见附件5。

（三）绩效评价工作过程

根据2020年度财政项目支出绩效评价工作实施方案的要求，我科开展项目绩效评价工作并形成评价报告。

- 综合评价情况及评价结论

- 综合评价情况

评价得分94.1，等级为优秀

- 评价结论

1.项目前期

收到《江西省自然资源厅办公室关于开展2020年全省测绘资质单位监督检查工作的通知》后，及时启动项目相关工作，确定项目承担单位，确定被检单位，下发通知。

2.项目中期

积极与项目承担单位对接，明确检查时间及检查项目，全力推进项目进度，确保项目方案序时推进，按时按质做好项目方案编制及款项支出工作。

3.项目后期

根据《江西省自然资源厅办公室关于开展2020年全省测绘资质单位监督检查工作的通知》要求，开展实地检查，出具检查报告等。

- 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据我局工作职能，提前对2020年度测绘地理信息项目及经费安排计划进行了认真讨论和研究，形成了2020年测绘地理信息项目及经费安排计划。2019年10月14日，我局将2020年测绘地理信息项目及经费安排计划报送至市财政局审核，10月30日，市财政局函复（洪财综便函〔2019〕148号）我局，同意2020年预算安排。根据市财政局意见，我局将正式预算上报市政府（洪自然资文〔2019〕283号），并获批复（洪府办抄字〔2019〕673号）。根据项目计划设定了合理的绩效目标，根据项目决策、过程、产出及效益等方面确定了绩效指标，参照国标，结果市场行情进行了资金合理测算，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

本项目经费预算40万元，财政拨付资金14.7万元，项目实际支出14.7万元，项目资金到位率100%，预算执行率100%。南昌市自然资源局制定了《南昌市自然资源局政府采购管理制度》、《南昌市自然资源局预算绩效管理制度》、《南昌市自然资源局财务管理制度》，与市财政局联合印发了《南昌市规划编制专项资金管理办法》。项目均按照政府采购程序确定技术单位，项目资金均按程序向市财政局申请拨付，项目资金支出严格按照上述财务制度执行，资金使用符合规定用途及财务管理制度，项目合同书、质检验收报告等资料均齐全并已及时归档。

（三）项目产出情况

1．产出数量指标方面：根据《江西省自然资源厅办公室关于开展2020年全省测绘资质单位监督检查工作的通知》要求，完成了南昌市15家丙丁级测绘资质单位的测绘地理信息质量监督检查工作。

2．产出质量指标方面：项目检查人员均入选江西省测绘地理信息质量监督检查专家库，所有项目均进行了现场实地检查，所有检查程序皆合法合规。

3.产出时效指标方面：项目按照合同要求，于2020年11月底前完成了南昌市测绘地理信息质量监督检查工作。

4.产出成本指标方面：本项目经费预算40万元，财政拨付金额14.7万元，实际支付项目经费14.7万元，未超出成本要求。

（四）项目效益情况

1.经济效益指标方面：无。

2.社会效益指标方面：加强全市测绘地理信息监管力度，提高测绘资质单位质量管理水平。

3.生态效益指标方面：无。

4.可持续影响指标方面：对测绘资质单位质量管理水平提高具有可持续影响。

（五）项目满意度指标

服务对象——被检测单位对检测人员的满意度及检测结果的认可度。

- 总绩效指标

综上所述，通过对项目决策情况指标、项目过程情况指标、项目产出情况指标、项目效益情况指标及项目满意度指标进行详细分析和评价，项目绩效总分为92.1分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

1.强化绩效运行监控机制。预算绩效运行监控是全过程预算绩效管理的关键，对项目执行情况适时进行跟踪监控，把握项目执行进度；局领导定期召开项目推进会，研究项目执行中遇到的问题，高位推动项目实施，保证项目按时保质完成。

2.顺畅项目执行沟通机制。加强与市财政局工作的对接和协调，在项目政府采购和资金拨付方面提高效率；同时加强学习和培训，进一步统一认识，充实业务知识。

- 存在的问题及原因分析

无

- 有关建议

无

- 其他需要说明的问题

无