南昌市地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025）

项目支出绩效评分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 权重 | 评分标准 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 依据充分（3分）不充分（0分） | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 程序规范，符合要求（3分）不规范（0分） | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 绩效目标合理化（4分）不合理（0分） | 4 |
|  | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 4 | 绩效指标明确（4分）不明确（0分） | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 预算编制科学（3分）不科学（0分） | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 资金分配合理（3分）不合理（0分） | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% | 2.5 |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% | 3 |
|  | 资金管理 | 资金使用合规性 | 3 | 资金使用符合规定（3分）不符合（0分） | 3 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 管理制度健全（3分）不健全（0分） | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 3 | 制度执行符合规范（3分）不符合规范（0分） | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 南昌市地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025）编制说明及规划文本完成率 | 10 | 提交南昌市地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025）编制说明及规划文本各1份（10分）完成1份（5分）未完成不得分 | 10 |
|  | 产出质量 | 阶段性成果报告/规划最终成果报告满足技术规范要求 | 8 | 质量符合要求（8分），较符合要求（6分），基本符合要求（4分），不符合（0分） | 8 |
|  | 产出时效 | 及时提交阶段性成果报告 | 6 | 按时完成（6分），延时完成（2分），未完成（0分）。 | 6 |
|  | 产出成本 | 支出预算控制率 | 6 | 支出预算控制率为100%（6分）不满足（0分） | 6 |
| 效益 | 经济效益 | 规划成果数据作为基础数据提供给相关有需求单位 | 8 | 规划成果数据作为基础数据完全能满足需求（8分）基本能满足需求（6分）不满足（0分） | 6 |
|  | 社会效益 | 科学规划南昌市地质灾害防治工作，合理开发利用国土资源，避免或减轻地质灾害给人民生命和财产造成的损失，对维护社会稳定、保障生态安全、促进国民经济可持续发展具有重要意义。 | 8 | 群众普遍获益（8分）不获益（0分） | 8 |
|  | 生态效益 | 全面提升基层地质灾害防御能力，使得人为活动诱发的地质灾害逐年减少，自然因素诱发的地质灾害得到有效控制，为促进社会、经济和环境协调发展提供安全保障。融入生态保护红线，改善了全市生态环境，实现居民与周围环境相和谐的目标。 | 8 | 地质环境与周边环境协调（8分）地质环境与周边环境基本协调（6分）不协调（0分） | 6 |
|  | 可持续效益 | 通过合理规划，为促进社会、经济和环境协调发展提供安全保障，为各级政府做好防灾减灾工作，及时提供科学的依据。 | 6 | 影响显著（6分）影响较明显（4分）不明显（0分） | 4 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 各级政府及地质灾害防治单位对规划使用满意度 | 5 | 基本分5分。满意度不低于90%，每下降1% 扣0.2分，扣完为止。 | 5 |
| 总分 | 93.5 |

南昌市地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025）项目支出绩效评价报告

- 基本情况

（一）项目概况。

项目背景：依据《地质灾害防治条例》（国务院第 394 号令）、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20 号）、《江西省地质灾害防治条例》（江西省人民代表大会常务委员会公告第 11 号）等法规要求，科学规划南昌市地质灾害防治工作，合理开发利用国土资源，避免或减轻地质灾害给人民生命和财产造成的损失，对维护社会稳定、保障生态安全、促进国民经济可持续发展具有重要意义。

主要内容：在南昌市地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025）中，明确规划指导思想、基本原则和目标，进行了地质灾害防治现状与形势分析、地质灾害易发性分区及防治分区划分，确定了地质灾害防治工作任务和重点工程，对防治经费进行估算，提出具体的保障措施，完成南昌市地质灾害防治规划专题研究报告，并编制了规划相关附图附表。

通过开展南昌市地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025），最大限度避免和减少地质灾害造成的人员伤亡及财产损失，全力维护群众权益，到2025年，初步建成系统完善的地质灾害调查评价、监测预警、综合治理、应急防治四大体系，全面提升基层地质灾害防御能力。基本消除重、特大重大地质灾害隐患的威胁，人为活动诱发的地质灾害逐年减少，自然因素诱发的地质灾害得到有效控制，实现地质灾害导致的人员财产损失逐年减少、地质灾害隐患数量逐年下降，地质灾害的危害性显著减轻，为促进社会、经济和环境协调发展提供安全保障。

# 项目实施情况：南昌市地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025年）报告的初稿已完成，包括“南昌市村民切坡建房评价报告“和“南昌市岩溶塌陷区调查报告”两个专题报告初稿，待与江西省地质灾害防治“十四五”规划中有关南昌市地质灾害防治工作部署内容相吻合，即可提交评审，项目实施进度满足要求。

# 资金投入和使用情况：项目资金严格按照项目合同约定及时拨付，并遵守专项资金专款专用原则，不存在挪用、截留现象。

# （二）项目绩效总体目标及阶段性目标

1、总体目标

（1）通过资料收集总结“十三五”期间全市地质灾害防治工作，找出存在的问题，分析 2021-2025 年期间地质灾害防治形势。

（2）查明南昌市境内地质灾害分布、地质环境条件、发育特征、变化趋势，完成地质灾害防治重点分区、分级和地质灾害危险性区域评估。

（3）确定全市地质灾害易发区和重点防治区，提出开展地质灾害防治任务，安排地质灾害防治重点工程，建立保障实施机制等。

2、阶段性目标

2020年11月，进行资料收集及图件底图数字化，完成南昌市地质灾害防治“十四五”规划项目编制大纲；

2020年12月，对收集的资料进行整理分析，完成野外核查工作；

2021年1-5月，汇总野外调查资料进行综合分析研究，完成南昌市地质灾害防治“十四五”规划编制成果送审稿，并提交自然资源主管部门组织的专家组评审；

2021年6-7月，规划成果通过自然资源主管部门专家组评审，经修改完善后形成规划成果报批稿；

2021年8月，配合南昌市自然资源局完成南昌市地质灾害防治规划（2 0 2 1 - 2 0 2 5年）报批，并印发实施。

二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围。

为规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，按照相关文件要求，南昌市自然资源局组织开展南昌市地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025）项目支出绩效评价工作。对照“南昌市地质灾害防治规划 （2016-2020 年）项目”确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进效率提高。

# （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市自然资源局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对“南昌市地质灾害防治规划（2021-2025年）编制项目”的绩效评价指标分项目决策20分、项目过程15分、项目产出30分、项目效益30分、满意度5分五大部份，总分值为100分。项目决策指标包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标；项目过程指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标；项目产出指标包括项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本控制率4个三级指标；项目效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标4个三级指标；项目满意度指标包括服务对象满意度1个三级指标。

本项目采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程。

根据文件要求，评价工作分三阶段进行:

1.前期准备

2021年5月6-9日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

2021年5月10-12日，评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；评价2021年“南昌市地质灾害防治规划（2021-2025年）编制项目”有否达到项目预期目标。

3.分析评价

2021年5月13-14日对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合地矿科的具体情况设计了绩效评价考核指标体系，“南昌市地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025年）编制”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目决策20分、项目过程14.5分、项目产出28分、项目效益26分，满意度5分，综合评价得分为93.5分，绩效评价等次为优秀。

四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

# 立项方面，该项目经市政府抄告单（洪府厅抄字[2020]60号）批复同意后设立，过程较为规范。根据该抄告单，市政府“南昌市地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025），并从2019年开始列入单位预算”。2020年经市财政局和市人大审核，正式列入单位常年预算，设立“地质灾害防治规划”项。

# 项目通过了充分的市场调研和多种方案比较，严格按照《政府采购法》和集中采购目录及限额标准，以及本部门规定，实施采购。

# 项目绩效目标和指标设立方面，主要依据项目内容和项目特点进行填报，包括资料收集与整理、对777个地质灾害隐患点野外核查、规划报告编制、2个专题报告编制、成果审查等相关工作，并经财务、单位负责人、局领导审核。

# 项目资金分配方面，主要围绕规划地质灾害隐患点野外核查、规划报告编制、数据库建设、成果审查等工作方面开展，较为合理。

# 该项目2020年度总预算为121.6万元，当年向财政申请并拨付到位75万元，年度实际支出60.8万元，预算执行率81%。

## （二）项目过程情况。

# 业务管理制度方面，严格按照《采购法》、《合同法》的有关规定执行。同时，市自然资源局党组印发了《关于<中共南昌市自然资源局党组会议制度>等21个工作制度的通知》（洪自然资党字〔2020〕13号），市规划研究信息中心也制定了《采购管理制度》和《合同管理制度》等相关制度。

# 合同管理方面，严格按照《合同法》和《合同管理制度》签订合同。具体签订管理过程是，由南昌市自然资源局和乙方共同起草后，召开内部重大事项会议，集体决策；填写合同审批表，经办人、中心负责人、律师、分管领导共同签字确认，具体根据项目重要程度、金额大小等审批管理权限决定。

# 项目实施和验收方面，根据采购规定，编制了项目采购方案、编制的项目规划报告等相关材料。项目完成后组织专家审查，验收方式采用处室审查和专家评审相结合的方式，收集验收意见，并进行项目完善。

# 项目组织方面，《南昌市地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025年）》项目成立了领导小组，分别由市自然资源局分管领导、各处室、各单位负责人组成。项目承担单位成立了项目组共11人组成，其中由5名水工环高级工程师和6名水工环工程师组成，编制完成的规划报告及其他成果资料均由省自然资源厅专家库专家审查。

# 财务管理方面，严格按照国家有关法律规定，同时参考制定的《财务管理制度》等进行资金支付，层层把关。

# 项目预算方面，根据市财政局和绩效办要求，年初进行了项目绩效目标的在线申报，上传了项目资金测算表。资金支付方面，严格按照财务制度，填写支付说明和支付审批单，连同发票、合同、合同审批表、中标通知书等材料，经单位负责人、财务、财务分管领导审核签字确认后支付。审批流程符合经费支出管理办法。

# 为保障项目的有效实施，根据《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》要求，进行了项目1-7月、1-10月项目支出绩效运行监控相关表格的填报。

## （三）项目产出情况。

# 1.数量指标

# 根据相关规范及项目合同要求，项目承担单位最终需提交南昌市地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025）编制说明及规划文本各1份（含相关图件），目前项目组已完成了项目初稿，正处于完善阶段。

# 2.质量指标

# 要求项目承担单位提交的阶段性成果报告和规划最终成果报告满足技术规范要求，最终提交的成果资料必须通过省厅专家库专家审查和市局项目验收。

# 3.时效指标

受机构改革、疫情以及其他客观因素影响，未能在2021年6月30日前完成全部内容采购。

# 4.成本指标

# 该项目年度总预算121.6万元，受机构改革和疫情等影响，预算执行不太理想，仅为60.8万元，预算执行率50%，未超出成本。

## （四）项目效益情况。

# 1.经济效益：本项目资金严格按照专款专用原则，依据设计预算执行到位、资金使用合规; 待项目成果报告完成后，相关数据能作为基础数据提供给有需要的部门使用。

# 2.社会效益：

# 项目承担单位通过对南昌市地质灾害防治工作进行科学规划，合理开发利用国土资源，避免或减轻地质灾害给人民生命和财产造成的损失，对维护社会稳定、保障生态安全、促进国民经济可持续发展具有重要意义，能产生较好的效益，使群众普遍获益。

# 3.生态效益：本项目的开展，能减轻环境影响、促进生态环境与地质环境全面改善、协调。

# 4.可持续性：本项目的开展对当地社会稳定、经济发展的影响显著。

## （五）满意度。

服务对象满意度：各级政府及地质灾害防治单位对规划使用满意度能达到90%以上。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要的经验做法：应加强项目可行性研究，从技术上、经济上、实际需求上进行考虑，进行市场调研和多方案比选、询价，避免来回折腾；必须严格按照国家、省市和部门有关法规制度开展项目采购、合同签订和资金支付，确保合法合规，避免廉政风险；在项目实施过程中，该单位应加强项目质量、成效和资金管理，资金支付应与进度、质量相一致。

存在的主要问题：一是项目开展后产生的生态效益难以100%达到预期效果，即地质环境与周边环境只能满足基本协调；二是资金管理中的预算执行率偏低；

## 原因分析：一是因近年来极端天气出现的频率较高，要全面提升基层地质灾害防御能力，使得人为活动诱发的地质灾害逐年减少，自然因素诱发的地质灾害得到有效控制，为促进社会、经济和环境协调发展提供安全保障，融入生态保护红线，改善了全市生态环境，实现居民与周围环境相和谐的目标，必须投入大量地质灾害防治专项资金进行前期项目调查和整治，因地质灾害隐患受多种因素影响，项目开展后产生的生态效益难以100%达到预期效果；二是受疫情及其他客观方面的影响，项目有些滞后现象，导致资金管理中的预算执行率偏低。

## 问题改进措施：待项目承担单位提交规划报告最终成果后，我单位按照规划内容进行执行，通过十四五期间地质灾害防治工作开展，在我市范围内全面提升基层地质灾害防御能力，加强对地质灾害隐患点“三查”力度，安排好地质灾害隐患重点县（区）前期调查工作，使得本规划项目产生的生态效益得到改善；督促项目承担单位及时完成本项目工作，按照合同要求提高项目资金管理中的预算执行率。

# 六、有关建议

今后，该单位应进一步加强项目质量、成效和资金管理，资金支付应与进度、质量相一致，确保项目按时保质完成。

# 七、其他需要说明的问题

无。