阳光规划公示项目支出绩效评分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 5分 | 立项有相关的法律依据职称得5份， 否则不得分。 | 5分 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3分 | 项目按照规定的程序，通过财政局审核得1分，通过市政府批复得2分。没有批复不得分。 | 3分 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 3分 | 绩效目标完全按合同相关规定进行得3分，没有按相关规定的不得分。 | 3分 |
|  | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 3分 | 绩效目标有明确的指标得3分 ，没有明确指标得0分。 | 3分 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3分 | 预算编制分年度明确得3分，否则不得分。 | 3分 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3分 | 资金分配分年度明确得3分，否则不得分。 | 3分 |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 5分 | 资金每年及时到位得5分。否则不得分。 | 5分 |
|  |  | 预算执行率 | 5分 | 预算资金执行率=（支出资金/预算资金）*100% 1、执行90%以上(5分) 2、90%以下酌情扣分。 | 0分 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 5分 | 资金严格按照合同进行付款得5分，否则不得分。 | 5分 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 3分 | 1、项目计费依据(1分)； 2、财务管理制度(1分)； 3、合同管理制度(1分)。 | 3分 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 2分 | 具有相应的行业管理制度得2分，单位绩效管理制度得1分。没有相应的管理制度不得分。 | 2分 |
| 产出 （20分） | 产出数量 | 以每年约110个计 | 5分 | 100%完成计划数量，得5分；完成数量的90%以上得5分； 完成数量的80%以上得4分； 完成数量的70%以上得3分； 完成数量的60%以上得2分； 完成数量60%以下不得分。 | 0分 |
|  | 产出质量 | 通过相关部门审查 | 5分 | 通过相关部门审查/计划数量（5分），没通过部门审查不得分。 | 5分 |
|  | 产出时效 | 按每月进度完成 | 5分 | 平均每个月完成10个以上规划公示项目（5分）；平均每个月完成5个以上10个以下（3分）；平均每个月完成5个以下（1分） | 0分 |
|  | 产出成本 | 制作打印公示牌支出金额 | 5分 | 1.产出预算每增加10%扣1分，直至扣完为止；2.支出金额为预算金额的90%-99%，得5分；80%-89%得4分，70%-79%得3分，60%-69%得2分,60%以下不得分。 | 0分 |
| 效益 （25分） | 经济效益 | 公众参与机制 | 5分 | 有利益资源配置均衡及协调各方面利益的得分5分，不利于的0分。 | 5分 |
|  | 社会效益 | 公众参与度与信息普及度 | 5分 | 公示各类城乡规划，能调动公众参与规划的积极性及信息的普及度得5分；不能调动积极性则0分。 | 5分 |
|  | 生态效益 | 生态效益 | 5分 | 统一进行公开公示，有利于节约资源，节省人力物力，最大减少对生态的破坏。能统一进行公开公示的，得分5分。 | 5分 |
|  | 可持续效益 | 项目可复制性、持续性 | 5分 | 项目能持续辅助城市规划决策得5分,项目没有复制性和持续性不得分。 | 5分 |
| 满意度 （15分） | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | 15分 | 公示后，通过对服务对象的调查或者咨询，满意度在95%以上得15分, 90%-94%，得12分，80-89%，得10分，70%-79%，得8分，60%-69%，得6分，59%以下不得分。 | 15分 |
| 总分 | 85分 |

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（附件7）完善相关指标

2020年阳光规划公示项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1．立项背景

为保证城乡规划的公开性和规范性，提高广大民众规划信息的普及度，推进政务公开和依法行政，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国城乡规划法》及《江西省城乡规划条例》要求，设立了本项目。

2．立项目的

城乡规划公开公示的任务目标是在履行城乡规划编制、审批、实施管理和执法监督过程中，通过一定的方式和渠道，征询公众意见，收集反馈信息，接受公众监督。

3．项目内容、执行标准和实施期限

（1）项目主要内容：

该项目时间为2017年-2019年，2017至2018年项目费用已支付，2019年度因中标单位南昌新纪元规划技术咨询有限公司清产核资、挂牌转让，导致项目数量暂时无法核算，未能进行项目验收。因此2020年度项目资金为上年流转资金。

2020年，因中标公司挂牌转让原因，该项目无实质工作。主要工作内容为核算2019年度项目完成情况，进行项目验收并完成项目付款，金额总计34.039万元。

该项目上年结转资金为34.039万元，1-10月预算执行0万元，11-12月份预算执行4.79万元。预算执行率为12.94%。

（2）项目执行标准：

制定了项目专项资金管理办法，制定了相应的项目质量要求或标准。

（3）项目实施期限：

2016年至2019年。

4.资金使用情况

根据《南昌市人民政府抄告单》（洪府厅抄字[2018]539号），经市政府研究，同意在市政设施配套费返还的3%的工作经费中按合同和中标价分年度拨付2018、2019年规划成果数据库构建、阳光规划和报纸公示媒体所需经费。

其中2017、2018年的费用已全部付完，2019年因度因中标单位南昌新纪元规划技术咨询有限公司清产核资、挂牌转让，导致项目数量暂时无法核算，未能进行项目验收。

中标公司验收材料一直未齐全等原因，整个项目的整体于2020年11月5日才验收完毕，并于2021年11月底前，根据据实结算结果，将该阳光规划结算剩余的4.79万元支付未中标单位，“阳光规划”项目剩余29.249万元退回财政。

2020年，该项目主要工作内容为核算2019年度项目完成情况，进行项目验收并完成项目付款，金额总计34.039万元。

该项目上年结转资金为34.039万元，1-10月预算执行0万元，11-12月份预算执行4.79万元。全年预算执行率为12.94%。

| 序号 | 项目名称 | 年初预算 | 年度应支付 | 实际发生 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳光规划公示 | 34.039 | 34.039 | 4.79 |
| 合 计 | 34.039 | 4.79 |

# 项目绩效目标

1．项目绩效总目标

将2019年规划编制类、交通规划类、建设项目类、用地规划类的规划项目，通过现场公示、展示馆公示、网站公示、报纸公示等方式，征询公众意见，收集反馈信息，接受公众监督。

2．项目年度绩效目标

将2019年的城乡规划公开公示（约110个），按合同要求公示完成。预算执行率达到100%。

3．项目预期目标完成情况

2019年度实际公示个数已满足110个的目标。

- 绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

1.绩效评价目的

通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

2. 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

原则：此次评价原则采取：统一领导、分类管理、客观公正、科学规范等原则。项目支出绩效评价的依据是《南昌市财政支出绩效评价管理办法（试行）》、项目采购合同、项目竣工验收报告,并结合实际。

（1）履行部门主体责任。局绩效办加强对局系统绩效评评价工作的督促指导，秉着“用钱必问效、无效必问责”的理念，落实项目责任，督促项目牵头部门（单位）履行职责，提高项目资金使用效率。

（2）确保评价客观真实。各项目牵头部门（单位）严格按规定开展项目的绩效评价工作，做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完事，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。

3.评价指标体系

评价指标包括投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度等，具体参考《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》以及纳入2019年度绩效目标管理的项目中当年的绩效目标并结合项目特点设定。并根据2019年年初申报及年中调整的绩效目标表，评价指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标和满意度指标，本次项目得分90分。

4.评价方法

绩效评价工作由市局牵头组织，各项目牵头处室（单位）对各自项目绩效进行自评。为此，我中心成立了南昌市城市规划研究信息中心项目支出绩效评价小组。采取目标考核管理、满意度调查等因素分析方法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

评价标准根据南昌市财政局关于开展市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知要求，以及绩效目标管理的项目中当年的绩效目标设定，结合该项目特点。

（二）绩效评价工作过程

根据印发的2020年度财政项目支出绩效评价工作实施方案的要求，开展项目绩效评价工作并形成评价报告。

- 综合评价情况及评价结论

综合评价的分85，等级为良

（一）项目决策指标

1. 项目立项指标得分情况分析

# 立项方面，该项目经市政府抄告单（洪府厅抄字[2016]207号）批复同意后设立，过程较为规范。根据该抄告单，市政府“规划公示制作成本纳入政府采购计划，每个制作成本（含现场公示成本和展示馆公示成本）控制在 0.48 万元之内，由市财政按制作单价中标价和实际制作数量核拨”。

# 2016年底，通过公开招标的方式，将阳光规划公示项目进行了招标采购，服务外包。项目通过了充分的市场调研和多种方案比较，严格按照《政府采购法》和集中采购目录及限额标准，以及本部门规定，实施采购。

# 项目立项得分满分5分。

2.绩效目标、指标合理性分析

# 项目绩效目标和指标设立方面，主要依据项目内容和项目特点进行填报，包括公示相关工作，并经财务、单位负责人、局领导审核。

分别得分3分。

3.资金投入指标情况分析

# 项目资金投入指标方面，主要围绕规划公示和国土空间规划配套工作方面开展，较为合理。 分别得分3分。

（二）项目过程指标

- 资金管理指标得分情况分析

资金到位及时，得分5分。

预算资金执行率=（支出资金/预算资金）*100%，实际预算执行率=（4.79/34.039）*100%=12.94%，预算执行率偏低，得0分。

资金严格按照合同来进行付款，得分5分。

- 组织实施得分情况分析

管理制度健全性。南昌市城乡规划局公开公示在《中华人民共和国城乡规划法》、《江西省城乡规划条例》等的基础上，制定了《南昌市城乡规划局公开公示方案》，里面详细说明了规划公示的内容、流程、制度。制度全面，得分满分5分。

制度执行有效性。有中规协《城市规划设计计费指导意见》的收费制度，有内部财务管理制度、合同管理制度，此项得5分。

- 项目产出指标

1．产出数量指标得分情况逐个分析

以每年约110个计，0完成数量，得0分。

2．产出质量指标得分情况逐个分析

通过城市规划研究信息中心内部审查，得分5分。

3．产出时效指标得分情况逐个分析

按每月进度完成，平均每个月完成0个以上，得分0分。

4. 产出成本指标得分情况逐个分析

产出成本主要包括打印制作公示牌成本、报纸公示成本、人员工资。本年度无支出，得分0分。

（四）项目效益指标

1．经济效益指标得分情况逐个分析

公众参与机制利于资源配置均衡及协调各方面利益，得5分。

2．社会效益指标得分情况逐个分析

公示各类城乡规划，能调动公众参与规划的积极性及信息的普及度得5分；不能调动积极性则0分。本次项目较能调动公众积极性，得分5分。

3．生态效益指标得分情况逐个分析

统一进行公开公示，公示结果电子化，避免纸质化的传递，大大提高了公示工作效率，有利于节约资源，最大减少对生态的破坏。此项得分5分。

4. 可持续影响指标得分情况逐个分析

该项目能持续辅助城市规划决策，有持续性和延续性，得5分。

（五）项目满意度指标

项目满意度指标得分情况分析。分别向服务对象、内部员工发放了问卷，满意度在90%-94%，得分15分。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策及过程情况

产出方面，较好的完成了阳光规划公示项目的验收，并完成《南昌市城乡规划局--规划成果数据库构建及阳光规划公示》项目2017-2019年项目的整体验收。相关资金支付程序严格按照采购相关规定执行。

# (二）项目产出情况

依靠自身技术力量，基本保障了公示服务的持续响应和公示系统的稳定运行，应用率较高，并解决了历史遗留问题。

# （三）项目效益情况

满意度指标方面，历年规划公示服务整体上符合要求，相关科室和服务对象基本满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

因该项目按公示实际数量结算，因中标单位拍卖等原因，导致未完成年度绩效目标。且因中标单位准备不充分，导致10月份之前资金未支付，在11月份才将资金支付出去。

今后碰到此类项目问题，在项目招标阶段，需充分考虑中标单位的实际情况，严格筛选能较好完成业务的中标单位；加强年初预算和绩效目标的合理性、准确性分析；找准机构改革后自身职能定位，强化项目可行性分析；进一步加强项目整体管理、进度管理，落实到人，确保项目按时保质完成。

六、有关建议

首先成立项目研究小组，指定项目负责人，明晰责任边界。然后提前制订项目进度表，定时定量进行检查。在实践中吸收经验，不断完善项目管理制度。

七、其他需要说明的问题

无