城市设计与服务项目支出绩效评分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求；符合得2分 ②项目立项是否与单位职责范围相符，属于部门履职所需；符合得2分 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 4 | 项目是否按照规定的程序申请设立；符合得4分 | 4 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标；符合得2分 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；符合得2分 | 4 |
|  | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；符合得2分 ②是否通过清晰可衡量的指标值予以体现；符合得2分 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应；符合得2分 | 2 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 2 | 预算资金测算依据是否充分；符合得2分 | 2 |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金/预算资金×100%,100%得4分，每降低10%扣1分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 预算执行率100%得5分，90%以上得4分，低于90%不得分 | 4 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 资金使用是否符合相关的财务管理制度规定；符合得4分 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 3 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合得1分 ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合得2分 | 3 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | ①项目实施及调整手续完备，符合得2分 ②合同、专家论证等资料齐全，符合得2分 | 4 |
| 产出 （30分） | 产出数量 | 采购完成数 | 5 | 100%完成本年度需采购项目的采购工作得5分，90%以上得4分，低于90%不得分 | 5 |
|  |  | 项目年度目标完成数 | 5 | 100%完成本年度项目工作目标得5分，90%以上得4分，低于90%不得分 | 5 |
|  | 产出质量 | 编制程序规范性 | 5 | 项目是否按照相应程序编制，符合得5分 | 5 |
|  |  | 专家评审通过率 | 5 | 项目100%通过专家评审得5分，90%以上得4分，低于90%不得分 | 5 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 5 | ①项目是否实施进度控制；符合得2分 ②是否在2020年底前完成项目年度目标。符合得3分 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本控制率 | 5 | 预算范围内支出100%得5分，超出不得分 | 5 |
| 效益 （20分） | 社会效益 | 促进城市发展 | 10 | 有效指导重大重点项目落地实施的效率值达到100%得10分，90%以上得8分，70-90%得6分，低于70%不得分 | 8 |
|  | 可持续效益 | 城市规划工作持续健康发展 | 10 | 通过编制规划项目促进了我市城市规划工作健康持续发展度，100%得10分，90%以上得8分，70-90%得6分，低于70%不得分 | 8 |
| 满意度 （10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 社会公众、相关部门及专家的满意度达到100%得10分，90%以上得8分，70-90%得6分，低于70%不得分 | 8 |
| 总分 | 92 |

2020年度项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

# 为加强国土空间规划管理，协调空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展，2020年度共安排实施项目12个，分别为：详细规划6个：《南昌市高铁东站周边地区控制性详细规划》、《南昌市洪都老厂区工业遗产保护与利用规划》、《南昌市江纺地区工业遗产保护与利用规划》、《南昌市文保专项规划》、《南昌市昌南片区CN4分区控制性详细规划（修编）》、《南昌市控规图则调整完善及动态维护(2020年)》；专项规划1个：《南昌市大型商业服务设施现状评估》；城市设计项目4个：《南昌市VR小镇起步区城市设计》、《南昌市广州路沿线及东站站前地区城市设计》、《南昌市一江两岸详细城市设计（优化）》、《南昌市九龙大道（北段）城市设计》；规划研究项目1个：《扬子洲地区（暨瑶湖岛）发展规划策划研究》。

# 2020年度项目经费预算1775.8万元，实际核拨并支出1760.3万元。项目预算和实际支出情况具体如下：

| 序号 | 内容项 | 本年预算（万元） | 本年支出金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 延续实施《南昌市高铁东站周边地区控制性详细规划》 | 208.5 | 208.5 |
| 2 | 延续实施《南昌市洪都老厂区工业遗产保护与利用规划》 | 99.5 | 99.5 |
| 3 | 延续实施《南昌市江纺地区工业遗产保护与利用规划》 | 99.5 | 99.5 |
| 4 | 延续实施《南昌市文保专项规划》 | 88.9 | 88.9 |
| 5 | 南昌市大型商业服务设施现状评估 | 40 | 39.5 |
| 6 | 南昌市昌南片区CN4分区控制性详细规划（修编） | 79.4 | 78.5 |
| 7 | 南昌市控规图则调整完善及动态维护（2020年） | 40 | 39 |
| 8 | 南昌市VR小镇起步区城市设计 | 250 | 250 |
| 9 | 南昌市广州路沿线及东站站前地区城市设计 | 400 | 397.5 |
| 10 | 南昌市一江两岸详细城市设计（优化） | 240 | 237.5 |
| 11 | 扬子洲地区（暨瑶湖岛）发展规划策划研究 | 120 | 116.5 |
| 12 | 南昌市九龙大道（北段）城市设计 | 100 | 100 |
| 13 | 工作经费 | 10 | 5.4 |
| 合计 | 1775.8 | 1760.3 |

# （二）项目绩效目标。

# 1.总体绩效目标

# 围绕全市的中心工作，以优化国土空间布局、完善城市综合功能为抓手，通过科学编制规划，发挥空间规划的调控引领作用，指导重大重点项目落地实施，提升城市精细化管理水平，提高城市品质，塑造城市风貌特色，挖掘空间潜力。2020年度完成5个规划编制工作并通过专家评审。

# 2.阶段性目标

# 2020年1-3月，完成项目申报审批。

# 2020年4-6月，启动项目招投标及编制工作。

# 2020年7-9月，推进项目编制工作。

# 2020年10-12月，完成项目年度目标及年度资金支付。

二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围。

# 通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的绩效评价机制提供决策依据。

# 同时，通过绩效评价可总结前一年度项目实施的经验教训，促进各单位进-步加强项目管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益。

# 本次绩效评价的对象和范围为2020年度实施的市本级使用财政资金的项目。

# （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

# 1、绩效评价原则

# 本次绩效评价，遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

# 科学规范原则:绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

# 公正公开原则:坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

# 分级分类原则:绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。

# 绩效相关原则:绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

# 2、绩效评价指标体系

# 评价指标体系是开展绩效评价工作的核心，根据《项目支出绩效评价指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，运用定量定性原则，设置了合理可行的评价体系，包括决策指标(项目立项、绩效目标、资金投入)、过程指标(资金管理、组织实施)、产出指标（产出数量、产出质量、产出实效、产出成本）与效益指标（项目效益）等。

# 3、评价方法

# 评价从项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出实效、产出成本与项目效益等方面将产出值与目标值对比，根据设定的评价指标和计分标准结合项目具体情况进行评价打分，采用百分制进行计分。

（三）绩效评价工作过程

# 1、成立绩效评价工作小组

# 根据《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办〔2021〕7号）文件精神，我局及时调整了2021年度绩效评价工作小组成员名单，由评价小组负责组织和实施项目绩效评价工作。

# 2、绩效评价实施过程（2021年4月26日-5月8日）

# (1)制定项目绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

# (2)根据制定的项目绩效评价工作方案，收集项目情况实施材料，包括收集、审核基础资料;对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

# 3、形成绩效评价报告（2021年5月8日-5月14日）

# 绩效评价工作小组对项目评价工作进行总结，将评价结果、评价等级、评价工作中发现的问题及工作建议等形成书面评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目评价得分92，等级为优。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 根据我局工作职能，遵循《中国城乡规划法》及《中国土地管理法》，于2019年末对2020年度计划实施的规划编制项目进行项目立项论证、项目资金测算，报局党组会集体决策，形成《2020年度规划编制类项目及经费安排计划》。2019年11月，我局将该计划报送至市财政局审核，市财政局函复（洪财综便函〔2019〕193号）同意该项目经费安排。同时，我局将《2020年度规划编制类项目及经费安排》上报市政府（洪自然资文〔2020〕49号），并获批复（洪府厅抄字〔2020〕96号）。年中根据实际工作变化，我局按程序向市政府行文（洪自然资文〔2020〕420号）调整规划编制类项目及经费安排，2020年9月4日，市政府抄告单(洪府厅抄字〔2020〕413号)同意对《2020年规划编制类项目及经费安排计划》进行调整，并已按要求进行绩效目标申报。

# 综上，项目立项符合法律法规及部门职责，立项程序规范资金投入进过科学论证，与工作内容相匹配，已按市财政局要求设立符合客观实际的绩效目标。因此，项目立项得20分。

# （二）项目过程情况。

本年度详规科城市设计与服务项目经费预算1775.8万元，财政拨付资金1760.3万元，项目实际支出1760.3万元，项目资金到位率99.1%，预算执行率100%。南昌市自然资源局制定了《南昌市自然资源局政府采购管理制度》、《南昌市自然资源局预算绩效管理制度》、《南昌市自然资源局财务管理制度》，与市财政局联合印发了《南昌市规划编制专项资金管理办法》。项目均按照政府采购程序确定技术单位，项目资金均按程序向市财政局申请拨付，项目资金支出严格按照上述财务制度执行，资金使用符合规定用途及财务管理制度，项目合同书、专家论证报告、验收报告等资料均齐全并已及时归档。

# 综上，项目资金使用合规，财务和业务管理制度健全，制度执行有效。因此，项目过程得18分。

# （三）项目产出情况。

# 本年度编制完成《南昌市高铁东站周边地区控制性详细规划》、《南昌市洪都老厂区工业遗产保护与利用规划》、《南昌市江纺地区工业遗产保护与利用规划》、《南昌市大型商业服务设施现状评估》及《南昌市控规图则调整完善及动态维护(2020年)》，并通过专家评审（论证）会，项目实际完成率100%，质量达标率100%。受上位规划（国土空间总体规划）延期和新冠疫情影响，项目前期进度较慢，但已在年底前完成项目。成本指标方面，本年度项目经费预算1775.8万元，财政拨付金额1760.3万元，实际支付项目进度款1760.3万元，未超出成本要求。

# 综上，项目产出数量、质量均达标，且在2020年12月底前完成年度任务。因此，项目产出得30分。

# （四）项目效益情况。

# 为南昌市社会发展提供规划指导依据,指导了重大重点项目落地实施，但部分项目在指导时效性上有所欠缺，规划服务对象对规划成果均有较高满意度，因此，项目效益得分16分，满意度得分8分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目执行方面：由于规划编制项目的特殊性，大多数项目都集中在年底支付，因此项目执行存在年初松年底紧的情况。

项目政府采购方面：一是国库直接支付方式不支持联合体付款。目前，公共资源交易系统只支持一家中标单位和登记一家中标单位账号，因此，系统也只能对一家中标单位进行转账，联合体另外几家单位无法通过国库直接支付方式进行付款，建议联合体中其他中标单位按照授权支付方式进行支付。二是政府采购公开招标方式时间跨度太长。

绩效指标设定不够细化，没有量化指标，对绩效指标体系学习不够深入，下一步将加强对绩效管理内容、指标体系的学习。

六、有关建议

1、强化绩效运行监控机制。预算绩效运行监控是全过程预算绩效管理的关键，对项目执行情况适时进行跟踪监控，把握项目执行进度；局领导定期召开项目推进会，研究项目执行中遇到的问题，高位推动项目实施，保证项目按时保质完成。

2、顺畅项目执行沟通机制。加强与市财政局工作的对接和协调，在项目政府采购和资金拨付方面提高效率；同时加强学习和培训，进一步统一认识，充实业务知识。

七、其他需要说明的问题

无