- 项目基本情况	1

（一）项目概况	1

1. 项目背景	1

2. 项目主要内容	1

3．项目实施情况	2

4.资金投入和使用情况	2

（二）项目绩效目标	4

1. 项目绩效总体目标	4

2. 项目绩效阶段性目标	4

二、绩效评价工作情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法、评价标准	5

（三）绩效评价工作过程	10

三、综合评价情况及评价结论	11

四、绩效评价指标分析情况	15

（一）项目决策情况	15

（二）项目过程情况	16

（三）项目产出情况	18

1.产出数量指标分析	18

2.产出质量指标分析	19

3.产出时效指标分析	20

4.产出成本指标分析	20

（四）项目效益情况	20

1.经济效益指标分析	21

2.社会效益指标分析	22

3.可持续影响指标分析	22

（五）满意度情况	23

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	23

（一）主要经验及做法	23

（二）存在的问题及原因	24

六、有关建议	24

2021年度南昌市自然资源专项

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为做好各项保障工作推进自然资源事业高质量发展，南昌市自然资源和规划局结合工作实际，主动与上级对口部门沟通对接，出台了提升资源利用水平，全面服务高质量发展城市的若干措施。特设立“南昌市自然资源专项”并开展部门绩效评价进行监督。

2、项目主要内容

南昌市自然资源专项为南昌市自然资源和规划局的日常专项事务，2021年南昌市自然资源专项包括11个子项，分别为：2021年测绘基础性项目、南昌市湾里管理局梅岭镇红山新村滑坡隐患点治理项目、南昌市历史遗留矿山核查项目、南昌市城市地价动态监测数据采集与地价监测点维护项目、南昌市本级集体建设用地和农用地及国有农用地基准地价制订项目、南昌市2008-2020年批而未用土地清数建账入库项目、南昌市本级2021年度土地供应计划及读地手册编制、南昌市本级全民所有自然资源资产清查第二批试点和全民所有自然资源资产平衡表编制试点项目、2020年度南昌市国土变更调查市级复查及数据汇总项目、2018年不动产登记业务档案整理项目和2021年度不动产登记大楼及不动产登记分窗口所需设备购买经费项目。

3、项目实施情况

2021年度南昌市自然资源专项已按照项目总体目标完成，南昌市自然资源和规划局已完成编制市域图及城区图1套；完成南昌市完成127个监测点的城市地价动态监测数据采集与维护；完成国有建设用地供应计划成果报告2个；完成2018年度至少40万份不动产登记档案扫描整理；完成三县六区2020年国土变更调查数据汇总分析及复查；完成采购网络专线9条，监控设备数21个。

4、资金投入和使用情况

2021年度该项目的支出预算为971.70万元，实际到位977万元（其中277万元为上年额度，本年下拨预算700万元），资金到位率100.55%。项目资金于2021年均拨至南昌市自然资源和规划局，资金全部到位；实际使用金额949.55万元，预算执行率97.19%。2021年度南昌市自然资源专项共有11个子项目，具体费用支出明细如下（金额：万元）：

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年测绘基础性项目 | 169.00 | 168.22 |
| 2 | 南昌市湾里管理局梅岭镇红山新村滑坡隐患点治理项目 | 10.00 | 9.09 |
| 3 | 南昌市历史遗留矿山核查项目 | 20.00 | 19.20 |
| 4 | 南昌市城市地价动态监测数据采集与地价监测点维护项目 | 120.00 | 109.80 |
| 5 | 南昌市本级集体建设用地和农用地及国有农用地基准地价制订项目 | 105.00 | 104.94 |
| 6 | 南昌市2008-2020年批而未用土地清数建账入库项目 | 100.00 | 98.30 |
| 7 | 南昌市本级2021年度土地供应计划及读地手册编制 | 60.00 | 58.90 |
| 8 | 南昌市本级全民所有自然资源资产清查第二批试点和全民所有自然资源资产平衡表编制试点项目 | 100.00 | 97.50 |
| 9 | 2020年度南昌市国土变更调查市级复查及数据汇总项目 | 10.00 | 9.90 |
| 10 | 2018年不动产登记业务档案整理项目 | 240.00 | 236.00 |
| 11 | 2021年度不动产登记大楼及不动产登记分窗口所需设备购买经费项目 | 37.70 | 37.70 |
| 合计 | 971.70 | 949.55 |

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总体目标

完成每年度南昌市自然资源专项各子项任务和要求。

2、项目绩效阶段性目标

完成2021年度南昌市自然资源专项相关工作任务，需完成目标如下：编制完成市域图及城区图1套；完成南昌市完成127个监测点的城市地价动态监测数据采集与维护；完成国有建设用地供应计划成果报告2个；完成2018年度至少40万份不动产登记档案扫描整理；完成三县六区2020年国土变更调查数据汇总分析及复查；完成采购网络专线9条，监控设备数21个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。引导和支持单位部门开展基础设施建设项目管理工作，不断完善单位部门基础设施建设，提高单位部门业务保障水平。

此次南昌市自然资源和规划局根据《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2022〕1号）文件要求对2021年度南昌市自然资源和规划局实施的南昌市自然资源专项开展项目支出绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查(电话回访)相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2、评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金 到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算 执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际 完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出 | 产出质量 | 质量 达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 完成 及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 成本 节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

3、评价方法

本项目主要采用因素分析法。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

调查对象和范围：

抽样方法：档案查询人员和数据成果使用单位相关人员填写问卷调查。

样本数量：30份

4、评价标准

本项目主要运用计划标准对绩效指标完成情况进行对比，确保评价结果客观、准确。

（三）绩效评价工作过程

本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

1、评价准备工作

南昌市自然资源和规划局为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关自评工作，并委托江西平安会计师事务所有限责任公司对本次项目进行绩效评价。

2、审核分析材料

本所项目组对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

3、综合分析评价

本所项目组对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

三、综合评价情况和评价结论

（一）评分情况：

|  | 指标情况 | 目标值 | 实际完成值 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 100% | 100% | 2 | 2 |
|  | 立项程序规范性 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 100% | 50% | 2 | 2 |
|  | 绩效指标明确性 | 100% | 50% | 3 | 3 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 100% | 100% | 3 | 3 |
|  | 资金分配合理性 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100.55% | 2 | 2 |
|  | 预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 1.94 |
|  | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 100% | 100% | 3 | 3 |
|  | 制度执行有效性 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 产出数量 | 编制市域图及城区图 | 1套 | 1套 | 2 | 2 |
|  | 完成127个监测点的城市地价动态监测数据采集与维护 | 100% | 100% | 2 | 2 |
|  | 完成国有建设用地供应计划成果报告 | 2个 | 2个 | 2 | 2 |
|  | 2018年度不动产登记档案扫描整理 | 100% | 100% | 2 | 2 |
|  | 完成三县六区2020年国土变更调查数据汇总分析及复查 | 100% | 100% | 2 | 2 |
|  | 采购网络专线 | 9条 | 9条 | 2 | 2 |
|  | 采购监控设备数 | 21个 | 21个 | 2 | 2 |
| 产出质量 | 市域图及城区图均项目成果验收和质检 | 100% | 100% | 2 | 2 |
|  | 地价动态监测数据采集与维护准确率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
|  | 市级国有建设用地供应计划成果报告达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
|  | 提高网络专线传输率大于100M | 正常 | 正常 | 2 | 2 |
|  | 三县六区国土变更调查数据通过自然资源部审核 | 100% | 100% | 2 | 2 |
|  | 档案整理合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
|  | 提高监控数据硬盘存储覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 产出时效 | 完成及时率 | 2021年底前完成 | 2021年底前完成 | 3 | 3 |
| 产出成本 | 成本节约率 | ±5% | 3.92% | 4 | 4 |
| 经济效益 | 快速处理卫星遥感数据，客观反映市城区现状，节约政府资金 | 效益明显 | 效益明显 | 4 | 4 |
|  | 提供地价测算信息和数据，降低公众沟通成本 | 效益明显 | 效益明显 | 4 | 4 |
| 社会效益 | 提高土地利用效益、优化国有建设用地供应结构，控制住宅用地消化周期 | 效益明显 | 一般 | 4 | 2 |
|  | 提高档案查询效率 | 效益明显 | 明显 | 4 | 4 |
| 可持续影响 | 住宅用地消化周期下降，项目可持续性长 | 可持续性长 | 一般 | 5 | 2 |
|  | 国土调查成果数据可持续使用 | 可持续性长 | 明显 | 4 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 档案查询人员满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 |
|  | 数据成果使用单位满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 |
| 合计 | 100分 | 94.94分 |

（二）评分结论：

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，2021年度南昌市自然资源专项绩效评价得分为94.94分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

1、项目立项

该指标考察项目立项依据的充分性和立项程序的规范性。指标权重分值5分，评价得分5分，得分率100%。

（1）立项依据充分性。经核查，该项目立项依据南昌市自然资源和规划局每年年度项目预算申报，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复现象。

（2）立项程序规范性。经核查，项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2、绩效目标

该指标考察绩效目标合理性和绩效指标明确性。指标权重分值5分，评价得分5分，得分率50%。

（1）绩效目标合理性。经核查，该项目于2020年年末填制《2021年度南昌市自然资源专项支出绩效目标申报表》，项目已设定绩效目标，项目预期产出效益和效果大致符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性。经核查，项目的实施结果可通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

3、资金投入

该指标主要考察预算编制科学性和资金分配合理性，指标权重分值5分，评价得分5分，得分率100%。

（1）预算编制科学性。经核查，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容一致，预算额度测算依据充分，按照相应标准编制。预算确定的项目资金量与工作任务匹配。

（2）资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位的实际情况相适应。

- 项目过程情况

1、资金管理

该指标主要考察项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性，指标权重9分，得分8.94分，得分率99.38%。

（1）资金到位率。截至2021年12月，资金拨付项目实施单位共977元，占预算资金971.70万元的100.55%，资金拨付到位率100.55%。

（2）预算执行率。截至2021年12月，拨付资金已全部用于当年政法转移相关业务使用，实际支出949.55万元，执行率97.19%。

（3）资金使用合规性。项目资金使用严格按照南昌市自然资源和规划局的业务管理办法执行，其管理办法符合国家资金管理办法和财务管理制度的有关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施

该指标主要考察管理制度的健全性和制度执行有效性，指标权重5分，评价得分5分，得分率100%。

（1）管理制度健全性。南昌市自然资源和规划局制定了《南昌市自然资源和规划局部门预算绩效管理制度》、《单位财务监管制度》、《南昌市自然资源和规划局21个工作制度》、《南昌市自然资源和规划局财务管理制度汇编》等规章管理制度，并严格执行经费审批权限及程序，加强了经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。以上财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性。在项目实施规程中，项目有关人员遵守相关法律法规和相关管理规定，项目相关资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

- 项目产出情况

1、产出数量指标分析

该指标主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。项目计划目标全部完成，产出数量与计划数量相符，完成率达100%。该指标权重得分14分，评价得分14分，得分率100%。具体为：

本年度已完成编制市域图及城区图1套，编制的南昌市市域图及城区图均通过了项目成果验收和质检；

南昌市城市地价动态监测数据采集与维护项目按照51号文件要求，完成了南昌市建立在商业住宅用地202.23平方公里、工业用地260.64平方公里监测范围内，127个监测点基础上的城市地价动态监测数据采集与维护工作，每个监测点两名土地估价师监测，标准宗地地价评估报告每季度共254个，全年共1016个，南昌市2021年城市地价动态监测数据采集与维护项目工作已完成100%；

完成国有建设用地供应计划成果报告2个，分别是与南昌市国土资源勘测规划院有限公司签订了《南昌市本级2021年土地供应计划编制项目技术委托合同》，与时空云科技有限公司签订了《南昌市本级2021年土地供应计划编制项目技术委托合同》；

完成2018年度40万余份不动产登记业务档案整理工作并通过第三方专家验收；

完成南昌市三县六区（行政区）2020年度全国国土变更调查市级复查、数据汇总、分析技术服务工作；

完成采购移动OA办公系统网络专线2条，不动产登记大楼互联网专线2条，分窗口网络专线13条，分窗口所需ssd存储硬盘21个；网络专线传输速率计划≥100M，硬盘存储3.8T/个，运行正确率100%。

2、产出质量指标分析

该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。上述任务南昌市自然资源和规划局2021年度完成情况良好，市域图及城区图均项目成果验收和质检率100%；按时、保质、保量提交年度备案资料和季度、年度地价动态监测成果，完成成果资料存档，其中地价动态监测报告类成果5个，地价动态监测数据类成果5个，地价动态监测图片类成果3个，地价动态监测数据采集与维护准确率100%；分别是与南昌市国土资源勘测规划院有限公司和时空云科技有限公司合作的2个《南昌市本级2021年土地供应计划编制项目》成果报告达标率100%；经市级复查的南昌市三县六区（行政区）国土变更调查数据通过自然资源部审核，审核率100%；完成2018年度40万余份不动产登记业务档案整理工作并通过第三方专家验收，档案整理合格率100%；通过购入不动产登记大楼新的网络专线经费和不动产分窗口所需设备，可提高监控数据硬盘存储覆盖率，各项质量指标均已达标。该指标权重得分14分，评价得分14分，得分率100%。

3、产出时效指标分析

该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间与计划完成时间的比较。经核查，该项目在2021年底前完成各项任务，完成及时性较好。该指标权重得分3分，评价得分3分，得分率100%。

4、产出成本指标分析

该指标主要考察成本控制率，即完成项目计划工作目标的实际使用成本与计划成本的比率。经核查，项目实施单位能够如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出，达到了计划的目标，项目计划成本977.00万元、实际成本949.55元，成本节约率为3.92%。该指标权重得分5，评价得分5分，得分率100%。

- 项目效益情况

该指标主要考察项目实施产生的社会效益、可持续影响，该指标权重得分25分，评价得分19分，得分率76%。

1、经济效益指标分析

（1）快速处理省厅免费下发的遥感卫星影像数据，免费为城市精细化管理提供精准的地图服务，客观反映市城区现状，可有效节约政府资金。根据评分标准，该指标4分。

（2）通过标定地价改革严格贯彻供给侧结构性改革要求，以服务实体经济发展为导向，在地价评估、应用、管理等方面进行了一系列创新，推进地价的公开化、透明化，有利于降低企业生产及民生设施建设成本，有利于提高行政服务效能，营造更优越的营商环境。同时，通过充分发挥标定地价的调节作用，将优化土地资源配置，引导土地集约高效利用，积极引导各类存量低效用地挖潜，实现用最少的土地资源消耗撬动最大的经济增长，有力保障城市的高质量可持续发展。根据评分标准，该指标4分。

2、社会效益指标分析

（1）依据江西省住建厅转发《住房城乡建设部国土资源部关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知》，要求各地遵照执行。《通知》明确，地级以上城市应编制住宅用地三年滚动计划；同时，对于去库存周期36个月以上的地区停止供地。南昌市2008-2020年批而未用土地清数建账入库项目，通过2008-2020年批而未用土地清数建账入库工作，消化工作越往后面临的难题越多、情况越复杂、推进难度越大，存在“消化一批、新增一批”的现象。根据评分标准，该指标2分。

（2）2021年通过外包服务，2018年不动产登记业务档案整理项目按规定纳入政府集中采购，共完成2018年度40万余份不动产登记业务档案整理工作并通过第三方专家验收，进一步优化查档服务，提高档案查询效率明显提升。根据评分标准，该指标4分。

3、可持续影响指标分析

（1）依文件要求，地级以上城市应编制住宅用地三年滚动计划；同时，对于去库存周期36个月以上的地区停止供地。受全国房地产市场形势、我市调控政策调整、上半年做地进度偏慢等因素影响，2021年全市经营性用地出让规模相对偏小。住宅用地消化周期下降，项目可持续性一般。根据评分标准，该指标2分。

（2）江西省国土调查数据应用平台自上线运行以来，平台根据不同管理需要，通过接口服务、数据交换、主动推送等方式实现业务数据协同，有效服务国土空间规划编制、“三区三线”划定、耕地保护、林地保护利用规划、湿地保护、水利规划、碳达峰测算等工作。为全省长江沿线（江西段）“共抓大保护、不搞大开发”专题分析、航道港区规划分析、建设用地报批审核分析等提供了调查数据和平台支撑，国土调查成果数据可持续使用效益明显。根据评分标准，该指标4分。

（五）满意度情况

该指标主要考察项目实施产生的满意度影响，该指标权重得分10分，评价得分10分，得分率100%。

（1）为保障项目运行成果设立此指标；不动产登记档案扫描整理，可以拓展查档服务渠道，让群众“少跑路”。在现场查档基础上，拓展线上查档渠道。由于特殊原因不能亲自到现场查询个人资料的，社会大众可通过微信小程序“南昌市不动产登记服务”平台或者“洪易登APP”进行查询个人名下的房产档案，做到“数据多跑路，群众少跑腿”，档案查询人员满意度达到95%；根据评分标准，该指标5分。

（2）为保障项目运行成果设立此指标；为了解专项项目的相关数据成果满意度，通过对数据成果使用的相关工作人员进行满意度问卷调查，满意度达到95%；根据评分标准，该指标5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、压实部门绩效责任。南昌市自然资源和规划局2021年度国土空间规划项目涉及局属11个单位及机关科室。为做好年度绩效管理工作，南昌市自然资源和规划局按照“谁实施、谁负责”的原则，各子项目实施单位负责人为项目绩效负责人，并明确具体绩效经办人员，汇总完成2021年度国土空间规划项目绩效工作。强化项目绩效实现情况的责任约束，逐步建立起预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的绩效评价机制。对项目资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范项目资金使用绩效。

2、强化绩效结果应用。本次绩效运行监控较为真实地反映各项目绩效运行状况，各分局预算内项目执行单位对项目资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对运行偏差原因进行分析并提出相应的纠偏措施或建议，为后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。本次绩效运行监控结果将作为下一年度市本级部门预算和公共项目预算资金及系统内部考核的重要参考依据。

（二）存在的问题及原因

1、南昌市本级集体建设用地和农用地及国有农用地基准地价制订项目由于为跨年度项目，绩效指标设定的科学性和完整性有待加强。南昌市2008-2020年批而未用土地清数建账入库工作由于是一项持续性工作，内容多、范围广、更新快，难以一次性解决，需根据实际情况及时修订和完善清数建账数据，每年适时启动清数建账入库更新举措，确保数据的可持续性。

六、相关建议

（一）南昌市本级集体建设用地和农用地及国有农用地基准地价制订项目将进一步加强统筹安排，提高预算执行进度。南昌市2008-2020年批而未用土地清数建账入库工作将加强组织领导，加快项目实施。加强对项目的组织领导工作，必要时成立专项工作小组，强化组织协调工作，明确职责分工，加快推进项目实施工作。规范绩效评价的工作程序。每一次单位自评工作必须按程序进行，成立工作组，制定工作方案，收集资料，设计指标，实地抽查等必要的程序，做到绩效评价有理有据，切实可行，评价结果真实可靠，有利于评价结果的引用，并尽早报送及公开绩效自评报告。

江西平安会计师                    法人代表：梅小平

事务所有限责任公司           评价人员：胡伟、谌雅丽