## 重新编号
表1 存量住宅用地信息表
南昌市本级（含赣江新区）存量住宅用地项目清单
截至2022年3月 单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
1 | 金汇时代中心 | 江西中金黄金珠宝置业有限公司 | 东湖区，董家窑街道 | 东湖区青山南路以南、永外正街以东 | 其他普通商品住房用地 | 2.49 | 2015.2.13 | 2015.11.13 | 2018.11.12 | 已动工未竣工 | 1.87
2 | 七里滨江 | 中电投江西置业有限公司 | 东湖区，彭家桥街道 | 东湖区尹村路以南、中大路以西 | 其他普通商品住房用地 | 8.07 | 2016.12.29 | 2017.9.28 | 2020.9.27 | 已动工未竣工 | 8.07
3 | 檀悦语枫小区 | 苏宁置业集团有限公司 | 东湖区，大院街道 | 东湖区省府北二路以南、省府东二路以西（控规SF02-03地块） | 其他普通商品住房用地 | 2.3435 | 2017.8.9 | 2018.12.25 | 2021.2.24 | 已动工未竣工 | 0.01
4 | SF01-01.03地块:檀悦云语轩 SF01-02地块:檀悦语境小区 | 苏宁置业集团有限公司 | 东湖区，大院街道 | 东湖区省府北二路以北、省政府机关事务楼以南、广场北路以东（控规SF01-01、SF01-02、SF01-03地块） | 其他普通商品住房用地 | 2.6475 | 2017.8.9 | 2019.4.5 | 2022.4.4 | 已动工未竣工 | 1
5 | 青山湖西岸七里村安置房工程（D、E地块） | 南昌东湖城市建设投资发展有限公司 | 东湖区，彭家桥街道 | 东湖区青山支路以东、中大路以西、童子桥路以南、青山北路以北 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 4.0271 | 2019.7.24 | 2020.1.23 | 2022.123 | 已动工未竣工 | 安置房
6 | 璟峰小区 | 南昌中骏房地产开发有限公司 | 东湖区，彭家桥街道 | 东湖区中大路以东、青山北路以南、规划二路以西、王安路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.56 | 2019.11.15 | 2021.1.13 | 2024.1.12 | 已动工未竣工 | 3.15
7 | 金家山、香江家具城地块（控规JC201-C08）旧城改造安置房（香江佳苑二区）项目 | 南昌东湖城市建设投资发展有限公司 | 东湖区，董家窑街道 | 起凤路以东、樟树林路以南、赣桥南路以西（控规JC201-C08地块） | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 4.4872 | 2020.9.24 | 2021.3.30 | 2023.3.29 | 已动工未竣工 | 安置房
8 | 青湖苑 | 南昌彰美房地产开发有限公司 | 东湖区，彭家桥街道 | 东湖区沿江北大道以东、丹霞路（昌航大道）以南、康桥路以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.1016 | 2020.11.3 | 2021.5.2 | 2024.5.1 | 已动工未竣工 | 3.08
9 | 东湖区沙滩魏村地块贤湖雅苑小区城市棚户区改造安置房建设项目 | 南昌东湖城市建设投资发展有限公司 | 东湖区，董家窑街道 | 东湖区二七路以东、京九铁路以西 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.82524 | 2020.12.25 | 2021.6.24 | 2023.6. 23 | 未动工 | 安置房
10 | 东湖区王家庄地块旧改安置房（东湖春天）一期项目 | 南昌东湖城市建设投资发展有限公司 | 东湖区，董家窑街道 | 四经路以东、爱国东路以南、规划路以西、王家庄路以北 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.5445 | 2020.12.31 | 2021.6.30 | 2023.6.29 | 已动工未竣工 | 安置房
11 | 东湖区贤湖村邓家自然村地块贤湖欣苑小区城市棚户区改造安置房建设项目 | 南昌东湖城市建设投资发展有限公司 | 东湖区，董家窑街道 | 东湖区阳明路以北、贤湖路以东 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.3296 | 2021.1.19 | 2022.1.18 | 2025.1.17 | 未动工 | 安置房
12 | 东湖区长巷村新货村地块东湖丽景小区城市棚户区改造安置房建设项目 | 南昌东湖城市建设投资发展有限公司 | 东湖区，董家窑街道 | 二七路以东、证券路以北 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.5182 | 2021.4.2 | 2022.4.2 | 2025.4.1 | 未动工 | 安置房
13 | 东湖区长巷村香江地块香江佳苑四区城市棚户区改造安置房建设项目 | 南昌东湖城市建设投资发展有限公司 | 东湖区，董家窑街道 | 青山南路与起凤路交叉口以南 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.48102 | 2021.4.2 | 2022.4.2 | 2025.4.1 | 未动工 | 安置房
14 | 中海青山湖西岸 | 南昌中海豪庭置业发展有限公司 | 东湖区，彭家桥街道 | 东湖区安山路以南、斗门路以北（青山湖西岸CD101-E09地块） | 普通商品房 | 2.5 | 2016.4.21 | 2017.1.20 | 2020.1.20 | 已动工未竣工 | 0
15 | 中海青山湖西岸 | 南昌中海豪庭置业发展有限公司 | 东湖区，彭家桥街道 | 东湖区沿江北大道以东、安山路以北（青山湖西岸CD101-E06地块） | 普通商品房 | 3.49 | 2016.4.21 | 2017.1.20 | 2020.1.20 | 已动工未竣工 | 0
16 | 熙悦里小区 | 南昌碧桂园房地产开发有限公司 | 东湖区，董家窑街道 | 东湖区南京西路以南、二七北路以东 | 普通商品房 | 1.25 | 2019.5.23 | 2020.5.23 | 2023.5.22 | 已动工未竣工 | 0.84
17 | 绿地南浦锦城 | 南昌绿地西湖置业有限公司 | 西湖区 | 西湖区孺子路以南、象山南路东西两侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.6964 | 2014-12-17 11:12 | 2016.6.17 | 2019.6.16 | 已动工未竣工 | 0
18 | 绿地朝阳 | 南昌申阳置业限公司 | 西湖区 | 西湖区灌婴路以南、沿江南大道以东、水厂路以北、粮库路以西 | 其他普通商品住房用地 | 6.6113 | 2015-12-07 | 2016.9.7 | 2019.9.6 | 已动工未竣工 | 0
19 | 云晟硕丰西湖里 | 江西云晟房地产有限公司 | 西湖区 | 西湖区芳湖路以南、桃花路以东 | 其他普通商品住房用地 | 5.9948 | 2016-12-06 | 2017.9.6 | 2019.9.5 | 已动工未竣工 | 0
20 | 华侨城 | 华侨城（南昌）实业发展有限公司 | 西湖区 | 西湖区瑞虎路以南、云锦路以北 | 其他普通商品住房用地 | 15.7222 | 2017-01-18 | 2017.10.18 | 2020.10.17 | 已动工未竣工 | 0
21 | 华侨城 | 华侨城（南昌）实业发展有限公司 | 西湖区 | 西湖区云飞路以南、云海路以北 | 其他普通商品住房用地 | 17.042 | 2017-01-18 | 2017.10.18 | 2020.10.17 | 已动工未竣工 | 8.03
22 | 华侨城 | 华侨城（南昌）实业发展有限公司 | 西湖区 | 西湖区莺歌路以南、瑞虎路以北 | 其他普通商品住房用地 | 18.2417 | 2017-01-18 | 2017.10.18 | 2020.10.17 | 已动工未竣工 | 18.24
23 | 华侨城 | 华侨城（南昌）实业发展有限公司 | 西湖区 | 西湖区云锦路以南、云飞路以北 | 其他普通商品住房用地 | 16.7643 | 2017-01-18 | 2017.10.18 | 2020.10.17 | 已动工未竣工 | 5.86
24 | 华侨城 | 华侨城（南昌）实业发展有限公司 | 西湖区 | 西湖区水厂路以南、莺歌路以北 | 其他普通商品住房用地 | 11.9032 | 2017-01-18 | 2017.10.18 | 2020.10.17 | 已动工未竣工 | 0.69
25 | 华侨城 | 华侨城（南昌）实业发展有限公司 | 西湖区 | 西湖区云海路以南、云卿路以北 | 其他普通商品住房用地 | 20.3738 | 2017-01-18 | 2017.10.18 | 2020.10.17 | 已动工未竣工 | 6.11
26 | 绿地南昌象山路安置房 | 南昌绿地西湖置业有限公司 | 西湖区 | 西湖区南浦路以南、象山南路以西 | 经济适用住房用地 | 2.4226 | 2018-08-16 | 2018.12.16 | 2020.12.15 | 已动工未竣工 | 安置房
27 | 绳金塔民俗风情街建设工程项目 | 江西绳金塔综合开发有限公司 | 西湖区 | 西湖区站前西路以南、象山南路以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5579 | 2019-06-26 | 2020.6.26 | 2023.6.25 | 已动工未竣工 | 0
28 | 桃花镇安置房 | 南昌城市建设投资有限公司 | 西湖区 | 西湖区洪城路以南、桃花路以西 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 7.5399 | 2019-07-09 | 2019.7.9 | 2022.7.8 | 已动工未竣工 | 安置房
29 | 洪城路安置房 | 南昌城市建设投资有限公司 | 西湖区 | 西湖区洪城路以北、江电路以南 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 3.6377 | 2019-07-09 | 2019.7.9 | 2022.7.8 | 已动工未竣工 | 安置房
30 | 欧鹏湾 | 江西新鸥鹏文化教育发展有限公司 | 西湖区 | 西湖区沿江南大道以东、建设路以南、灌婴路以北（控规CY201-E02地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.1436 | 2020-09-16 | 2021.9.16 | 2024.9.15 | 已动工未竣工 | 0
31 | 嘉园滨江 | 江西嘉圆房地产开发有限责任公司 | 西湖区 | 西湖区沿江大道以东、朝阳中路以北（CY102-TC09地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3585 | 2020-11-02 | 2021.11.2 | 2024.11.1 | 未动工 | 1.36
32 | 桃花南路安置房 | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 西湖区 | 西湖区灌婴路以北、桃花路以西 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 3.485 | 2020-12-23 | 2021.12.23 | 2024.12.22 | 已动工未竣工 | 安置房
33 | 大悦城祥云悦府 | 南昌嘉悦房地产开发有限公司 | 西湖区 | 西湖区秋实路以东、抚生路以西、云天路以南、九洲高架以北（控规A02-06-1地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.3355 | 2021-01-20 | 2022.1.20 | 2025.1.20 | 已动工未竣工 | 3.59
34 | 江岸嘉苑 | 江西泽林房地产开发有限公司 | 西湖区 | 西湖区沿江南大道以东、洪城路以南CY201-A04地块 | 普通商品房 | 1.5587 | 2018.5.23 | 2019.3.5 | 2021.3.5 | 已动工未竣工 | 0
35 | 联发·悦禧府 | 联发集团南昌联宏房地产开发有限公司 | 西湖区 | 西湖区建设西路以南、龙河路以西、大市场东路以东（控规CY302-F01地块） | 城镇住宅用地 | 2.5021 | 2022.1.6 | 2023.1.5 | 2026.1.4 | 未动工 | 2.5021
36 | 待定 | 江西恒融晨房地产开发有限公司 | 西湖区 | 西湖区九洲大街以南、云锦路以北、丹桂路以东、玉兰路以西（C10-04地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.4761 | 2022.3.28 | 2023.3.27 | 2026.3.26 | 未动工 | 4.4761
37 | 待定 | 江西省投资房地产开发有限责任公司 | 西湖区 | 西湖区水厂路以北、民建巷以东、曲桃路以南（CY203-B07地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.7317 | 2022.3.22 | 2023.3.21 | 2026.3.20 | 未动工 | 2.7317
38 | 待定 | 江西蓝海嘉居房地产开发有限公司 | 西湖区 | 西湖区桃花南路以西、水厂路以南（控规A05-02地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.6884 | 2022.3.22 | 2023.3.21 | 2026.3.20 | 未动工 | 2.6884
39 | 南镇村安置房（国威路以南地块一） | 区城投 | 青山湖区塘山镇 | 东至青山湖大道 南至居民宿舍 西至规划路 北至国威路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.7188 | 2019-06-26 | 2020-06-26 | 2023-06-25 | 已动工未竣工 | 安置房
40 | 南镇村安置房（国威路以南地块三） | 区城投 | 青山湖区塘山镇 | 东至青山湖大道 南至居民宿舍 西至规划路 北至国威路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.0016 | 2019-06-26 | 2020-06-26 | 2023-06-25 | 已动工未竣工 | 安置房
41 | 南镇村安置房（国威路以南地块二） | 区城投 | 青山湖区塘山镇 | 东至青山湖大道 南至居民宿舍 西至规划路 北至国威路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.3121 | 2019-06-26 | 2020-06-26 | 2023-06-25 | 已动工未竣工 | 安置房
42 | 南镇村安置房（国威路以南地块四） | 区城投 | 青山湖区塘山镇 | 东至青山湖大道 南至居民宿舍 西至规划路 北至国威路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.0032 | 2019-06-26 | 2020-06-26 | 2023-06-25 | 已动工未竣工 | 安置房
43 | 青山湖区航空路以东、博学路以西、溪桥北路以北 | 南昌贸润地产有限公司 | 青山湖区 | 青山湖区航空路以东、博学路以西、溪桥北路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.1845 | 2019-06-27 | 2020-06-27 | 2023-06-26 | 已动工未竣工 | 0
44 | 青山湖区罗家西路以东、规划路以南、罗家二路以北用地 | 江西中大煌盛地产有限公司 | 青山湖区 | 青山湖区罗家西路以东、规划路以南、罗家二路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.7769 | 2019-07-19 | 2020-07-19 | 2023-07-18 | 已动工未竣工 | 0
45 | 青山湖区规划路以南、高新大道以西、解放东路以北（CD508-E04-01地块）用地 | 南昌湖晟置业有限公司 | 青山湖区 | 青山湖区规划路以南、高新大道以西、解放东路以北 | 0701 | 2.6035 | 2019-08-14 | 2020-08-14 | 2023-08-13 | 已动工未竣工 | 0
46 | 青山湖区航空路以东、辛家庵路以南、博学路以西（控规CN203-K01部分地块） | 南昌市百盛实业投资有限公司 | 青山湖区 | 青山湖区航空路以东、辛家庵路以南、博学路以西（控规CN203-K01部分地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.0042 | 2019-10-25 | 2020-10-25 | 2023-08-14 | 已动工未竣工 | 0
47 | 青山湖区江纺西路以东、沿江北大道以南、塘山路以北、江纺东路以西地块 | 南昌鑫资房地产开发有限公司 | 青山湖区 | 青山湖区江纺西路以东、沿江北大道以南、塘山路以北、江纺东路以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 10.1009 | 2019-12-09 | 2020-12-09 | 2023-12-08 | 已动工未竣工 | 3.12
48 | 青山湖区东泰大道以东、昌新路以西、广州路以北（控规CN306-D06地块） | 南昌金骏房地产开发有限公司 | 青山湖区 | 青山湖区东泰大道以东、昌新路以西、广州路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.4159 | 2020-07-13 | 2021-07-12 | 2024-07-11 | 已动工未竣工 | 0
49 | 青山湖区市场路以东、月坊南路以南用地 | 南昌青贸置业有限公司 | 青山湖区 | 青山湖区市场路以东、月坊南路以南、昌东大道以西、天香一路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.0391 | 2020-09-15 | 2021-09-15 | 2024-09-14 | 已动工未竣工 | 2.84
50 | 青山湖区秦坊村小区城市棚户区改造安置房建设项目（一期） | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 青山湖区罗家镇 | 青山湖区罗家镇 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 12.4932 | 2020-10-22 | 2021.10.22 | 2024.10.21 | 已动工未竣工 | 安置房
51 | 梁万村安置房（地块二） | 区城投 | 青山湖区京东镇 | 东至高新四路 南至梁万村 西至高新大道 北至江西南大博仕制药有限公司 | 经济适用住房用地 | 4.3291 | 2018-09-25 | 2019-09-25 | 2022-09-24 | 已动工未竣工 | 安置房
52 | 梁万村安置房（地块一） | 区城投 | 青山湖区京东镇 | 东至高新四路 南至梁万村 西至高新大道 北至江西南大博仕制药有限公司 | 经济适用住房用地 | 2.2071 | 2018-09-25 | 2019-09-25 | 2022-09-24 | 已动工未竣工 | 安置房
53 | 临江商务区三期肖坊村安置房（地块三） | 区城投 | 青山湖区湖坊镇 | 东至江西省出版集团（肖坊纸库）、南至顺外路、西至湖坊镇顺外村民委员会、北至规划路 | 经济适用住房用地 | 0.75056 | 2018-11-15 | 2019-11-15 | 2022-11-14 | 已动工未竣工 | 安置房
54 | 临江商务区沈桥村（漆村地块一）安置房 | 区城投 | 青山湖区高新园区 | 东至沈桥路 南至解放路 西至京东大道 北至天香路 | 经济适用住房用地 | 4.8251 | 2018-11-15 | 2019-11-15 | 2022-11-14 | 已动工未竣工 | 安置房
55 | 临江商务区沈桥村（漆村地块二）安置房 | 区城投 | 青山湖区高新园区 | 东至沈桥路 南至解放路 西至京东大道 北至天香路 | 经济适用住房用地 | 4.4241 | 2018-11-15 | 2019-11-15 | 2022-11-14 | 已动工未竣工 | 安置房
56 | 临江商务区三期肖坊村安置房（地块四） | 区城投 | 青山湖区湖坊镇 | 东至江西省出版集团（肖坊纸库）、南至顺外路、西至湖坊镇顺外村民委员会、北至规划路 | 经济适用住房用地 | 1.665 | 2018-11-15 | 2019-11-15 | 2022-11-14 | 已动工未竣工 | 安置房
57 | 青山湖区龙王庙安置小区 | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 青山湖区湖坊镇 | 东至规划路、南至解放东路、西至玉河南路、北至国营二六0厂 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.7918 | 2019-05-09 | 2020-05-09 | 2023-05-08 | 已动工未竣工 | 安置房
58 | 青山湖区塘南安置小区 | 市城投 | 青山湖区京东镇 | 东至塘南村、南至南京东路、西至规划路、北至中国石化销售有限公司江西南昌石油分公司 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 3.5806 | 2019-05-09 | 2020-05-09 | 2023-05-08 | 已动工未竣工 | 安置房
59 | 青山湖区何兴村安置小区 | 市城投 | 青山湖区京东镇 | 东至何兴村、南至南京东路、西至高新三路、北至南昌市怡兰苑房地产开发有限公司 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.1444 | 2019-05-22 | 2020-05-22 | 2023-05-21 | 已动工未竣工 | 安置房
60 | 青山湖区货场村安置房 | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 青山湖区罗家镇 | 东至冶金大道、南至洛阳东路、西至规划路、北至芦溪路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.8856 | 2019-05-22 | 2020.5.22 | 2023.5.21 | 已动工未竣工 | 安置房
61 | 昌东工业园梧岗安置房 | 区城投 | 青山湖区高新园区 | 东至江西省省级救灾物资储备库、南至昌东工业园梧岗村、西至罗家大道、北至杨家山路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 3.3771 | 2019-05-22 | 2020-05-22 | 2023-05-21 | 已动工未竣工 | 安置房
62 | 青山湖区罗万安置小区 | 市城投 | 青山湖区塘山镇 | 东至高新大道、南至火炬一路、西至高新三路、北至火炬二路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.9967 | 2019-05-22 | 2020-05-22 | 2023-05-21 | 已动工未竣工 | 安置房
63 | 青山湖区濡溪村安置房 | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 青山湖区罗家镇 | 东至濡溪村、南至齐城岗大道、西至规划路、北至长胜南路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 5.7217 | 2019-05-22 | 2020-05-22 | 2023-05-21 | 已动工未竣工 | 安置房
64 | 板溪村安置房 | 区城投 | 青山湖区罗家镇 | 东至规划路、南至谢佛路、西至南嵩路、北至昌东三路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 15.6928 | 2019-07-03 | 2020-07-03 | 2023-07-02 | 已动工未竣工 | 安置房
65 | 南昌市青山湖区义坊安置小区城市棚户区改造安置房建设项目 | 市城投 | 青山湖区高新园区 | 东至昌东大道、南至规划路、西至东泰大道、北至昌富路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 10.5503 | 2019-07-03 | 2020-07-03 | 2023-07-02 | 已动工未竣工 | 安置房
66 | 南昌市青山湖区顺外安置小区城市棚户区改造安置房 | 市城投 | 青山湖区湖坊镇 | 东至柴油机有限责任公司（宿舍）、南至洛阳路、西至新魏路、北至邮电部南昌鸿雁摩托车厂 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 4.9884 | 2019-09-18 | 2020-09-18 | 2023-09-17 | 已动工未竣工 | 安置房
67 | 南昌市青山湖区高兴安置小区城市棚户区改造安置房建设项目 | 市城投 | 青山湖区京东镇 | 东至京东大道、南至利民路、西至高新大道、北至高兴公寓 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 4.118 | 2019-10-17 | 2020-10-17 | 2023-10-16 | 已动工未竣工 | 安置房
68 | 南昌市青山湖区岗下安置小区城市棚户区改造安置房建设项目 | 市城投 | 青山湖区罗家镇 | 东至罗家中路、南至广州路、西至罗家西路、北至绿化带 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 10.854 | 2019-10-24 | 2020-10-24 | 2023-10-23 | 已动工未竣工 | 安置房
69 | 青山湖区货场村（二期）城市棚户区改造安置房建设项目 | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 青山湖区罗家镇 | 东至南钢北二路、南至顺外路、西至冶金大道、北至艾溪湖南路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 4.875 | 2020-05-20 | 2021-05-20 | 2024-05-20 | 已动工未竣工 | 安置房
70 | 南昌市青山湖岗下安置小区城市棚户区改造安置房建设项目剩余地块用地 | 市城投 | 青山湖区罗家镇 | 东至罗家中路、南至广州路、西至罗家西路、北至绿化带 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 7.4729 | 2020-06-10 | 2021-06-10 | 2024-06-10 | 已动工未竣工 | 安置房
71 | 青山湖区货场村小区城市棚户区改造安置房建设项目 | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 青山湖区罗家镇 | 东至冶金大道、南至洛阳东路、西至环保用地、北至芦溪路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 8.3415 | 2020-07-10 | 2021-07-10 | 2024-07-09 | 已动工未竣工 | 安置房
72 | 青山湖区濡溪村小区城市棚户区改造安置房建设项目 | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 青山湖区罗家镇 | 东至长胜西路、南至洛阳东路、西至尤氨公路、北至厂房 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 4.2206 | 2020-07-10 | 2021-07-10 | 2024-07-09 | 已动工未竣工 | 安置房
73 | 天祥大道工程拆迁安置房 | 幸福渠公司 | 青山湖区罗家镇 | 东至天祥东路、南至赵坊路、西至天祥大道、北至规划路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.4047 | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 2024-08-03 | 已动工未竣工 | 安置房
74 | 南昌市青山湖区高兴安置小区城市棚户区改造安置房建设项目剩余地块 | 市城投 | 青山湖区京东镇 | 东至京东大道、南至南昌市青山湖区高兴安置小区城市棚户区改造安置房建设项目、西至南昌市青山湖区高兴安置小区城市棚户区改造安置房建设项目、北至高兴公寓、高兴村 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.5088 | 2020-11-06 | 2021-11-06 | 2024-11-05 | 已动工未竣工 | 安置房
75 | 南昌市青山湖区义坊安置小区城市棚户区改造安置房建设项目（补办） | 市城投 | 青山湖区高新园区 | 东至昌东大道、南至义坊安置小区、西至义坊安置小区、北至义坊安置小区 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.0588 | 2020-11-06 | 2021-11-06 | 2024-11-05 | 已动工未竣工 | 安置房
76 | 南昌市青山湖区顺外安置小区城市棚户区改造安置房建设项目剩余地块 | 市城投 | 青山湖区湖坊镇 | 东至柴油机有限责任公司（公司）、南至洛阳路、西至新魏路、北至邮电部南昌鸿雁摩托车厂 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.0176 | 2020-11-13 | 2021-11-13 | 2024-11-12 | 已动工未竣工 | 安置房
77 | 南昌市青山湖区义坊（二期）安置小区城市棚户区改造安置房CN502-B04、CN502-B05地块 | 市城投 | 青山湖区高新园区 | 东至昌东大道、南至规划大道、西至东泰大道、北至广州路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 4.9553 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 2024-12-28 | 已动工未竣工 | 安置房
78 | 南昌市青山湖区义坊（二期）安置小区城市棚户区改造安置房CN502-B03地块 | 市城投 | 青山湖区高新园区 | 东至昌东大道、南至规划大道、西至东泰大道、北至广州路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.3999 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 2024-12-28 | 已动工未竣工 | 安置房
79 | 京川村邓村改造项目安置房建设项目CN403-TD05-02、03地块 | 区城投 | 青山湖区高新园区 | 东至青山湖大道、南至昌南大道、西至塔南路、北至规划路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 5.4725 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2024-12-30 | 已动工未竣工 | 安置房
80 | 青山湖区秦坊村小区城市棚户区改造安置房建设项目（二期-YH1302-K05、YH1303-A03、YH1303-A07） | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 青山湖区罗家镇 | 谢埠东路与天祥大道以东、东站南路与纬十五路以南、东站西路以西、昌东三路以北 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 5.4987 | 2021-01-11 | 2022-01-11 | 2025-01-10 | 未动工 | 安置房
81 | 青山湖区秦坊村小区城市棚户区改造安置房建设项目（二期-YH1202-D07地块） | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 青山湖区罗家镇 | 谢埠东路与天祥大道以东、东站南路与纬十五路以南、东站西路以西、昌东三路以北 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 3.3291 | 2021-01-11 | 2022-01-11 | 2025-01-10 | 未动工 | 安置房
82 | 青山湖区秦坊村小区城市棚户区改造安置房建设项目（三期YH1302-L05、YH1302-L06） | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 青山湖区罗家镇 | 天祥大道以东、纬十路以南、东站西路以西、昌东三路以北 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 5.1853 | 2021-08-25 | 2022-08-25 | 2025-08-24 | 未动工 | 安置房
83 | 青山湖区秦坊村小区城市棚户区改造安置房建设项目（三期YH1303-A05） | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 青山湖区罗家镇 | 天祥大道以东、纬十路以南、东站西路以西、昌东三路以北 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 3.0677 | 2021-08-25 | 2022-08-25 | 2025-08-24 | 未动工 | 安置房
84 | 洛阳路改造（三期）涉及黄城村拆迁安置房 | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 青山湖区京东镇 | 东至黄城村、南至围墙、西至高新大道、北至加油站围墙 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.8092 | 2021-10-27 | 2022-10-27 | 2025-10-26 | 已动工未竣工 | 安置房
85 | 青山湖区塘山村二期安置小区城市棚户区改造安置房建设项目 | 区城投 | 青山湖区塘山镇 | 东至民辉路、南至新居路、西至青山湖北大道、北至规划路 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.9274 | 2021-11-26 | 2022-11-26 | 2025-11-25 | 未动工 | 安置房
86 | 青山湖综合体项目 | 南昌轨道交通地产开发有限公司、华海投资有限公司 | 青山湖区 | 青山湖区省艺术中心以南、高新大道以西、北京东路以北 | 普通商品房 | 6.2817 | 2018-01-18 | 2018-07-18 | 2020-07-18 | 已动工未竣工 | 0
87 | 新力弘阳府 | 江西赣越房地产开发有限公司、南昌弘阳房地产开发有限公司 | 青山湖区 | 青山湖区上海路以东、西安路以北、泰丰轮胎以西南昌橡胶厂生产区 | 普通商品房 | 4.341 | 2019-02-14 | 2020-02-13 | 2023-02-13 | 已动工未竣工 | 1.82
88 | DACJ2021036 | 江西悦玺青控管理有限公司 | 青山湖区 | 青山湖区广州路以南、五干渠以西（控规CN501-A03-1、CN501-A03-2、CN501-A03-3地块） | 普通商品房 | 5.44 | 2022-01-30 | 2023-01-29 | 2026-01-28 | 未动工 | 5.44
89 | DACJ2022006-1 | 南昌青投置业有限公司 | 青山湖区 | 青山湖区富大有路以南、民营大道两侧（CD201-A07、B03地块） | 普通商品房 | 3.3202 | 2022-03-28 | 2023-03-28 | 2026-03-27 | 未动工 | 3.3202
90 | 青云谱区新溪桥西一路以东、新溪桥东一路以西用地（控规CN204-F03地块） | 南昌航行投资发展有限公司 | 青云谱区新溪桥西一路以东 | 青云谱区新溪桥西一路以东、新溪桥东一路以西、新溪桥南一路以南（控规CN204-F03地块） | 其他普通商品住房用地 | 4.8669 | 2016-01-13 | 2017.7.31 | 2020.1.30 | 已动工未竣工 | 0.75016
91 | 青云谱区航空路以西、溪桥北路以南、博文路以东用地 | 江西航都投资发展有限公司 | 青云谱区航空路以西 | 青云谱区航空路以西、溪桥北路以南、博文路以东J02 | 其他普通商品住房用地 | 4.1169 | 2017-01-19 | 2018-09-30 | 2021-03-29 | 已动工未竣工 | 0
92 | 青云谱区溪桥北路以南、新溪桥路以北、博文路以西用地 | 江西航都投资发展有限公司 | 青云谱区溪桥北路以南 | 青云谱区溪桥北路以南、新溪桥路以北、博文路以西N01 | 其他普通商品住房用地 | 2.7816 | 2017-01-19 | 2018-09-30 | 2021-03-29 | 未动工 | 2.7816
93 | 万溪城中村改造安置小区 | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 青云谱区广州路以南 | 青云谱区广州路以南、高新大道以西 | 经济适用住房用地 | 15.45 | 2017-12-31 | 2018-03-25 | 2020-03-25 | 已动工未竣工 | 安置房
94 | 何坊西路二期楞上村旧改安置小区 | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 青云谱区上海路以东 | 青云谱区上海路以东、新溪桥路以北 | 经济适用住房用地 | 4.8072 | 2017-12-31 | 2018-03-25 | 2020-03-25 | 已动工未竣工 | 安置房
95 | 青云谱区溪桥北路以北、15米规划路以东（CN203-F04地块） | 南昌新浔房地产开发有限公司 | 青云谱区溪桥北路以北 | 青云谱区溪桥北路以北、15米规划路以东（CN203-F04地块） | 其他普通商品住房用地 | 2.7499 | 2018-01-18 | 2019.9.30 | 2021.9.29 | 已动工未竣工 | 0.47651
96 | 青云谱区猎鹰路以北、博文路以西、溪桥南路以南（CN205-C02地块） | 南昌航飞投资发展有限公司 | 青云谱区猎鹰路以北 | 青云谱区猎鹰路以北、博文路以西、溪桥南路以南（CN205-C02地块） | 其他普通商品住房用地 | 1.6115 | 2018-01-19 | 2019.1.30 | 2021.1.29 | 已动工未竣工 | 0.2161
97 | 青云谱区溪桥东路以东、溪桥东二路以西（CN204-B10地块） | 江西航都投资发展有限公司 | 青云谱区溪桥东路以东 | 青云谱区溪桥东路以东、溪桥东二路以西（CN204-B10地块） | 其他普通商品住房用地 | 3.275 | 2018-01-19 | 2019.9.30 | 2021.9.29 | 已动工未竣工 | 0.5561
98 | 青云谱区上海路以东、猎鹰路以南、博文路以西（CN205-C09地块） | 南昌航飞投资发展有限公司 | 青云谱区上海路以东 | 青云谱区上海路以东、猎鹰路以南、博文路以西（CN205-C09地块） | 其他普通商品住房用地 | 1.847 | 2018-01-19 | 2019.1.30 | 2021.1.29 | 已动工未竣工 | 1.85
99 | 青云谱区上海路以东、溪桥南路以北（CN205-A01地块） | 江西航都投资发展有限公司 | 青云谱区上海路以东 | 青云谱区上海路以东、溪桥南路以北（CN205-A01地块） | 其他普通商品住房用地 | 1.0996 | 2018-01-19 | 2019.9.30 | 2021.9.29 | 未动工 | 1.0996
100 | 十字街二期（京山老街）安置小区项目CN106-B07地块(一期) | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 青云谱区迎宾大道以东 | 青云谱区迎宾大道以东、三店西路以北 | 经济适用住房用地 | 1.8791 | 2018-02-05 | 2018-03-22 | 2020-03-22 | 已动工未竣工 | 安置房
101 | 十字街二期（京山老街）安置小区项目CN106-B04地块 | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 青云谱区迎宾大道以东 | 青云谱区迎宾大道以东、三店西路以北 | 经济适用住房用地 | 0.55686 | 2018-02-05 | 2018-03-22 | 2020-03-22 | 已动工未竣工 | 安置房
102 | 青云谱区迎宾大道以西、江铃西二路以北（原江铃全顺厂） | 南昌江越房地产开发有限公司 | 青云谱区迎宾大道 | 青云谱区迎宾大道以西、江铃西二路以北（原江铃全顺厂） | 其他普通商品住房用地 | 11.6665 | 2018-09-10 | 2019.7.24 | 2022.7.23 | 已动工未竣工 | 12.4666
103 | 青云谱区施尧路以东、广州路以北（CN105-B02地块） | 江西中大弘云地产有限公司 | 青云谱区施尧路以东 | 青云谱区施尧路以东、广州路以北（CN105-B02地块） | 其他普通商品住房用地 | 2.474 | 2018-09-19 | 2019.6.19 | 2021.6.18 | 已动工未竣工 | 0.2698
104 | 青云谱区昌南大道周边安置小区城市棚户区改造安置房 | 南昌城市建设投资发展有限公司 | 青云谱区航空路以西 | 青云谱区航空路以西、城南路以北（CN401-H07地块） | 经济适用住房用地 | 1.7193 | 2018-12-03 | 2019.4.2 | 2021.4.2 | 已动工未竣工 | 安置房
105 | 青云谱区上海南路沿线安置小区城市棚户区改造安置房 | 南昌城市建设投资发展有限公司 | 青云谱区上海南路沿线CN203-A02地块 | 青云谱区上海南路沿线CN203-A02地块 | 经济适用住房用地 | 1.6258 | 2018-12-03 | 2019-05-31 | 2021-05-31 | 已动工未竣工 | 安置房
106 | 青云谱区上海南路沿线安置小区城市棚户区改造安置房 | 南昌城市建设投资发展有限公司 | 青云谱区上海南路沿线CN203-F02地块 | 青云谱区上海南路沿线CN203-F02地块 | 经济适用住房用地 | 1.5513 | 2018-12-20 | 2019-05-31 | 2021-05-31 | 已动工未竣工 | 安置房
107 | 青云谱区上海南路沿线安置小区城市棚户区改造安置房 | 南昌城市建设投资发展有限公司 | 青云谱区上海南路沿线CN202-D02地块 | 青云谱区上海南路沿线CN202-D02地块 | 经济适用住房用地 | 4.6062 | 2018-12-20 | 2019-05-31 | 2021-05-31 | 已动工未竣工 | 安置房
108 | 青云谱区上海南路沿线安置小区城市棚户区改造安置房 | 南昌城市建设投资发展有限公司 | 青云谱区上海南路沿线CN202-H02地块 | 青云谱区上海南路沿线CN202-H02地块 | 经济适用住房用地 | 1.453 | 2018-12-20 | 2019-05-31 | 2021-05-31 | 已动工未竣工 | 安置房
109 | 青云谱区昌南大道以北、江联路以南、陈云纪念馆以西(控规CN108-E08、E09、F03地块)用地 | 南昌市地美房地产开发有限公司 | 青云谱区昌南大道以北 | 青云谱区昌南大道以北、江联路以南、陈云纪念馆以西(控规CN108-E08、E09、F03地块) | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.9966 | 2019-01-15 | 2019.12.29 | 2022.12.28 | 已动工未竣工 | 5.0511
110 | 青云谱区三店西路以北、好又多超市西侧用地 | 江西宜锦房地产开发有限公司 | 青云谱区三店西路以北 | 青云谱区三店西路以北、好又多超市西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.2006 | 2019-03-28 | 2020.2.14日 | 2022.2.13 | 已动工未竣工 | 2.2006
111 | 青云谱区兰宫北路以南、岱山大道以西、墨家路以东 | 南昌文融房地产开发有限公司 | 青云谱区兰宫北路以南 | 青云谱区兰宫北路以南、岱山大道以西、墨家路以东(CN602-C07、C13地块) | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.4669 | 2019-05-15 | 2020.5.15 | 2023.5.14 | 已动工未竣工 | 0
112 | 楞上村改造安置小区 | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 青云谱区上海路以东 | 上海路以东、新溪桥路以北（CN203-B01）地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 3.32 | 2019-08-15 | 2019.12.31 | 2021.12.31 | 已动工未竣工 | 安置房
113 | 城南村改造安置小区 | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 青云谱区城南大道以西 | 城南大道以西、昌安路以北、猎鹰路以南（CN205-E06）地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 4.178 | 2019-08-15 | 2019.12.31 | 2021.12.31 | 已动工未竣工 | 安置房
114 | 洪都公司07号地块二期国有工矿棚户区改造安置房 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 青云谱机场中段西面 | 青云谱机场中段西面、新溪桥路北面、楞上农民公寓二期东南面（CN203-M02地块） | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.74715 | 2019-08-30 | 2020.9.30 | 2022.9.30 | 已动工未竣工 | 安置房
115 | 青云谱区南莲路以东、铁路线以北、15米规划路以南用地 | 南昌市美的房地产开发有限公司 | 青云谱区南莲路以东 | 青云谱区南莲路以东、铁路线以北、15米规划路以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.4953 | 2019-11-04 | 2020. 11.4 | 2023.11.3 | 已动工未竣工 | 0.1832
116 | 南昌市青云谱区南莲路周边安置小区城市棚户区改造安置房 | 南昌城市建设投资发展有限公司 | 青云谱区南莲路两侧 | 南莲路两侧（CN401-A08、A09、D01、D02地块） | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 12.9986 | 2019-12-12 | 2020.7.9 | 2022.7.8 | 已动工未竣工 | 安置房
117 | 南昌市青云谱区南莲路周边安置小区城市棚户区改造安置房 | 南昌城市建设投资发展有限公司 | 青云谱区南莲路两侧 | 南莲路两侧（CN108-L02地块） | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 10.8395 | 2019-12-13 | 2020.7.9 | 2022.7.8 | 已动工未竣工 | 安置房
118 | 南昌市青云谱区南莲路周边安置小区城市棚户区改造安置房 | 南昌城市建设投资发展有限公司 | 青云谱区南莲路两侧 | 南莲路两侧（CN108-K03地块） | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 11.2509 | 2019-12-13 | 2020.7.9 | 2022.7.8 | 已动工未竣工 | 安置房
119 | 青云谱区象湖东岸施尧路以东、昌南大道以北、象湖农民还建房以西（控规CN107-B03、C03地块） | 南昌天翌置业有限公司 | 青云谱区象湖东岸施尧路以东 | 青云谱区象湖东岸施尧路以东、昌南大道以北、象湖农民还建房以西、水榭湾小区以南（控规CN107-B03、CN107-C03地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.1988 | 2020-02-11 | 2021.2.10 | 2024.2.9 | 已动工未竣工 | 2.7146
120 | 青云谱区青山湖大道以西、溪桥南路以南、猎鹰路以北（控规CN205-E03地块） | 南昌海霖置业有限公司 | 青云谱区青山湖大道以西 | 青云谱区青山湖大道以西、溪桥南路以南、猎鹰路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.0182 | 2020-07-13 | 2021.7.12 | 2024.7.11 | 已动工未竣工 | 0.3292
121 | 青云谱区广州路以南、佛塔路以西、新地路以北 | 南昌保云置业有限公司 | 青云谱区广州路以南 | 青云谱区广州路以南、佛塔路以西、新地路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.9248 | 2020-09-15 | 2021.9.15 | 2024.9.15 | 已动工未竣工 | 0.1144
122 | 青云谱区佛塔路以西、新地路以南、金鹰路以北（CN404-A05地块） | 南昌荣麟置业有限公司 | 青云谱区佛塔路以西 | 青云谱区佛塔路以西、新地路以南、金鹰路以北（CN404-A05地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.6576 | 2020-09-15 | 2021.9.15 | 2024.9.15 | 已动工未竣工 | 5.9139
123 | 青云谱区青山湖大道以东、广州路以北、佛塔路以西 | 南昌锦都置业有限公司 | 青云谱区青山湖大道以东 | 青云谱区青山湖大道以东、广州路以北、佛塔路以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.6375 | 2020-09-22 | 2021.9.22 | 2024.9.21 | 已动工未竣工 | 13.73
124 | 青云谱区广州路以北、博学路以东、青山湖大道以西(CN205-K05、K06、K07地块)用地 | 南昌保云置业有限公司 | 青云谱区广州路以北 | 青云谱区广州路以北、博学路以东、青山湖大道以西(CN205-K05、K06、K07地块)用地 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 10.8059 | 2020-10-26 | 2021.10.26 | 2024.10.25 | 已动工未竣工 | 16.7098
125 | 青云谱区上海路以东、强五路以北（控规CN205-F10地块） | 南昌保瑞置业有限公司 | 青云谱区上海路以东 | 青云谱区上海路以东、强五路以北（控规CN205-F10地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.5202 | 2020-11-23 | 2021. 11 .22 | 2024.11.21 | 已动工未竣工 | 0
126 | 南昌市青云谱区南莲路周边安置小区城市棚户区改造安置房建设项目 | 南昌城市建设投资发展有限公司 | 青云谱区南莲路两侧 | 南莲路两侧CN108-K05地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 6.7802 | 2021-01-28 | 2021.1.8 | 2023.1.8 | 已动工未竣工 | 安置房
127 | 青云谱区下尧村“城中村”改造安置房项目 | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 青云谱区施尧路以东 | 青云谱区施尧路以东、20米规划路以南、15米规划路以西 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.3209 | 2021-03-11 | 2021.1.31 | 2023.1.31 | 已动工未竣工 | 安置房
128 | 青云谱区广州路以南、青山湖大道以东（CN404-A01地块） | 江西晟航置业有限公司 | 青云谱区广州路以南 | 青云谱区广州路以南、青山湖大道以东（CN404-A01地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.3067 | 2021-03-26 | 2022.3.26 | 2025.3.25 | 已动工未竣工 | 1.7668
129 | 青云谱区博文路以东、溪桥南路以北（控规CN205-A06地块） | 南昌忭晟置业有限公司 | 青云谱区博文路以东 | 青云谱区博文路以东、溪桥南路以北（控规CN205-A06地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.4759 | 2021-08-06 | 2022.8.5 | 2025.8.4 | 已动工未竣工 | 6.5374
130 | 青云谱区上海路以西、18米规划路以东、溪桥南路以北（控规CN204-D04、D06地块） | 南昌保云置业有限公司 | 青云谱区上海路以西 | 青云谱区上海路以西、18米规划路以东、溪桥南路以北（控规CN204-D04、D06地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.8433 | 2021-08-11 | 2022.8.10 | 2025.8.9 | 已动工未竣工 | 8.8046
131 | 南昌市青云谱区新溪桥路周边安置小区棚户区改造安置房建设项目 | 南昌城市建设投资发展有限公司 | 青云谱区新溪桥路以南 | 新溪桥路以南，上海南路以西（CN204-D02地块） | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 4.1369 | 2021-08-27 | 2022.6.30 | 2025.6.30 | 未动工 | 安置房
132 | 青云谱区城南路以北、青山湖大道以西、佛塔南路以东（控规CN403-B04、B05、B06、B07、B08地块） | 南昌万晖荣置业有限公司 | 青云谱区城南路以北 | 青云谱区城南路以北、青山湖大道以西、佛塔南路以东（控规CN403-B04、B05、B06、B07、B08地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 12.3877 | 2021-08-27 | 2022.9.26 | 2025.9.25 | 已动工未竣工 | 19.9876
133 | 青云谱区新溪桥北二路以北、新溪桥北四路以西、洪都职工宿舍以南、鼎昇国际大酒店以东（控规CN202-E15地块） | 南昌军隆置业有限公司 | 青云谱区新溪桥北二路以北 | 青云谱区新溪桥北二路以北、新溪桥北四路以西、洪都职工宿舍以南、鼎昇国际大酒店以东（控规CN202-E15地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.52747 | 2021-11-16 | 2022.11.15 | 2025.11.14 | 未动工 | 0.52747
134 | 青云谱区京山南路以北、规划25米路以东（控规CN108-D03地块） | 江西江铃房地产股份有限公司 | 青云谱区京山南路以北 | 青云谱区京山南路以北、规划25米路以东（控规CN108-D03地块） | 二类城镇住宅用地、兼容城镇社区服务设施用地、兼容幼儿园用地 | 5.2112 | 2022.3 | 2023.3.27 | 2026.3.26 | 未动工 | 5.2112
135 | 香樟雅居 | 江西诚翔置业发展有限公司 | 湾里管理局招贤大道 | 湾里区永惠漫谷小区以南、招贤大道以东、兴宸·山水艺墅以北（控规A-9-06A局部） | 商品房 | 1.1302 | 2020.7.28 | 2021.5.1 | 2023.5.1 | 已动工未竣工 | 1.1302
136 | 新乐小区 | 南昌碧荣房地产开发有限公司 | 湾里区 | 湾里区陈家路以东、双马石路以南、教导大队以西、第三轮安置房以北（控规E-2-03地块） | 商品房 | 2.2841 | 2019.7.9 | 2020.7.9 | 2023.7.9 | 已动工未竣工 | 2.2841
137 | 南昌恒大林溪府 | 南昌恒富置业有限公司 | 湾里区天宁西路 | 湾里区天宁西路以北、绿苑路两侧（控规E-8-02、E-9-01地块） 竹埠三路以北、综保二路以西 湾里区天宁西路以北、下泽路以东（控规E-10-06地块） | 商品房 | 26.67 | 2016.11.8 | 2017.5.17 | 2024.9.30 | 已动工未竣工 | 26.67
138 | 凯旋湾小区 | 江西荣硕置业有限公司 | 湾里区 | 湾里区磨盘山南路以北（控规D-10-03）地块 | 商品房 | 16.93 | 2016.5.4 | 2019.6.1 | 2021.12.31 | 已动工未竣工 | 16.93
139 | 龙馨苑 | 南昌龙勤房地产置业有限公司 | 湾里区下泽路 | 湾里双马石路（磨盘山南路）以南、绿苑路以东、梅岭大道（兴湾大道）以西、下泽路以北（控规E-4-01地块） | 居住、商务设施 | 1.6 | 2018.11.13 | 2019.8.13 | 2021.8.13 | 已动工未竣工 | 1.6
140 | 兴宸山水艺墅 | 江西中威房地产开发有限公司 | 湾里区招贤大道 | 湾里区翠岩路、招贤大道以东（控规A-9-05、06、A-10-01地块） | 商品房 | 14.64 | 2016.7.20 | 2017.1.20 | 2019.1.20 | 已动工未竣工 | 14.64
141 | 佳源湾里印象 | 南昌市佳源置业有限公司 | 湾里区招贤大道 | 湾里区双马石路以南、招贤大道以西地块（控规C-8-01a地块） | 商品房 | 2.2613 | 2017.11.13 | 2018.8.13 | 2021.2.13 | 已动工未竣工 | 2.2613
142 | 未来都会花园 | 江西恒茂房地产开发有限公司 | 南昌市湾里区 | 天宁西路888号 | 商品房 | 41.36 | 2017.1.10 | 2017.4.1 | 2025.12.30 | 已动工未竣工 | 41.36
143 | 新旅明樾堂 | 江西苏南置业有限公司 | 湾里区 | 湾里区双马石路以北、八面山路以西（控规B-4-03）地块 | 商品房 | 7.2813 | 2019.6.18 | 2020.6.18 | 2023.6.18 | 已动工未竣工 | 7.2813
144 | 赣电贵府 | 江西富晟房地产开发有限公司 | 湾里区金梅街 | 湾里区银杏路以南、红枫路以西、水港以东（控规F-6-06c）地块 | 商品房 | 10.6988 | 2019.8.8 | 2020.8.8 | 2023.8.8 | 已动工未竣工 | 10.6988
145 | 星光世纪项目 | 南昌益元达置业有限公司 | 湾里区 | 湾里区朱砂冲路以南、桐木岭路以西、萧峰大道以北（控规E-20-01局部) | 商品房 | 16.7706 | 2021.5.15 | 2024.5.15 | 2020.5.26 | 已动工未竣工 | 16.7706
146 | 江西南水置业有限公司 | 江西南水置业有限公司 | 高新区 | 高新区南塘湖以东、艾溪湖北路以南、尤氨路以西、规划路以北 | 其他普通商品住房用地 | 10.5867 | 2018-12-19 | 2019.12.19 | 2022.12.19 | 已动工未竣工（因与昌九客专工程规划相衔接的原因） | 10.5867
147 | 新力水投锦瑶府 | 江西赣越房地产开发有限公司、江西省水利投资房地产开发有限公司 | 高新区 | 高新区航空路以东、翔鹰路以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 13.9473 | 2019-01-30 | 2020.2.1 | 2023.2.1 | 已动工未竣工 | 9.43
148 | 东方豪庭 | 江西凯达房地产开发有限公司 | 高新区 | 紫阳大道以南、学苑路以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 11.7562 | 2020-09-18 | 2021.9.18 | 2024.9.18 | 已动工未竣工 | 4.75
149 | 湖城大境 | 杭州聚帆企业管理有限公司 | 高新区 | 学苑路以西、学院三路南北两侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 16.1278 | 2020-11-26 | 2021.11.26 | 2024.11.26 | 已动工未竣工 | 11.35
150 | 广电路以南、麻中大道以西（控规B07-04地块） | 广电路以南、麻中大道以西（控规B07-05地块） | 高新区 | 高新区广电路以南、麻中大道以西（控规B07-04地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 14.3564 | 2021-08-25 | 2022.8.24 | 2025.8.23 | 已动工未竣工 | 14.3564
151 | 高新区厚溪路以北、蜚英路以东（控规B07-01、B07-03、B07-06、B07-12地块） | 高新区厚溪路以北、蜚英路以东（控规B07-01、B07-03、B07-06、B07-13地块） | 高新区 | 高新区厚溪路以北、蜚英路以东（控规B07-01、B07-03、B07-06、B07-12地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 11.8613 | 2021-08-25 | 2022.8.24 | 2025.8.23 | 已动工未竣工 | 11.8613
152 | 中海左岸澜庭 | 南昌海顺地产有限公司 | 高新区 | 高新区艾溪湖北路以南、京东大道以东地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.4017 | 2021-08-27 | 2022.8.27 | 2025.8.27 | 已动工未竣工 | 3.4073
153 | 时光天樾 | 安徽弘岚房地产开发有限公司(变更为：南昌佳境房地产开发有限公司） | 高新区 | 高新区航空路以东、昌德高速以北 | 普通商品房 | 10.2269 | 2019.3.26 | 2020.5.19 | 2023.5.19 | 已动工未竣工 | 5.7
154 | 未定 | 南昌金昌利房地产开发有限公司（变更为：江西金招房地产开发有限公司） | 高新区 | 高新区京东大道以东、火炬七路以北（CD301-A03地块） | 普通商品房 | 1.4011 | 2022.3.28 | 2023.3.28 | 2026.3.28 | 未动工 | 1.4011
155 | 双港安置房 | 南昌经济技术开发区投资控股有限公司 | 经开区白水湖管理处 | 南昌经济技术开发区北山路以南、金港路以西 | 经济适用住房用地 | 2.5015 | 2016-11-11 | 2017.5.21 | 2019.5.21 | 已动工未竣工 | 安置房
156 | 金科集美天宸 | 南昌金科房地产开发有限公司 | 经开区蛟桥镇 | 赣江新区经开组团青岚大道以南、昌西大道以东、海棠路以西、秋樱路以北（JQ301-A02地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.6258 | 2019-04-28 | 2019.11.7 | 2021.11.7 | 已动工未竣工 | 4.3637
157 | 双港安置房 | 南昌经济技术开发区投资控股有限公司 | 经开区白水湖管理处 | 赣江新区经开组团规划路以东、幸福前港以南、储备用地以西、北山路以北 | 农村宅基地 | 3.222 | 2019-07-11 | 2020.1.11 | 2021.1.10 | 已动工未竣工 | 安置房
158 | 幸福河小区拆迁安置房 | 南昌金开项目建设管理有限公司 | 经开区白水湖管理处 | 南昌经济技术开发区曰修路以西、昌北大道以北、规划公共绿地以南，冠山路以东 | 农村宅基地 | 10.4106 | 2019-08-09 | 2020.2.9 | 2022.2.8 | 已动工未竣工 | 安置房
159 | 太平洋广场 | 江西省融禾置业有限公司（江西省谦睿实业有限公司） | 经开区蛟桥镇 | 赣江新区经开组团榆林路以东、水仙路以南、龙潭路以西、黄家湖路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.945 | 2019-09-20 | 2020.4.7 | 2021.10.7 | 已动工未竣工 | 2.5928
160 | 龙潭安置房 | 南昌经济技术开发区投资控股有限公司 | 经开区蛟桥镇 | 南昌经济技术开发区昌西大道以东、白玉兰路以南 | 农村宅基地 | 3.3854 | 2019-11-18 | 2020.5.18 | 2022.5.17 | 已动工未竣工 | 安置房
161 | 春风和院 | 南昌亿拓房地产开发有限公司 | 经开区白水湖管理处 | 南昌经济技术开发区京九铁路防护绿地以东、皇姑路以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.7441 | 2020-04-01 | 2020.10.13 | 2022.10.12 | 已动工未竣工 | 0.0441
162 | 东投海棠之恋 | 江西金帆项目管理有限公司 | 经开区蛟桥镇 | 南昌经济技术开发区规划学校以西、瑞香路以南、海棠南路以东、西昌路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.7199 | 2020-05-22 | 2021.6.2 | 2024.6.2 | 已动工未竣工 | 1.2193
163 | 文棠小区 | 南昌兴璟商务咨询有限公司,江西省水利投资房地产开发有限公司 | 经开区蛟桥镇 | 南昌经济技术开发区储备用地以东、海棠北路以南、紫荆路以西、馨薇路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.6667 | 2020-10-16 | 2021.10.22 | 2024.10.21 | 已动工未竣工 | 4.242
164 | 洪城尚璟 | 江西泛川房地产开发有限公司 | 经开区白水湖管理处 | 南昌经济技术开发区下庄湖以东、港口大道（金山大道）以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.7069 | 2020-10-19 | 2021.10.23 | 2024.10.22 | 已动工未竣工 | 2.7069
165 | 海棠悦府 | 钦州弘彰房地产开发有限公司 | 经开区蛟桥镇 | 富樱路以东、海棠北路以南、储备用地以西、馨薇路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.4011 | 2020-10-26 | 2021.10.25 | 2024.10.25 | 已动工未竣工 | 4.2577
166 | 绿隆小区 | 江西隆和房地产开发有限公司,江西绿滋肴置业有限公司 | 经开区蛟桥镇 | 南昌经济技术开发区信息路以东、西昌路以南、农机路以北、(JQ303-F06f地块) | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.5007 | 2020-11-09 | 2021.11.10 | 2024.11.10 | 已动工未竣工 | 1.6614
167 | 文樱小区 | 南昌兴全商务咨询有限公司,江西省赣房投资集团有限公司 | 经开区蛟桥镇 | 南昌经济技术开发区赤府村安置房以东、海棠北路以南、荷华路（富樱路）以西、馨薇路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.2038 | 2020-12-14 | 2021.12.21 | 2024.12.20 | 已动工未竣工 | 2.2208
168 | 雅致小区 | 江西赣江中医药科创城建设投资集团有限公司 | 经开区白水湖管理处 | 南昌经济技术开发区中联街以东、建业大道以南、南田路以西、芳甸路以北（RLH203-B02地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.7893 | 2021-01-05 | 2022.1.13 | 2025.1.13 | 已动工未竣工 | 2.4316
169 | 云麓里小区 | 南昌中海豪锦地产有限公司 | 经开区蛟桥镇 | 南昌经济技术开发区农机路以北、西昌路以南、青岚大道以西、（JQ303-F07地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.4282 | 2021-01-11 | 2022.1.13 | 2025.1.13 | 已动工未竣工 | 2.7689
170 | 下罗棚户区改造 | 南昌市昌北开放开发区开发建设总公司 | 经开区蛟桥镇 | 南昌经济技术开发区枫生高速以东、庐山南大道以西、天斗巷以北 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 3.1474 | 2021-03-01 | 2022.3.1 | 2025.3.1 | 已动工未竣工 | 1.867
171 | 二类城镇住宅用地、兼容幼儿园用地、城镇社区服务设施用地 | 南昌京源房地产开发有限公司 | 经开区蛟桥镇 | 南昌经济技术开发区海棠南路以东、储备用地以南、范家路以西、瑞香路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.1001 | 2021-08-26 | 2022.8.26 | 2025.8.26 | 未动工 | 4.9945
172 | 二类城镇住宅用地，兼容社区服务设施用地 | 南昌靖淞置业有限公司 | 经开区蛟桥镇 | 南昌经济技术开发区江西昌昱实业有限公司以东、玉屏西大街以南、范家路以西、储备用地以北(JQ303-E02)地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.4315 | 2021-11-15 | 2022.11.18 | 2025.11.18 | 未动工 | 3.4315
173 | 旭辉江来中心 | 南昌旭辉企业管理有限公司,旭輝地產201912（香港）有限公司 | 经开区蛟桥镇 | 南昌经济技术开发区荷华路（富樱路）以东、双港大道以北、海棠北路以南、筠霁路以西 | 普通商品房 | 41.5657 | 2020.5.21 | 2021.5.20 | 2024.5.20 | 已动工未竣工 | 0.7
174 | 商业、商务、二类居住用地 | 江西恒锦地产开发有限公司 | 红谷滩区九龙湖管理处 | 红谷滩新区九龙湖片区新龙岗大道以东、腾龙大街以北（九龙湖片区JLH603-C06、JLH603-C07地块） | 其他普通商品住房用地 | 5.2558 | 2014-10-14 16:56 | 2015-07-14 | 2017-07-14 | 已动工未竣工 | 0
175 | 红谷滩新区九龙湖片区JLH604-A02-01地块 | 江西省圣品置业有限公司 | 红谷滩区九龙湖管理处 | 红谷滩新区九龙湖片区JLH604-A02-01地块 | 其他普通商品住房用地 | 7.9951 | 2017-02-14 | 2017-11-14 | 2019-11-14 | 正在办理竣工手续 | 0
176 | 商业、商务、居住用地 | 福州富力房地产开发有限公司 | 红谷滩区沙井街办 | 红谷滩新区中央商务区春晖路以东、规划路以北（中央商务区D-1-3地块） | 其他普通商品住房用地 | 3.6351 | 2017-06-02 | 2018-03-02 | 2020-03-01 | 已动工未竣工 | 0
177 | 商业、二类居住用地 | 南昌赣铁艾溪湖置业有限公司 | 红谷滩区九龙湖管理处 | 红谷滩新区九龙湖JLH602-C02、C03地块（东至石钟山路；南至上饶大街；西至龙虎山大道；北至风顺西路） | 其他普通商品住房用地 | 4.1317 | 2017-07-27 | 2018-04-27 | 2020-04-27 | 正在办理竣工手续 | 0
178 | 二类居住用地 | 中国江西国际经济技术合作公司 、上海富尔富投资管理有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 红谷滩新区九龙湖片区三清山大道以东、赣州大街以南（JLH1604-F01、F02、F04地块） | 其他普通商品住房用地 | 16.5947 | 2017-08-10 | 2018-05-10 | 2021-05-10 | 已动工未竣工 | 16.5947
179 | 东城村安置小区 | 南昌红江实业发展有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 九龙湖新城起步区JLH1201-A06地块 | 其他普通商品住房用地 | 7.207 | 2017-11-27 | 2018-08-27 | 2020-08-27 | 已动工未竣工 | 安置房
180 | 二类居住用地 | 长沙兴茂企业管理咨询有限公司 | 红谷滩区九龙湖管理处 | 红谷滩新区九龙湖地区望城路以南、阁皂山大道以西（JLH502-D07地块） | 其他普通商品住房用地 | 6.4471 | 2017-12-26 | 2018-09-26 | 2021-03-25 | 已全部建设，未办理竣工手续 | 0
181 | 二类居住、其他服务设施用地 | 南昌赣园置业有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 红谷滩新区九龙湖地区新余街以南、九龙大道以西（JLH1501-D03地块） | 其他普通商品住房用地 | 9.2888 | 2018-01-18 | 2018-10-18 | 2021-10-17 | 已动工未竣工 | 9.2888
182 | 红谷滩新区生米镇南路村拆迁安置小区 | 南昌红江实业发展有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 九龙大道以西、潼溪大道以北JLH1503-C02地块 | 经济适用住房用地 | 5.8018 | 2018-08-14 | 2019-05-13 | 2021-05-13 | 已动工未竣工 | 安置房
183 | JLH1204-A02 | 南昌金淳房地产开发有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 红谷滩新区九龙湖片区龙虎山大道以东、回龙路以北（JLH1204-A02地块） | 其他普通商品住房用地 | 6.3495 | 2018-10-29 | 2019-07-28 | 2022-01-28 | 还有部分楼栋未办理竣工手续 | 0
184 | JLH702-A07 | 南昌新岚房地产开发有限公司 | 红谷滩区九龙湖管理处 | 红谷滩新区片区九龙湖城运路以东、规划路以南（JLH702-A07地块） | 其他普通商品住房用地 | 1.703 | 2019-01-11 | 2020-01-11 | 2023-01-11 | 已动工未竣工 | 0
185 | JLH702-C01地块 | 江西东屹置业有限公司 | 红谷滩区九龙湖管理处 | 九龙湖片区城运路以东、景德镇街以南（JLH702-C01地块 | 其他普通商品住房用地 | 3.248 | 2019-01-14 | 2020-01-14 | 2023-01-14 | 已动工未竣工 | 0
186 | JLH603-A01地块 | 江西省圣品置业有限公司（出资比例52%） 、江西省城镇建设投资有限公司（出资比例48%） | 红谷滩区九龙湖管理处 | 红谷滩新区九龙湖片区龙兴大街以南、圭峰大道以西（JLH603-A01地块） | 其他普通商品住房用地 | 4.2127 | 2019-01-14 | 2020-01-14 | 2023-01-14 | 已动工未竣工 | 0
187 | JLH501-E02 | 南昌旭辉企业管理有限公司（朱港农场） | 红谷滩区九龙湖管理处 | 红谷滩新区九龙湖片区出版路以东、新华路以南（JLH501-E02地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.6125 | 2019-03-15 | 2020-03-14 | 2023-03-14 | 已动工未竣工 | 0
188 | JLH1204-A05 | 南昌创臻房地产开发有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 红谷滩新区九龙湖片区临川路以南、南龙蟠街以西（JLH1204-A05地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.3896 | 2019-04-23 | 2020-05-27 | 2023-05-27 | 已动工未竣工 | 0
189 | JLH1204-A06 | 南昌创臻房地产开发有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 红谷滩新区九龙湖片区南龙蟠街以西、翠微峰路以北（JLH1204-A06地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.5406 | 2019-04-23 | 2020-05-27 | 2023-05-27 | 已动工未竣工 | 0
190 | JLH502-D02 | 南昌春颂置业有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 红谷滩新区九龙湖片区规划路以西、望城路以南（JLH502-D02地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.9899 | 2019-09-29 | 2020-09-29 | 2023-09-29 | 已全部建设，未办理竣工手续 | 0
191 | JLH603-A02 | 江西铁旅置业有限公司 | 红谷滩区九龙湖管理处 | 红谷滩新区九龙湖片区扬帆东街以南、圭峰大道以西（JLH603-A02地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.4573 | 2019-09-29 | 2020-09-28 | 2023-09-28 | 已动工未竣工 | 0
192 | JLH501-C06 | 南昌联颐置业有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 红谷滩新区九龙湖片区规划路以西、龙兴大街道以北（JLH501-C06地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.264 | 2019-10-10 | 2020-10-09 | 2023-10-09 | 已动工未竣工 | 0
193 | JLH1202-C03、C04、C05、C06、C07、C08、C10 | 南昌中天置业投资有限公司 | 红谷滩区九龙湖管理处 | 红谷滩新区九龙湖片区九龙大道以西、北龙蟠街以北（JLH1202-C03、C04、C05、C06、C07、C08、C10地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.0296 | 2019-11-15 | 2020-11-14 | 2023-11-14 | 已动工未竣工 | 5.0296
194 | 红谷滩生米镇长岗村城中村改造安置房 | 南昌红江实业发展有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 龙虎山大道以东、兴岗路以西、潼溪北路以南、生米大道以北JLH1501-D01地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 7.7129 | 2019-12-13 | 2020-12-13 | 2023-12-13 | 已动工未竣工 | 安置房
195 | 红谷滩九龙湖JLH601-B05、06地块二类居住、商业（兼容商务）用地 | 德和商务有限公司 | 红谷滩区九龙湖管理处 | 红谷滩新区九龙湖片区青原山路以西、上饶大街以北（JLH601-B05、06地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.1885 | 2019-12-26 | 2020-12-26 | 2023-12-26 | 已动工未竣工 | 0
196 | 九龙湖片区起步区生米镇朱岗村拆迁安置房建设项目 | 南昌红江实业发展有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 红谷滩新区宜春大街以南、潼溪北路以北、青原山路以东、翠微峰路以西（JLH1501-A03、JLH1501-B01、B02地块） | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 18.1561 | 2020-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 已动工未竣工 | 安置房
197 | 红谷滩新区九龙湖片区九龙大道以东、V谷大街以北JLH1702-D01、D02、D03、D04、A06、A08、B06地块、商业、商务、二类居住用地 | 南昌市虚拟现实科创城建设有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 红谷滩新区九龙湖片区九龙大道以东、V谷大街以北地块(JLH1702-D01、D02、D03、D04、A06、A08、B06地块) | 0701 | 4.439 | 2020-05-15 | 2021-05-15 | 2024-05-15 | 已动工未竣工 | 0
198 | 九龙湖JLH503-C06地块拆迁安置房建设项目 | 南昌市红谷滩城市投资集团有限公司 | 红谷滩区九龙湖管理处 | 九龙湖JLH503-C06地块拆迁安置房建设项目 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 10.2283 | 2020-06-02 | 2021-06-02 | 2024-06-02 | 未动工 | 安置房
199 | 红谷滩新区九龙湖片区规划路以南、龙虎山大道以西地块（JLH604-B03地块）二类居住用地 | 华润置地（南昌）开发有限公司 | 红谷滩区九龙湖管理处 | 红谷滩新区九龙湖片区规划路以南、龙虎山大道以西地块（JLH604-B03地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 10.7343 | 2020-06-19 | 2021-06-19 | 2024-06-19 | 已动工未竣工 | 0.15
200 | 红谷滩新区九龙湖片区青原山路以西、风顺西街以北地块（JLH601-B04地块）二类居住用地 | 南昌祥合房地产开发有限公司 | 红谷滩区九龙湖管理处 | 红谷滩新区九龙湖片区青原山路以西、风顺西街以北地块（JLH601-B04地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.7302 | 2020-06-19 | 2021-06-19 | 2024-06-19 | 已动工未竣工 | 1.533
201 | 红谷滩区九龙湖片区JLH1204-C01地块二类居住用地 | 南昌中天置业投资有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 红谷滩区九龙湖片区龙虎山大道以东、会仙街以南地块（JLH1204-C01地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.0001 | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 2024-10-26 | 已动工未竣工 | 7.5828
202 | 红谷滩区九龙湖片区JLH1204-A07、B01、B02、B03地块 | 保利（江西）房地产开发有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 红谷滩区九龙湖片区南龙蟠街以南、九龙大道以西地块（JLH1204-A07、B01、B02、B03地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 11.8279 | 2020-10-30 | 2021-10-29 | 2024-10-29 | 已动工未竣工 | 8.4
203 | 红谷滩区九龙湖片区JLH604-A02-03地块 | 联发集团南昌联宏房地产开发有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 红谷滩区九龙湖片区规划路以东、青原山路以西地块（JLH604-A02-03地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.5138 | 2020-11-02 | 2021-11-02 | 2024-11-02 | 已动工未竣工 | 4.08
204 | 红谷滩新区九龙湖片区九龙大道以东、科创大街以北地块（JLH1702-A04、A05、B08、B10、B11、C06、C10、C11、E01、F01地块）二类居住用地、商业、商务用地、服务设施用地 | 南昌市虚拟现实科创城建设有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 红谷滩新区九龙湖片区九龙大道以东、科创大街以北地块（JLH1702-A04、A05、B08、B10、B11、C06、C10、C11、E01、F01地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.6801 | 2020-11-02 | 2021-11-02 | 2024-11-02 | 已动工未竣工 | 0.7
205 | 红谷滩区九龙湖片区JLH604-A02-04地块 | 联发集团南昌联宏房地产开发有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 红谷滩区九龙湖片区规划路以东、青原山路以西地块（JLH604-A02-04地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.4845 | 2020-11-02 | 2021-11-02 | 2024-11-02 | 未动工 | 6.33
206 | 红谷滩区九龙湖片区JLH1701-A04、A05、B03、B04、B05、B07、B08、C02地块 | 南昌市虚拟现实科创城建设有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 红谷滩区九龙湖片区九龙大道以西、V谷大街以北地块（JLH1701-A04、A05、B03、B04、B05、B07、B08、C02地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.4518 | 2020-11-02 | 2021-11-02 | 2024-11-02 | 未动工 | 8.4518
207 | 红谷滩区九龙湖片区阁皂山大道以东、上饶大街以南地块（JLH902-A01-01、A01-02、A01-03、A01-04、A01-05地块） | 江西平创置业有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 红谷滩区九龙湖片区阁皂山大道以东、上饶大街以南地块（JLH902-A01-01、A01-02、A01-03、A01-04、A01-05地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 17.2049 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 2024-12-29 | 已动工未竣工 | 17.2049
208 | 红谷滩区九龙湖片区龙兴大街以北、阁皂山大道以西地块（JLH501-F04地块） | 南昌聚隆房地产开发有限责任公司 | 红谷滩区生米镇 | 红谷滩区九龙湖片区龙兴大街以北、阁皂山大道以西地块（JLH501-F04地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 10.489 | 2021-03-10 | 2022-03-10 | 2025-03-10 | 未动工 | 10.489
209 | 省直机关公务人员周转住房项目 | 江西省机关事务管理局 | 红谷滩区红角洲管理处 | 省行政中心滨江片区丰和南大道以东、岭北五路以南、岭北六路以北（HJZ403-B01地块、HJZ403-B03地块、HJZ403-B04-01地块） | 城镇住宅-公共租赁住房用地 | 4.1955 | 2021-05-21 | 2022-05-21 | 2025-05-21 | 已动工未竣工 | 公务人员租赁用房
210 | 生米丰都还建房项目 | 南昌红江实业发展有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 九龙湖片区宜春大街以南、九龙大道以东JLH1601-A04、A05、B02、B04、B06地块 | 城镇住宅-共有产权住房用地 | 15.4886 | 2021-06-25 | 2022-06-25 | 2025-06-25 | 已动工未竣工 | 安置房
211 | 生米镇生米花园二期拆迁安置房建设项目 | 南昌市红谷滩城市投资集团有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 吉安街以北、九龙大道以东（JLH1603-A02、A03地块） | 城镇住宅-共有产权住房用地 | 12.4066 | 2021-09-16 | 2022-09-16 | 2025-09-16 | 未动工 | 安置房
212 | 万象悦府 | 华润置地（南昌）开发有限公司 | 红谷滩区红角洲管理处 | 红谷滩新区红角洲片区红谷南大道以东、前湖大道以北（红角洲片区A-16-2地块 | 普通商品房 | 8.879 | 2018-09-03 | 2019-09-03 | 2022-09-03 | 已动工未竣工 | 2.77
213 | 滨江荟小区 | 江西中奥置业有限公司 | 红谷滩区九龙湖管理处 | 红谷滩新区九龙湖片区城运路以东、上饶大街以北（JLH702-C02地块） | 普通商品房 | 3.5002 | 2019-01-09 | 2020-01-09 | 2023-01-09 | 已全部建设，未办理竣工手续 | 0
214 | 江南温泉城 | 中国江西国际经济技术合作公司，上海富尔富投资管理有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 九龙湖片区九连山路以东、吉安街以北,JLH1604-B02地块 | 普通商品房 | 6.3323 | 2016-02-24 | 2016-11-23 | 2018-11-23 | 正在办理竣工手续 | 0
215 | 红谷滩区九龙湖片区龙虎山大道以东、朱家岗路以南地块（JLH1204-C02地块） | 南昌中天置业投资有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 红谷滩区九龙湖片区龙虎山大道以东、朱家岗路以南地块（JLH1204-C02地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.2721 | 2022-03-28 | 2023-03-28 | 2026-03-28 | 未动工 | 7.2721
216 | 红谷滩区九龙湖片区赣州大街以南、三清山大道以西地块[JLH1503-TD10（北侧用地）、TD12（北侧用地）] | 南昌轨道交通地产开发有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 红谷滩区九龙湖片区赣州大街以南、三清山大道以西地块[JLH1503-TD10（北侧用地）、TD12（北侧用地）] | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.2513 | 2022-03-28 | 2023-03-28 | 2026-03-28 | 未动工 | 6.2513
217 | 红谷滩区九龙湖片区翠微峰路以东、吉安街以北地块（JLH1503-A04地块） | 南昌市政大道房地产有限公司 | 红谷滩区生米镇 | 红谷滩区九龙湖片区翠微峰路以东、吉安街以北地块（JLH1503-A04地块） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.2846 | 2022-03-28 | 2023-03-28 | 2026-03-28 | 未动工 | 6.2846
218 | 临港嘉苑 | 南昌临空置业投资有限公司 | 南昌临空经济区 | 南昌恒宾快递产业园有限责任公司用地以南、龙头岗三路以东、港隆路以北、储备用地以西 | 其他普通商品住房用地 | 1.7698 | 2016-11-24 | 2017.5.24 | 2019.5.23 | 已动工未竣工 | 1.77
219 | 金水大道以西、湖滨路以东居住地块 | 南昌临空临港投资开发有限公司 | 南昌临空经济区 | 赣江新区临空组团金水大道以西、湖滨路以东、储备用地以南 | 其他普通商品住房用地 | 9.7067 | 2019-01-07 | 2020.1.7 | 2023.1.6 | 未动工 | 9.71
220 | 龙头岗二路以西商住用地 | 南昌临空德宾房地产开发有限公司 | 南昌临空经济区 | 南昌临空经济区港兴路以南、港隆路以北、龙头岗二路以西、南昌恒港置业有限公司用地以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 10.4341 | 2019-12-19 | 2020.12.29 | 2023.12.28 | 未动工 | 10.43
221 | 杨家湖以北住宅 | 南昌德港房地产开发有限公司 | 南昌临空经济区 | 南昌临空经济区滨湖四路以东、滨湖路以北、滨湖五路以西、杨家湖街以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.2459 | 2020-06-01 | 2021.5.26 | 2024.5.25 | 未动工 | 4.25
222 | 临港花园70.734亩 | 南昌临空经济区城市建设投资开发集团有限公司 | 南昌临空经济区 | 南昌临空经济区诚信路以东、建园六路以南、宏图路以北、创业东路以西 | 城镇住宅-共有产权住房用地 | 4.7156 | 2020-10-28 | 2021.11.10 | 2024.11.10 | 已动工未竣工 | 4.71
223 | 临港花园76.0745亩 | 南昌临空经济区城市建设投资开发集团有限公司 | 南昌临空经济区 | 南昌临空经济区创业大道以东、建园六路以南、宏图路以北、诚信路以西 | 城镇住宅-共有产权住房用地 | 5.0716 | 2020-10-29 | 2021.11.10 | 2024.11.10 | 已动工未竣工 | 5.0716
224 | 港盛路以北、七里岗大街以南180.9028亩商住用地 | 江西首地置业有限公司 | 南昌临空经济区 | 南昌临空经济区龙头岗一路以西、港盛路以北、七里岗大街以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 12.0602 | 2020-12-25 | 2021.12.25 | 2024.11.24 | 已动工未竣工 | 12.06
225 | 临瑞儒乐城 | 南昌临空置业投资有限公司 | 南昌临空经济区 | 南昌临空经济区黄堂西街以南、儒乐湖大街以北、祥和三路以东、祥和二路以西 | 普通商品房 | 19.74 | 2016.04.29 | 2016.10.29 | 2019.10.28 | 已动工未竣工（B、C、D区已竣工） | 2.2
226 | 江西新建文化演艺中心 | 江西省文锦置业有限公司 | 新建区望城镇 | 南昌市新建区望城镇凤台路东侧、宏福大道北侧、320国道西侧、天福路两侧 | 普通商品房 | 11.3042 | 2021-01-14 | 2022-02-02 | 2025-02-02 | 已动工未竣工 | 11.08
227 | 新力香樟学府 | 南昌鑫钝力房地产开发有限公司 | 新建区望城镇 | 南昌市新建区望城镇江中路东侧、青城路南侧、祥云大道北侧、敏学路两侧 | 普通商品房 | 15.7395 | 2021-05-26 | 2022-06-11 | 2025-06-11 | 未动工 | 15.74
228 | 新力香樟学府 | 南昌鑫钝力房地产开发有限公司 | 新建区望城镇 | 南昌市新建区望城镇向莆铁路西侧、祥云大道北侧、江中路东侧、金兰路两侧 | 普通商品房 | 16.3826 | 2021-05-26 | 2022-06-11 | 2025-06-11 | 未动工 | 16.38
229 | 望悦府 | 南昌新茂置业有限公司 | 新建区望城镇 | 南昌市新建区望城镇宏福大道南侧、文台路西侧、规划纵一路东侧 | 普通商品房 | 4.1518 | 2021-06-01 | 2022-06-21 | 2025-06-21 | 已动工未竣工 | 4.15
230 | 拾光年 | 南昌保裕置业有限公司 | 新建区望城镇 | 南昌市新建区望城镇四联路西侧、青石路南测 | 普通商品房 | 7.622 | 2021-06-01 | 2022-06-21 | 2025-06-21 | 未动工 | 7.62
231 | 天辰学府 | 南昌昌茂置业有限公司 | 新建区望城镇 | 南昌市新建区望城镇梅岭大道西侧、青石路南测、四联路东北侧 | 普通商品房 | 15.4288 | 2021-06-01 | 2022-06-21 | 2025-06-21 | 已动工未竣工 | 15.43
232 | 四季光年 | 南昌万坤置业有限公司 | 新建区望城镇 | 南昌市新建区望城镇凤台路东侧、天福路北侧、规划横一路西侧 | 普通商品房 | 3.1012 | 2021-06-01 | 2022-06-21 | 2025-06-21 | 已动工未竣工 | 3
233 | 商住 | 江西赣江新区绿地金开实业有限公司3 | 赣江新区 | 赣江新区经开组团金水大道以西、纵二路以东、横一东路以北、金云东路以南 | 其他普通商品住房用地 | 8.5191 | 2018-08-02 | 2019.2.2 | 2020.8.2 | 已动工未竣工 | 8.5191
234 | 居住 | 江西满耀实业有限公司 | 赣江新区 | 赣江新区经开组团桑海产业园樟坪路以东、时珍北大道以南、济生北路以西、博吾路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.5425 | 2019-01-21 | 2019.7.13 | 2021.7.30 | 已动工未竣工 | 7.5425
235 | 商住 | 赣江新区万益金赣实业有限公司 | 赣江新区 | 赣江新区经开组团介坛北路以东、南坊西路以南、绿地以西、绿地以北（RLH304-E01） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.2398 | 2019-09-10 | 2020.3.10 | 2021.9.9 | 已动工未竣工 | 1.2398
236 | 城镇住宅 | 赣江新区万益金赣实业有限公司 | 赣江新区 | 赣江新区经开组团纵十路以东、麻石桥路以南、介坛北路以西、南坊西路以北（RLH304-G02） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.1048 | 2019-09-10 | 2020.3.10 | 2021.9.9 | 已动工未竣工 | 1.4
237 | 城镇住宅用地 | 赣江新区万益金赣实业有限公司 | 赣江新区 | 赣江新区经开组团规划路以东、麻石桥路以南、纵十路以西、南坊西路以北（RLH304-G01） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.5726 | 2019-09-10 | 2020.3.10 | 2021.9.9 | 已动工未竣工 | 6.5726
238 | 商住 | 赣江新区万益金赣实业有限公司 | 赣江新区 | 赣江新区经开组团绿地以东、南坊西路以南、绿地以西、绿地以北(RLH304-E03） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.6156 | 2019-09-10 | 2020.3.10 | 2021.9.9 | 已动工未竣工 | 3.6156
239 | 商住 | 赣江新区万益金赣实业有限公司 | 赣江新区 | 赣江新区经开组团绿地以东、南坊西路以南、介坛北路以西、绿地以北（RLH304-H01） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.4974 | 2019-09-10 | 2020.3.10 | 2021.9.9 | 已动工未竣工 | 2.4974
240 | 四川新绿药 | 南昌晟锦房地产开发有限公司 | 赣江新区 | 赣江新区直管区国药南大道以东、星海湖南路以南、国药支路以西、规划路以北（SH/D02-06） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.4815 | 2020-05-20 | 2021.5.9 | 2023.11.8 | 未动工 | 2.4815
241 | 四川新绿药 | 南昌晟锦房地产开发有限公司 | 赣江新区 | 赣江新区直管区朱熹路以东、扁鹊路以南、济生南路以西、欧阳修路以北(SH/D04-04) | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.9727 | 2020-05-20 | 2021.5.9 | 2023.11.8 | 未动工 | 2.9727
242 | 四川新绿药 | 南昌晟锦房地产开发有限公司 | 赣江新区 | 赣江新区直管区国药南大道以东、规划路以南、国药支路以西、慈菇东路以北（SH/D02-07） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.206 | 2020-05-20 | 2020.11.22 | 2023.5.21. | 已动工未竣工 | 3.206
243 | 四川新绿药 | 南昌晟锦房地产开发有限公司 | 赣江新区 | 赣江新区直管区欧阳修支路以东、欧阳修路以南、储备用地以西、慈菇东路以北（SH/D04-05-01） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.2676 | 2020-05-20 | 2021.5.9 | 2023.11.8 | 未动工 | 3.2676
244 | 四川新绿药 | 南昌晟锦房地产开发有限公司 | 赣江新区 | 赣江新区直管区国药支路以东、规划路以南、渊明路以西、慈菇东路以北（SH/D02-09） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.7745 | 2020-05-20 | 2021.5.9 | 2023.11.8 | 未动工 | 1.7745
245 | 金桥片区安置房 | 江西赣江新区开发投资集团有限责任公司 | 赣江新区 | 岭下路以东、储备用地以西、桑海外环北路以南、时珍北大道以北 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 6.6064 | 2020-08-13 | 2021.2.13 | 2022.8.13 | 已动工未竣工 | 安置房
246 | 中医药科创城仲景雅苑二期项目 | 江西赣江项目建设有限公司 | 赣江新区 | 赣江新区直管区桑海外环北路以南、时珍北大道以北、樟坪路以东、时珍雅苑小区以西 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 6.1932 | 2020-09-27 | 2021.3.27 | 2023.3.27 | 已动工未竣工 | 安置房
247 | 人才公寓（开投） | 赣江新区鸿美房地产开发有限责任公司 | 赣江新区 | 赣江新区丝绸路以南、规划路以东、新祺周东大道以北、时珍南大道以西SH/C09-02 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.4044 | 2020-09-29 | 2021.3.29 | 2022.9.29 | 未动工 | 5.4044
248 | 人才公寓（赣江集团） | 江西中赣置业有限公司 | 赣江新区 | 赣江新区丝绸路以南、济生北路以东、新祺周东大道以北、规划路以西SH/C09-01 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.421 | 2020-09-29 | 2021.3.29 | 2022.9.29 | 已动工未竣工 | 5.421
249 | 人才公寓（建投公司） | 江西赣江中医药科创城建设投资集团有限公司 | 赣江新区 | 赣江新区丝绸路以南、时珍南大道以东、新祺周东大道以北、赣新大道以西SH/C10-01 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 10.271 | 2020-09-29 | 2021.3.29 | 2022.9.29 | 未动工 | 10.271
250 | E03地块居住用地 | 江西赣江蓝绿印象地产开发有限公司 | 赣江新区 | 赣江新区临空组团嘉和四路以东、嘉和五路以西、黄堂东街以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.9564 | 2021-01-21 | 2022.1.21 | 2025.1.21 | 未动工 | 5.9564
251 | 赣江项目公司SH/K05-01 | 江西赣江项目建设有限公司 | 赣江新区 | 赣江新区直管区南山路以南、时珍北大道以西、防护绿地以北（SH/K05-01）地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.11 | 2021-04-30 | 2021.10.30 | 2023.4.29 | 已动工未竣工 | 4.11
252 | 赣江项目公司SH/K02-01 | 江西赣江项目建设有限公司 | 赣江新区 | 赣江新区直管区济生北路以东、时珍北大道以南、规划路以西、博吾路以北（SH/K02-01）地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.5325 | 2021-04-30 | 2021.10.30 | 2023.4.29 | 已动工未竣工 | 2.5325
253 | 仲景雅苑三期B地块 | 江西赣江项目建设有限公司 | 赣江新区 | 赣江新区直管区樟坪路以东、桑海外环北路以南、时珍雅苑以西、仲景雅苑二期以北（SH/J07-03A）地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.0339 | 2021-05-19 | 2022.5.19 | 2024.5.18 | 未动工 | 安置房
254 | 仲景雅苑三期A地块 | 江西赣江项目建设有限公司 | 赣江新区 | 赣江新区直管区济生北路以东、博吾路以南、华佗路以北（SH/K02-03) | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.7233 | 2021-05-26 | 2022.2.26 | 2024.5.25 | 未动工 | 安置房
255 | 赣江新区美岚家园安置房小区 | 江西赣江新区开发投资集团有限责任公司 | 赣江新区 | 赣江新区直管区规划路以东、桑海外环北路以南、樟坪路以西、时珍北大道以北（SH/J06-02B）地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 6.5433 | 2021-07-30 | 2022.1.30 | 2024.1.29 | 未动工 | 安置房
256 | 长鸿置业RLH304-B01 | 江西赣江新区长鸿置业有限公司 | 赣江新区 | 赣江新区直管区湖下路以东、李家边路以南、庄上路以西、瓜州街以北（RLH304-B01） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.2843 | 2022-03-18 | 2023.3.18 | 2025.3.17 | 未动工 | 8.2843